## Sheet2
双阳区太平镇街区污水管线工程绩效自评表
( 2020年度）
项目名称 |  | 双阳区太平镇街区污水管线工程
主管部门 |  | 双阳区人民政府 |  |  | 实施单位 | 双阳区太平镇人民政府
项目资金（万元） |  |  | 年底预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 358 | 358 | 358 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | - |  |  | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  |  | -
|  | 其他资金 | [6 empty] | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 新建主线2418.08米，新建污水收集池一座，污水收集罐一座 |  |  |  | 完成管线建设2806米，新建污水收集池一座，污水收集罐一座。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 市县、单位自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 省级主管部门复核得分
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建污水管线 | 2418.08米 | 2806米 | 10 | 10 | 无
|  |  | 指标2：新建污水收集池 | 1座 | 建成1座 | 10 | 10 | 无
|  |  | 指标3：新建污水收集罐 | 1座 | 建成2座 | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 5 | 5 | 无
|  | 成本指标 | 指标1：项目专项资金支出 | 358 | 358 | 10 | 10 | 无
指标2：
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进地方经济发展 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 无
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标1：受益人口数量（人） | 3000 | 3000 | 5 | 5 | 无
|  |  | 指标2：资金使用合理性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | 无
......
|  | 生态效益指标 | 指标1：改善居民生活环境 | 明显 | 显著 | 5 | 5 | 无
|  |  | 指标2：提升街区污水收集能力 | 计划100吨/天 | 达成 | 5 | 5 | 无
......
|  | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用期限 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | 无
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无
|  |  | 指标2：是否通过省厅验收 | 是 | 是 | 5 | 5 | 无
总分 | [5 empty] | 100 | 100