## 2023年项目计划
双阳区2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
填报单位： 长春市双阳区乡村振兴局 2022年12月1日
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 中央财政衔接资金 （万元） | 省级财政衔接资金 （万元） | 市级财政衔接资金（万元） | 区级财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
1 | 产业项目 | 黑鱼村冷藏库建设项目 | 新建 | 黑鱼村9社 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 平湖街道 | 修建冷藏库1200㎡及相关配套设备。 | 300 | 300 |  |  |  |  | 受益116户 221人，其中脱贫户 18户、31人。 | 新建冷藏库房1200㎡，年收益达到18万元以上，增加村集体经济收入。 | 1.吸纳5人以上有劳动力就近就业。2.带动黑鱼村葡萄种植户98户持续增收。
2 | 产业项目 | 杜家村仓储库房建设项目 | 新建 | 杜家村12社 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 平湖街道 | 修建1700㎡仓库库房 | 260 | 260 |  |  |  |  | 受益30户56人，其中脱贫户15户26人。 | 新建仓储库房1700㎡，年收益达到15.6万以上，提高脱贫户人均收入。 | 吸纳5人以上有劳动力就近就业。
3 | 产业项目 | 吉林省吉诺药业有限公司厂房及技术改造项目 | 新建 | 羊圈村3社 | 2023年4月 | 2023年11月 | 山河街道 | 改建现有厂房，新建胶剂生产线。 | 200 | 200 |  |  |  |  | 受益对象416户890人，其中脱贫人口416户890人，监测对象14户44人。 | 改建现有厂房，新建胶剂生产线2条，年收益12万，安置就业10人。 | 吸引脱贫户5人务工，脱贫人口人均增收130元。
4 | 产业项目 | 山嘴村农机建设项目 | 新建 | 山嘴村4社 | 2022-05-01 | 2023-10-01 | 奢岭街道 | 购买免耕播种设备1台，秸秆打包设备1台，水稻收割设备1台，玉米收割设备1台，建设厂房1000平。 | 200 |  | 200 |  |  |  | 受益脱贫户13户23人及村民。 | 年收益15万元，增加脱贫人口收入，壮大集体经济。 | 吸纳脱贫人口2人就业
5 | 产业项目 | 裴家村粮米加工项目 | 新建产业项目 | 裴家村3社 | 2023-06-02 | 2023-10-02 | 奢岭街道 | 建设粮米加工厂厂房1000平方米，购置粮米加工设备1台套 | 150 |  | 150 |  |  |  | 受益脱贫户 11户22人。 | 1、投资150万元；2、增加脱贫人口收入；3、壮大集体经济 | 吸纳脱贫人口5人就业
6 | 产业项目 | 双营子回族乡黄牛养殖场配套设施建设项目 | 新建 | 庞家村 | 2023-05-02 | 2023-10-02 | 双营乡 | 新建2500平方米活动场地硬化及道路硬化（水泥路） | 50 | 50 |  |  |  |  | 受益3323户10674人，其中脱贫户93 户163人。 | 园区新建活动场地硬化及道路硬化（水泥路）2500㎡。 | 吸纳脱贫人口1人务工。
7 | 产业项目 | 将军村食品加工厂建设项目 | 新建 | 将军村1社 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 太平镇 | 建设厂房长40米,宽30米，面积1200平方米 | 80 |  | 80 |  |  |  | 受益脱贫户19户40人 | 建设厂房1200平方，年收益5万元，有效增加村集体经济。 | 吸纳贫困户5人务工，年增加3000元收入
8 | 产业项目 | 太平镇长炮村村集体经济黄牛养殖项目 | 新建 | 长炮村3社 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 太平镇 | 新建牛舍1000平方米，养殖黄牛100头 | 260 |  | 260 |  |  |  | 受益310户，856人，其中脱贫户34户64人 | 新建牛舍1000平方米，养殖黄牛100头，年增收50万元。 | 吸纳贫困户2人务工，年增加收入3000元。
9 | 产业项目 | 太平镇白杨树村梅花鹿养殖项目 | 新建 | 白杨树7社 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 太平镇 | 新建饲料库房200平方米，饲养梅花鹿100头。 | 100 |  | 100 |  |  |  | 受益50户，215人，其中脱贫户19户31人 | 新建饲料库房200平方米，饲养梅花鹿100头。村集体收入增收10万元。 | 吸纳贫困户务工2人每人增收2000元
10 | 产业项目 | 曙光村绿色水稻基地建设项目 | 新建 | 曙光村 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 齐家镇 | 流转水田100公顷，年产绿色水稻850吨 | 150 |  | 150 |  |  |  | 受益156户 783人，其中脱贫户7户 11人 | 流转土地100公顷，增加村集体收入40万元以上 | 吸纳农民10人务工，人均增收2000元以上
11 | 产业项目 | 长泡、关家村农机装备项目 | 新建 | 长泡村小学旧址 | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 齐家镇 | 占地面积1公顷，改造库房300平方米，购置农机设备4台套，作业面积600公顷 | 200 |  | 200 |  |  |  | 受益1155户 4652人，其中脱贫户33户77人、监测户3户10人 | 改造库房300平方米，购置农机设备4台套，年增加村集体收入20万元以上。 | 吸纳农民6人务工，人均增收2000元以上
12 | 产业项目 | 齐家村杂粮食建设项目 | 新建 | 齐家街区原齐家农业站旧址 | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 齐家镇 | 占地面积3500平方米，新建生产车间400平方米，库房200平方米，设置设备一台（套），年加工杂粮食品100吨 | 150 |  |  | 150 |  |  | 受益510户 2277人，其中脱贫户10户19人 | 新建生产车间及库房600平方米，购置相关设备一台（套），增加村集体收入9万元以上 | 吸纳农民6人务工，人均增收2000元以上
13 | 基础设施 | 太平镇沃土村水泥路建设项目 | 新建 | 沃土村4、5社 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 太平镇 | 新建水泥路2.8公里。 | 185 | 65 | 120 |  |  |  | 受益162户，453人，其中脱贫户31户54人 | 修建水泥路2.8公里，解决百姓出行道路泥泞难行问题 | 吸纳贫困户3人务工，年增加2000元收入
14 | 基础设施 | 三道村水泥路建设工程 | 新建 | 三道村1、2、3、4、5社 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 太平镇 | 新建屯内水泥路2公里。 | 130 | 130 |  |  |  |  | 受益185户，556人，其中脱贫户17户31人 | 修建水泥路2公里，解决脱贫人口出行问题 | 吸纳贫困户2人务工，年增加收入3000元。
15 | 基础设施 | 土门村石砌边沟建设项目 | 新建 | 土门村4、5、6社 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 太平镇 | 修建4、5、6社边沟护砌 2400米，过道板120个 | 120 | 120 |  |  |  |  | 受益194户，540人，其中脱贫户13户28人. | 修建2400米石砌边沟，过道板120个，解决土门村排水难问题 | 吸纳3名贫困户参加务工，增加贫困户收入
16 | 基础设施 | 二道村盖板桥建设项目 | 新建 | 二道村7社 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 太平镇 | 新建6*8盖板桥2座 | 60 | 60 |  |  |  |  | 受益80户，315人，其中脱贫户12户20人，监测对象2户2人。 | 修建盖板桥2座，解决二道村1社55户秋收拉地问题 | 吸纳贫困户1人务工，年增加收入1000元。
17 | 基础设施 | 长炮村2、3社边沟水泥路建设项目 | 新建 | 长炮村2、3社 | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 太平镇 | 修建水泥路350米，边沟360米。 | 49 |  | 49 |  |  |  | 受益121户，623人，其中脱贫户9户14人 | 修石砌边沟360米，水泥路350米，解决百姓出行难问题 | 吸纳贫困户2人务工，年增加收入3000元。
18 | 基础设施 | 一面山村石砌边沟项目 | 新建 | 一面山村6、8、9社社 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 太平镇 | 一面山村6、8、9社石砌边沟2000米 | 90 |  | 90 |  |  |  | 受益80户，260人，其中脱贫户10户16人，监测户2户3人。 | 修建石砌边沟2000米，解决16户脱贫户排水难问题 | 吸纳3名贫困户参加务工，增加贫困户收入
19 | 基础设施 | 双营乡尹家村明沟排水建设项目 | 新建 | 尹家村13社 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 双营乡 | 新建路边沟4500米 | 150 | 150 |  |  |  |  | 受益1010户 3568人，其中脱贫26户45 人。 | 新建边沟5000米，解决45人脱贫人口排水难（出行难）的问题。 | 吸纳脱贫（监测）人口1人务工。
20 | 基础设施 | 常明村水泥路建设项目 | 新建 | 常明村3社 | 2023年5月 | 2023年10月 | 平湖街道 | 新建水泥路1公里 | 65 | 65 |  |  |  |  | 受益48户 153人，其中脱贫户 5户9人。 | 修建水泥路1公里，解决脱贫人口及农户出行难问题，改善农村居住环境促进乡村建设。 | 1.改善农户居住环境，促进农户农业生产条件。2.吸纳1名以上脱贫人口务工。
21 | 基础设施 | 梨树村水泥路建设项目 | 新建 | 梨树村2社 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 平湖街道 | 新建水泥路1.8公里 | 117 |  |  | 117 |  |  | 受益91户 339人，其中脱贫户 4人。 | 修建水泥路1.8公里，解决脱贫户出行难问题，改善农村居住环境。 | 1.改善农户居住环境，促进农户农业生产条件。2.吸纳1名以上脱贫人口务工。
22 | 基础设施 | 双湾村水泥路建设项目 | 新建 | 双湾村1、4、5社 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 平湖街道 | 新建水泥路2.8公里 | 210 |  |  |  | 210 |  | 受益158户583 人，其中脱贫户8人。 | 新建水泥路2.8公里，解决脱贫户及村民出行难问题，改善农村居住环境。 | 1.改善农户及脱贫人口居住环境，促进农户农业生产条件。2.吸纳2人以上脱贫劳动力就业。
23 | 基础设施 | 官地村3、4社水泥路建设项目 | 新建 | 官地村3、4社 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 齐家镇 | 修筑水泥路1.9公里 | 120 |  | 120 |  |  |  | 受益136户 378人，其中脱贫户3户5人。 | 修筑水泥路1.9公里，解决群众出行难问题 | 吸纳农民3人务工，人均增收1000元以上
24 | 基础设施 | 贾家村10、11、12社水泥路建设项目 | 新建 | 贾家村10、11、12社 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 齐家镇 | 修筑水泥路1.8公里 | 120 |  |  | 120 |  |  | 受益135户 569人，其中脱贫户5户 7人。 | 修筑水泥路1.8公里，解决群众出行难问题 | 吸纳农民2人务工，人均增收1000元以上
25 | 基础设施 | 双顶村水泥路、盖板桥建设项目 | 新建 | 双顶村1、2、8社 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 齐家镇 | 新建水泥路2公里，盖板桥1座。 | 160 |  |  |  | 160 |  | 受益248户 818人，其中脱贫户8户11人，监测户1户1人。 | 修筑水泥路2公里，解决群众出行难问题 | 吸纳农民2人务工，人均增收1000元以上
26 | 基础设施 | 四屯村水泥路建设项目 | 新建 | 四屯村后施家屯 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 齐家镇 | 修筑水泥路3.2公里 | 220 |  | 220 |  |  |  | 受益160户 551人，其中脱贫户5户9人。 | 修筑水泥路3.2公里，解决群众出行难问题 | 吸纳农民3人务工，人均增收1000元以上
27 | 基础设施项目 | 烧锅村路边沟建设项目 | 新建 | 烧锅村8、9社 | 2023年5月 | 2023年11月 | 山河街道 | 新建边沟2000米 | 120 |  | 120 |  |  |  | 受益对象14户29人，其中脱贫人口14户29人。 | 修建路边沟2公里，解决脱贫人口14户29人排水难问题。 | 吸引脱贫户5人务工，脱贫人口人均增收500元。
28 | 基础设施项目 | 新风村路边沟建设项目 | 新建 | 新风村 5、6社 | 2023年5月 | 2023年11月 | 山河街道 | 新建屯内边沟3公里 | 75 |  | 75 |  |  |  | 受益对象12户24人，其中脱贫人口12户24人。 | 新建Ｕ型槽村屯边沟3公里，解决脱贫人口12户24人排水难问题。 | 吸引脱贫户5人务工，脱贫人口人均增收500元。
29 | 基础设施项目 | 大龙村路边沟建设项目 | 新建 | 大龙村8社 | 2023年5月 | 2023年11月 | 山河街道 | 新建屯内边沟3公里 | 75 |  | 75 |  |  |  | 受益对象22户40人，其中脱贫人口22户40人。 | 新建Ｕ型槽村屯边沟3公里，解决脱贫人口22户40人排水难问题。 | 吸引脱贫户5人务工，脱贫人口人均增收500元。
30 | 基础设施项目 | 东升村路边沟建设项目 | 新建 | 东升村4、5社 | 2023年5月 | 2023年11月 | 山河街道 | 新建石砌边沟2公里 | 80 |  | 80 |  |  |  | 受益对象10户19人，其中脱贫人口10户19人。 | 新建石砌边沟2公里，解决脱贫人口10户19人排水难问题。 | 吸引脱贫户5人务工，脱贫人口人均增收500元。
31 | 基础设施项目 | 樊家村盖板桥建设项目 | 新建 | 樊家村 1、5社 | 2023年5月 | 2023年11月 | 山河街道 | 新建4*6盖桥一座，5*8米盖板桥一座 | 60 |  | 60 |  |  |  | 受益对象12户20人，其中脱贫人口12户20人。 | 新建4*6盖桥一座，5*8米盖板桥一座，解决脱贫人口12户20人拉地难问题。 | 吸引脱贫户5人务工，脱贫人口人均增收500元。
32 | 基础设施 | 黄家村边沟建设项目 | 新建 | 黄家村3、4社 | 2023年6月 | 2023年10月 | 鹿乡镇 | 新建边沟1400米 | 60 |  | 60 |  |  |  | 受益80户 350 人，其中脱贫户 8 人 | 修建边沟1400米；解决350人排水难的问题，有效改善村屯环境。 | 吸纳贫困户1人务工，贫困人口年人均增收1500元。
33 | 基础设施 | 蔡家村盖板桥建设项目 | 新建 | 蔡家村 6.10社 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 鹿乡镇 | 新建村环路8*6盖板桥1座 | 35 |  |  | 35 |  |  | 受益125户 360人，其中脱贫户 7人 | 修建盖板桥1座，解决老百姓出行的问题。 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年人均增收800元。
34 | 基础设施 | 常家村盖板桥建设项目 | 新建 | 常家村8社 | 2023-04-01 | 2023年 6月 | 鹿乡镇 | 新建6*8盖板桥1座 | 35 |  |  | 35 |  |  | 受益53户169人，其中脱贫户3人。 | 修建盖板桥1座，解决百姓出行的问题。 | 吸纳贫困户1人务工，贫困人口年人均增收800元。
35 | 基础设施 | 山嘴村路边沟建设项目 | 新建 | 山嘴村9社 | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 奢岭街道 | 新建屯内边沟800米 | 40 |  |  | 40 |  |  | 受益脱贫户13户23人及村民 | 修建屯内边沟800米，解决屯内排水难问题。 | 解决脱贫人口及村民出行难问题
[9 empty] | 4476 | 1400 | 2209 | 497 | 370