## 附件1
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 长春市双阳区医院提升救治能力建设项目（二期） |  |  |  | 项目类型 | 卫生健康
主管部门 | 长春市双阳区卫生健康局 |  |  |  | 实施单位 | 长春市双阳区医院
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 2040.83 （万元） | 528.99 （万元） | 528.99 （万元） | 10 | 25.92% | 2.6
| 其中：新增专项债券规模 |  | 1600 （万元） | 528.99 （万元） | 528.99 （万元） | 10 | 33.06% | 3.3
| 财政预算资金投资 |  | 440.83 （万元）
| 其中：项目资本金 |  | 440.83 （万元）
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1 | 2288.3（㎡） | 2288.3（㎡） | 20 | 20
指标2
.......
|  | 质量指标 | 指标1
指标2
.......
|  | 时效指标 | 指标1 | 24（月） | 18（月） | 20 | 15 | 项目正在建设当中，未竣工
指标2
.......
|  | 成本指标 | 指标1 | 2040.83 （万元） | 528.99 （万元） | 20 | 5.03 | 项目正在建设当中，未竣工
指标2
.......
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1
指标2
.......
|  | 社会效益指标 | 指标1
指标2
.......
|  | 生态效益指标 | 指标1
指标2
.......
|  | 可持续影响指标 | 指标1
指标2
.......
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 指标1
指标2
.......
|  | 服务对象满意度 | 指标1 | 90% | 80% | 20 | 18 | 项目正在建设当中，未竣工
指标2
.......
总分 | [5 empty] | 100 | 63.93 | 项目正在建设当中，未竣工
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：总建筑面积2288.3㎡，实际建成2288.3㎡，完成进度：100% 目标2：总投资2040.83万元，实际支出528.99万元，占总体比例25.92% ... ... 全年总目标计划 |  |  |  | 长春市双阳区医院提升救治能力建设项目总投资2040.83万元，2021年实际完成投资528.99万元。建筑面积2288.3㎡，实际建筑面积2288.3㎡。该项目现已主体封顶，现正在室内装修阶段。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。