## 附件1
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 双阳区净水厂及老旧管网改造工程 |  |  |  | 项目类型 | 供水
主管部门 | 长春市双阳区住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 长春市双阳区自来水公司
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资 规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 1000 | 500 | 500 | 10 | 10% | 5
| 其中：新增专项债券规模 |  | 549.7 | 302 | 302 | 5 |  | 5
| 财政预算资金投资 |  | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0
| 其中：项目资本金 |  | 0
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1专项债券资金2000万元支付进度 | 50% | 25% | 10 | 5 | 形象进度没有达到支付要求，各方努力全面提高工程进度
|  |  | 指标2按计划建设工程完成度 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 指标1工程质量标准检测达标度 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标2设备质量标准检测达标 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1建设期限 | 20个月 |  | 5 | 5
|  |  | 指标2按期完工度 | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1项目总费用控制在概算内 |  |  | 10 | 10
项目单位融资资金 一级指标: 效益指标; 项目单位融资资金 二级指标: 经济效益指标; 项目单位融资资金 三级指标: 指标1该项目的建设能够满足日益增长的城市用水需求，提高供水质量。; 项目单位融资资金 分值: 5 | 项目没有完成无法产生经济效益
项目单位融资资金 三级指标: 指标2项目建设将有利于改善居民用水水质，防止疾病蔓延，保障了人民的身体健康。; 项目单位融资资金 分值: 5 | 项目没有完成无法产生社会效益
|  | 生态效益指标 | 指标1污水排放达标率 | 100% |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1构筑物抗震设计 | 7度 | 100% | 5 | 5
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 指标1管理单位满意度 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标2建设单位满意度 | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 服务对象满意度 | 指标1周边居民满意度 | 100% | 100% | 4 | 4
总分 | [5 empty] | 100 | 80
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：项目可行性研究报告编制及报批 目标2：完成项目部分的监理、建筑安装工程、主要材料、设备招标工作。 |  |  |  | 预期目标全部完成