## 附件1
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 长春市双阳区再生资源回收利用产业园区项目 |  |  |  | 项目类型 | 产业园区
主管部门 | 长春市双阳区城市管理行政执法局 |  |  |  | 实施单位 | 长春市双阳区城市管理行政执法局
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资 规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 11066万元 | 5000 | 4000 | 10 | 80% | 8
| 其中：新增专项债券规模 |  | 5000 | 5000 | 4000 | 5 | 80% | 4
| 财政预算资金投资 |  | 3066 | 0 | 0 | 5 | 100% | 5
其中：项目资本金
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1专项债券资金5000万元支付进度 | 100% | 80% | 10 | 8 | 形象进度没有达到支付要求，各方努力全面提高工程进度。
|  |  | 指标2按计划建设工程完成度 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 指标1工程质量标准检测达标度 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标2设备质量标准检测达标 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1建设期限 | 24个月 |  | 5 | 5
|  |  | 指标2按期完工度 | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1项目总费用控制在概算内 | 100% |  | 10 | 10
项目单位融资资金 一级指标: 效益指标; 项目单位融资资金 二级指标: 经济效益指标; 项目单位融资资金 三级指标: 收入大于等于专项债券利率 | 项目没有完成无法产生经济效益
项目单位融资资金 二级指标: 社会效益指标; 项目单位融资资金 三级指标: 资源回收利用，变废为宝。 | 项目没有完成无法产生社会效益
|  | 生态效益指标 | 指标1城市居住环境满意度 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1资源回收利用率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 指标1管理单位满意度 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标2建设单位满意度 | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 服务对象满意度 | 指标1周边居民满意度 | 100% | 100% | 4 | 4
总分 | [5 empty] | 100 | 95
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年9月全部竣工，并投入使用。 |  |  |  | 预期目标基本完成