## 附件1
附件
长春市双阳区奢岭高新创业孵化基地项目绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 长春市双阳区奢岭高新创业孵化基地 |  |  |  | 项目类型 | 产业园
主管部门 | 长春双阳经济开发区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 长春聚丰投资开发有限责任公司
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 44472.76 | 46486.14 | 28488.4 | 10 | 61.28% | 6.13
| 其中：新增专项债券规模 |  | 40000 | 28000 | 28000
| 财政预算资金投资 |  | 4472.76 | 18486.14 | 488.4
| 其中：项目资本金 |  | 4472.76 | 18486.14 | 488.4
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增债券资金28000万支付进度 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 指标2：按计划工程建设完成度 | 100% | 100% | 8 | 4.8 | 2021年计划完成主体工程结构建设和七条市政道路的部分工程，实际南地块完成四层顶梁板混凝土浇筑等建设内容；北地块完成2层顶梁板、柱混凝土浇筑建设，按计划完成60%
|  | 质量指标 | 指标1：工程质量标准检测达标度 | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 指标2：区域道路、绿化达标率 | 100% | 100% | 7 | 7
7
|  | 时效指标 | 指标1：建设期限 | 26个月 | 14个月 | 7 | 4.08 | 计划2022年12月竣工
|  |  | 指标2：按期完工度 | 100% | 100% | 7 | 4.2 | 按期完工度为60%
|  |  | ....... |  |  | 7
|  | 成本指标 | 指标1：建筑安装工程费 | 61547万 | 40000万元 | 7 | 4.55 | 项目正在建设中，尚未完工
|  |  | 指标2：设备购置费 | 126万 | 0 | 7 | 0 | 设备尚未购置，未发生支出
.......
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：停车服务收入 | 年收入约500万 | 0 | 2 | 0 | 项目在建，尚未竣工运营，未发挥经济效益
|  |  | 指标2：物业服务收入 | 年收入约340万 | 0 | 2 | 0 | 项目在建，尚未竣工运营，未发挥经济效益
|  |  | 指标3：场所租赁服务 | 年收入约4000万 | 0 | 2 | 0 | 项目在建，尚未竣工运营，未发挥经济效益
|  | 社会效益指标 | 指标1：提供就业岗位 | 500个 | 500个 | 3 | 3
|  |  | 指标2：基础设施改善程度 | 100% | 100% | 3 | 3
.......
|  | 生态效益指标 | 指标1：污水排放达标率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标2：垃圾集中转运率 | 100% | 100% | 3 | 3
.......
|  | 可持续影响指标 | 指标1：基地设计使用年限 | 50年 | 50年 | 2 | 2
.......
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 指标1：管理单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标2：建设单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标3：施工单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 服务对象满意度 | 指标1：辐射区域居民满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标2：周边群众满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
.......
总分 | [5 empty] | 100 | 71.76
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年完成主体工程结构建设和七条市政道路的部分工程。 |  |  |  | 主体工程南地块完成四层顶梁板混凝土浇筑等建设内容；北地块完成2层顶梁板、柱混凝土浇筑建设。 各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。

## Sheet1 (hidden)
指标类别 | 全年执行率 | 产出 | 效益 | 满意度 | 合计
权重 | 10 | 60 | 20 | 10 | 100
得分 | 6.13 | 41.63 | 14 | 10 | 71.76
得分率 | 61.3% | 69.38% | 70% | 100% | 71.76%