## 附件1
附件
长春市双阳区奢岭街道老街棚户区改造回迁区二期建设项目绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 长春市双阳区奢岭街道老街棚户区改造回迁区二期建设项目 |  |  |  | 项目类型 | 棚户区改造
主管部门 | 长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处 |  |  |  | 实施单位 | 长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 17074.01 | 10963.63 | 4988.33 | 10 | 45.5% | 4.55
| 其中：新增专项债券规模 |  | 15803.04 | 5000 | 3803.04
| 财政预算资金投资 |  | 1270.97 | 5963.63 | 1185.29
| 其中：项目资本金 |  | 1270.97 | 5963.63 | 1185.29
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增债券资金5000万支付进度 | 100% | 76% | 10 | 7.6 | 2021年支付专项债券资金3803.04万元，加快债券资金支付进度于2022年支付完毕
|  |  | 指标2：按计划工程建设完成度 | 100% | 95% | 8 | 7.6 | 项目主体工程已完工，包含内部装修装饰工程，尚差部分绿化工程未完工。
.......
|  | 质量指标 | 指标1：房屋质量标准检测达标度 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 指标2：区域道路、绿化达标率 | 100% | 70% | 6 | 4.2 | 部分绿化工程未完工
.......
|  | 时效指标 | 指标1：建设期限 | 32个月 | 32个月 | 8 | 8
|  |  | 指标2：按期完工度 | 100% | 95% | 8 | 7.6 | 项目主体工程已完工，包含内部装修装饰工程，尚差部分绿化工程未完工。
.......
|  | 成本指标 | 指标1：土地费用 | 380万 | 0 | 7 | 7 | 划拨土地，成本控制在预算批复内
|  |  | 指标2：建筑安装工程费 | 18000万 | 8996.97万元 | 7 | 3.5 | 部分款项未支付，应加快支付进度
.......
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：土地相关收益 | 4.97亿 | 0 | 2 | 0 | 尚未发挥经济效益
指标2
.......
|  | 社会效益指标 | 指标1：容纳户数 | 531户 | 531户 | 3 | 3
|  |  | 指标2：满足回迁人数 | 1699人 | 1699人 | 3 | 3
.......
|  | 生态效益指标 | 指标1：生活污水排放达标率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标2：生活垃圾集中转运率 | 100% | 100% | 3 | 3
.......
|  | 可持续影响指标 | 指标1：住宅建筑设计使用年限 | 50年 | 50年 | 3 | 3
|  |  | 指标2：商业建筑设计使用年限 | 50年 | 50年 | 3 | 3
.......
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 指标1：管理单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标2：建设单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标3：施工单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 服务对象满意度 | 指标1：服务居民满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标2：周边群众满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
.......
总分 | [5 empty] | 100 | 84.05
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目按期竣工，回迁居民入住。 |  |  |  | 项目主体工程已完工，包含内部装修装饰工程。回迁居民已入住。 各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。

## Sheet1 (hidden)
指标类别 | 全年执行率 | 产出 | 效益 | 满意度 | 合计
权重 | 10 | 60 | 20 | 10 | 100
得分 | 4.55 | 51.5 | 18 | 10 | 84.05
得分率 | 45.5% | 85.83% | 90% | 100% | 84.05%