## 附件1
附件
长春市双阳区奢岭净水厂工程绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 长春市双阳区奢岭净水厂工程 |  |  |  | 项目类型 | 供水
主管部门 | 长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处 |  |  |  | 实施单位 | 长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 7514.58 | 6381.2 | 2246.7 | 10 | 35.21% | 3.52
| 其中：新增专项债券规模 |  | 7200 | 3500 | 2200
| 财政预算资金投资 |  | 314.58 | 2881.2 | 46.7
| 其中：项目资本金 |  | 314.58 | 2881.2 | 46.7
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增债券资金3500万支付进度 | 100% | 62.86% | 10 | 6.29 | 2021年支付专项债券资金2200万元，实际完成62.86%，应加快债券资金支付进度于2022年支付完毕
|  |  | 指标2：按计划工程建设完成度 | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 指标1：工程质量标准检测达标度 | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 指标2：设计规模 | 3万m³/d | 3万m³/d | 7 | 0 | 按设计规模3万m³/d建设，尚未验收
|  | 时效指标 | 指标1：建设期限 | 24个月 | 24个月 | 7 | 7
|  |  | 指标2：按期完工度 | 100% | 100% | 7 | 7
.......
|  | 成本指标 | 指标1：工程费用 | 957.59万元 | 815.99万元 | 7 | 5.96 | 当年支出未按资金使用计划完成，应加快项目建设进程，确保项目按期完成
|  |  | 指标2：设备购置费 | 2878.99万元 | 1384.01万元 | 7 | 3.37 | 当年支出未按资金使用计划完成，应加快项目建设进程，确保项目按期完成
.......
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：净水收费规模 | 2.88元/吨 | 0 | 4 | 0 | 目前正在建设尚未运营收费，尚未发挥经济效益
.......
|  | 社会效益指标 | 指标1：镇区供水普及率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 指标2：可服务人口 | 20万人 | 20万人 | 4 | 4
.......
|  | 生态效益指标 | 指标1：污水排放达标率 | 100% | 100% | 4 | 4
.......
|  | 可持续影响指标 | 指标1：主体结构设计使用年限 | 50年 | 50年 | 4 | 4
.......
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 指标1：管理单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标2：建设单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标3：施工单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 服务对象满意度 | 指标1：服务居民满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标2：周边群众满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
.......
总分 | [5 empty] | 100 | 74.14
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年末完成全部工程建设内容。 |  |  |  | 2021年主体工程已完成，正在进行室内装修装饰和设备购置安装 各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。

## Sheet1
指标类别 | 全年执行率 | 产出 | 效益 | 满意度 | 合计
权重 | 10 | 60 | 20 | 10 | 100
得分 | 3.52 | 44.62 | 16 | 10 | 74.14
得分率 | 35.2% | 74.37% | 80% | 100% | 74.14%