## 附件1
附件
长春双阳经济开发区棚改回迁区一期工程建设项目绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 长春双阳经济开发区棚改回迁区一期工程建设项目 |  |  |  | 项目类型 | 棚户区改造
主管部门 | 长春双阳经济开发区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 长春双阳经济开发区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 14409.16 | 21506.11 | 14379.38 | 10 | 66.86% | 6.69
| 其中：新增专项债券规模 |  | 13315.37 | 19000 | 13315.37
| 财政预算资金投资 |  | 1093.79 | 2506.11 | 1064.01
| 其中：项目资本金 |  | 1093.79 | 2506.11 | 1064.01
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增债券资金19000万支付进度 | 100% | 70.08% | 10 | 7.01 | 2021年支付专项债券资金13315.37万元，实际完成70.08%，应加快债券资金支付进度于2022年支付完毕
|  |  | 指标2：按计划工程建设完成度 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 指标3：新增户数 | 461户 | 461户 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：行业质量标准检测达标度 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：日照标准 | 不低于2个小时 | 不低于2个小时 | 5 | 5
|  |  | 指标3：绿色建筑标准 | 一星级 | 一星级 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：建设期限 | 24个月 | 17个月 | 6 | 4.25 | 计划2022年6月竣工
|  |  | 指标2：按期完工度 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | ....... |  |  | 6
|  | 成本指标 | 指标1：新建住宅 | 13432.98万元 | 5043.07万元 | 6 | 2.25 | 项目正在建设中，尚未完工
|  |  | 指标2：地下建筑 | 5377.62万元 | 3814.84万元 | 6 | 4.26 | 项目正在建设中，尚未完工
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：建成后年平均收入 | 1.05亿 | 0 | 3 | 0 | 项目正在建设中，未发挥经济效益
|  |  | 指标2：土地相关收益 | 12.05亿 | 0 | 3 | 0 | 项目正在建设中，未发挥经济效益
.......
|  | 社会效益指标 | 指标1：居住人数 | 1475人 | 1475人 | 3 | 3
|  |  | 指标2：配套设施服务周边辐射人口 | 10万人 | 10万人 | 3 | 3
.......
|  | 生态效益指标 | 指标1：生活污水日排放量（至污水处理厂） | 248.12吨 | 248.12吨 | 3 | 3
|  |  | 指标2：生活污水处理率 | 100% | 100% | 3 | 3
.......
|  | 可持续影响指标 | 指标1：建筑物设计合理使用年限 | 50年 | 50年 | 2 | 2
.......
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 指标1：管理单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标2：建设单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标3：施工单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 服务对象满意度 | 指标1：居民满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标2：周边群众满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
.......
总分 | [5 empty] | 100 | 80.46
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：工程进度完成80%。 全年总目标计划：项目按期竣工，回迁居民入住。 |  |  |  | 完成全部主体工程封顶和部分单位浇筑工程。 各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。

## Sheet1 (hidden)
指标类别 | 全年执行率 | 产出 | 效益 | 满意度 | 合计
权重 | 10 | 60 | 20 | 10 | 100
得分 | 6.69 | 49.77 | 14 | 10 | 80.46
得分率 | 66.9% | 82.95% | 70% | 100% | 80.46%