## 附件1
附件
长春市双阳经济开发区双创孵化产业园区项目绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 长春双阳经济开发区双创孵化产业园区项目 |  |  |  | 项目类型 | 产业园
主管部门 | 长春双阳经济开发区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 长春聚丰投资开发有限责任公司
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 11519.51 | 15495.55 | 1632.96 | 10 | 10.54% | 1.05
| 其中：新增专项债券规模 |  | 9880.08 | 11319.92
| 财政预算资金投资 |  | 1639.43 | 4175.63 | 1632.96
| 其中：项目资本金 |  | 1639.43 | 4175.63 | 1632.96
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增债券资金6000万支付进度 | 100% | 0% | 10 | 0 | 2021年申请专项债券资金6000万元，21年未支出，应加快资金支付进度
|  |  | 指标2：按计划工程建设完成度 | 100% | 50% | 9 | 4.5 | 2021年计划一期、二期工程完工，三期工程完成主体工程。实际建设内容：一期工程完工，二期工程主体完工，三期工程平整场地。按计划工程建设完成度为50%
|  | 质量指标 | 指标1：工程质量标准检测达标度 | 100% | 100% | 9 | 9
|  |  | 指标2：区域道路、绿化达标率 | 100% | 100% | 9 | 9
7
|  | 时效指标 | 指标1：建设期限 | 30个月 | 22个月 | 9 | 6.6 | 计划2022年8月竣工
|  |  | 指标2：按期完工度 | 100% | 50% | 9 | 4.5 | 按期完工度为50%
|  |  | ....... |  |  | 7
|  | 成本指标 | 指标1：外购燃料及动力费 | 695.16万元 | 0 | 1 | 0 | 项目正在建设中，尚未完工
|  |  | 指标2：固定资产折旧费 | 293.64万元 | 0 | 1 | 0 | 项目正在建设中，尚未完工
|  |  | 指标3：修理费 | 15万元 | 0 | 1 | 0 | 项目正在建设中，尚未完工
|  |  | 指标4：租赁费用 | 59.66万元 | 0 | 1 | 0 | 项目正在建设中，尚未完工
|  |  | 指标5：管理费用 | 49.92万元 | 0 | 1 | 0 | 项目正在建设中，尚未完工
.......
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：租赁收入 | 3381.09万/年 | 0 | 2 | 0 | 项目在建，尚未竣工运营，未发挥经济效益
|  |  | 指标2：土地出让收入 | 2850万元/年 | 0 | 2 | 0 | 项目在建，尚未竣工运营，未发挥经济效益
|  | 社会效益指标 | 指标1：提供就业岗位 | 约500个 | 500个 | 4 | 4
|  |  | 指标2：基础设施改善程度 | 100% | 100% | 4 | 4
.......
|  | 生态效益指标 | 指标1：污水排放达标率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标2：垃圾集中转运率 | 100% | 100% | 3 | 3
.......
|  | 可持续影响指标 | 指标1：基地设计使用年限 | 50年 | 50年 | 2 | 2
.......
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 指标1：管理单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标2：建设单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标3：施工单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 服务对象满意度 | 指标1：辐射区域居民满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标2：周边群众满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
.......
总分 | [5 empty] | 100 | 60.65
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年计划一期、二期工程完工，三期工程完成主体工程。 |  |  |  | 一期工程完工，二期工程主体完工，三期工程平整场地。 各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。

## Sheet1
指标类别 | 全年执行率 | 产出 | 效益 | 满意度 | 合计
权重 | 10 | 60 | 20 | 10 | 100
得分 | 1.05 | 33.6 | 16 | 10 | 60.65
得分率 | 10.5% | 56% | 80% | 100% | 60.65%