## 附件1
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年长春市双阳区农村集中供水工程 |  |  |  | 项目类型 | 供水
主管部门 | 长春市双阳区水利局 |  |  |  | 实施单位 | 长春市双阳区农村安全饮水工程建设管理办公室
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 24748.45 | 24748.45 |  | 10 | 66% | 6.6
| 其中：新增专项债券规模 |  | 16400 | 16400 | 15700
| 财政预算资金投资 |  | 8348.45 | 8348.45 | 700
| 其中：项目资本金 |  | 8348.45 | 8348.45 | 700
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 因设计变更工程处数及水源井减少
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建或改善8个乡镇街饮水设施数量（个） | 120处 | 107 | 5 | 4
|  |  | 指标2：新建或改善集中供水管理房（处） | 81座 | 64 | 5 | 4
|  |  | 指标3：新建或各村水源井（眼） | 95眼 | 68 | 5 | 4
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率（%） | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 指标2：集中供水工程水质达标率（%） | 100% |  | 10 | 10
.......
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成及时率（%） | 100% |  | 10 | 10
指标2
.......
|  | 成本指标 | 指标1：饮水工程补助标准（元/人） | 人均标准2143元 |  | 5 | 5
指标2
.......
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1
指标2
.......
|  | 社会效益指标 | 指标1：提升受益人口集中供水保障水平，提高自来水普及率 | 95%以上 |  | 10 | 10
|  |  | 指标2：受益建档立卡贫困人口数（人） | 2043人 |  | 10 | 10
.......
|  | 生态效益指标 | 指标1
指标2
.......
|  | 可持续影响指标 | 指标1：工程设计使用年限（年） | 15 |  | 10 | 10
指标2
.......
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 指标1
指标2
.......
|  | 服务对象满意度 | 指标1：受益贫困人口满意度（%） | 95% |  | 10 | 10
指标2
.......
总分 | [5 empty] | 100 | 93.6
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：解决11.5万人（其中，贫困户1077户，贫困人口2043人）农村居民集中供水问题，提升全区农村集中供水保障水平。 目标2：新建农村集中式饮水安全工程120处（含管网延伸）。新建集中式供水水源井95眼，铺设管网1160千米；建设管理房81座，潜水泵95台及配套设施等。 全年总目标计划:该项目总投资为24748.45万元，提高农村自来水普及率，目标是95%以上。 |  |  |  | 目标1：解决11.5万人（其中，贫困户1077户，贫困人口2043人）农村居民集中供水问题，提升全区农村集中供水保障水平。 目标2：新建农村集中式饮水安全工程107处（含管网延伸）。新建集中式供水水源井68眼，铺设管网1160千米；建设管理房64座，潜水泵68台及配套设施等。 全年总目标计划:该项目总投资为24748.45万元，提高农村自来水普及率，目标是95%以上。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。