## 附件1
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 长春市双阳区奢岭高新创业孵化基地项目 |  |  |  | 项目类型 | 市政和产业园区基础设施
主管部门 | 长春双阳经济开发区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 长春聚丰投资开发有限责任公司
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 44472.76 | 35068.64 | 7000 | 10 | 19.96% | 2
| 其中：新增专项债券规模 |  | 40000 | 10000 | 7000
| 财政预算资金投资 |  | 4472.76 | 25068.64 | 0
| 其中：项目资本金 |  | 4472.76 | 25068.64 | 0
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增债券资金10000万支付进度 | 100% | 70% | 10 | 7 | 2022年支付专项债券资金7000万元，实际完成70%，应加快债券资金支付进度
|  |  | 指标2：按计划工程建设完成度 | 100% | 75% | 8 | 6 | 主体工程封顶尚未完工，完工度为75%
|  | 质量指标 | 指标1：工程质量标准检测达标度 | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 指标2：区域道路、绿化达标率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 指标1：建设期限 | 26个月 | 26个月 | 7 | 7
|  |  | 指标2：按期完工度 | 100% | 75% | 7 | 5.25 | 主体工程封顶尚未完工，完工度为75%
.......
|  | 成本指标 | 指标1：建筑安装工程费 | 63766.06万 | 47000万元 | 7 | 5.16 | 项目正在建设中，尚未完工
|  |  | 指标2：设备购置费 | 72万 | 0 | 7 | 0 | 设备尚未购置，未发生支出
.......
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：停车服务收入 | 年收入约500万 | 0 | 2 | 0 | 项目在建，尚未竣工运营，未发挥经济效益
|  |  | 指标2：物业服务收入 | 年收入约340万 | 0 | 2 | 0 | 项目在建，尚未竣工运营，未发挥经济效益
|  |  | 指标3：场所租赁服务 | 年收入约4000万 | 0 | 2 | 0 | 项目在建，尚未竣工运营，未发挥经济效益
|  | 社会效益指标 | 指标1：提供就业岗位 | 500个 | 500个 | 3 | 3
|  |  | 指标2：基础设施改善程度 | 100% | 100% | 3 | 3
.......
|  | 生态效益指标 | 指标1：污水排放达标率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标2：垃圾集中转运率 | 100% | 100% | 3 | 3
.......
|  | 可持续影响指标 | 指标1：基地设计使用年限 | 50年 | 50年 | 2 | 2
.......
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 指标1：管理单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标2：建设单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标3：施工单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 服务对象满意度 | 指标1：辐射区域居民满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标2：周边群众满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
.......
总分 | [5 empty] | 100 | 70.41
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目完成主体工程建设 |  |  |  | 主体工程已封顶，尚未完工。 各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。