## 附件1
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 长春市双阳区奢岭医院项目 |  |  |  | 项目类型 | 卫生健康
主管部门 | 长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处 |  |  |  | 实施单位 | 长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 16183.96 | 12090.15 | 3500 | 10 | 28.95% | 2.89
| 其中：新增专项债券规模 |  | 15000 | 5000 | 3500
| 财政预算资金投资 |  | 1183.96 | 7090.15 | 0
| 其中：项目资本金 |  | 1183.96 | 7090.15 | 0
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增债券资金5000万支付进度 | 100% | 70% | 7 | 4.9 | 2022年支付专项债券资金3500万元，实际完成70%，应加快债券资金支付进度
|  |  | 按计划工程建设完成度 | 100% | 90% | 7 | 6.3 | 计划年底交工，实际正在进行内部装修，按计划工程建设完成度为90%
|  | 质量指标 | 工程质量标准检测达标度 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 工程完工后，符合地区规划，便于社区的统一工作 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按期完工度 | 100% | 90% | 6 | 5.4 | 计划年底交工，实际正在进行内部装修，按期完工度为90%
|  | 成本指标 | 建设部分的项目资本金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 专项债券资金已按计划分配使用 | 100% | 70% | 5 | 3.5 | 2022年申请专项债券资金5000万元，支付专项债券资金3500万元，应加快债券资金支付进度
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目的建设能有效的推动当地经济的发展 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5
|  |  | 项目的建设同时会带动周边乡、镇经济的发展 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 有效改变居民的医疗条件和医疗环境 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5
|  |  | 低收入者和普通公众也是项目的重要受益者 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 污水排放达标率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 垃圾集中转运率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目运营对经济增长具有可持续性 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5
|  |  | 项目运营对改善城市环境具有可持续性 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 管理单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 建设单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 施工单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 服务对象满意度 | 周边居民满意度 | 100% | 100% | 4 | 4
总分 | [5 empty] | 100 | 87.99
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按期完工。 |  |  |  | 项目主体工程已完工，正进行内部装修装饰，完工进度约达到90%。 各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。