## 附件1
附件5
双阳区净水厂及老旧管网改造工程专项债券项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 双阳区净水厂及老旧管网改造工程 |  |  |  | 项目类型 | 供水
主管部门 | 长春市双阳区住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 长春市双阳区自来水公司
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 8461.11 | 3164.51 | 3164.51 | 5 | 100% | 5
| 其中：新增专项债券规模 |  | 2000 | 2000 | 1466.51 | 5 | 73.33% | 3
| 财政预算资金投资 |  | 4461.11
| 其中：项目资本金 |  | 4461.11
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增债券资金2000万支付进度 | 100% | 73.33% | 10 | 5 | 施工进度没满足提款条件
|  |  | 按计划工程建设完成度 | 100% | 80% | 10 | 8
|  | 质量指标 | 工程质量标准检测达标度 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 建设期限 | 32个月 | 100% | 5 | 5
|  |  | 按期完工度 | 100% | 80% | 5 | 4
|  | 成本指标 | 设备购置费 | 396.206万 | 100% | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目的建设能满足日益增长的城市用水要求，提高供水质量。 | 用户满意度97% | 100% | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 项目建成后会做到供水系统有人管事故有人修 | 维修急时性达到100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目建设将会大大提高人民的生活质量，给市民带来一个舒适、安全的生活环境。 | 用户满意度97% | 100% | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 污水排放达标率 | 100% |  | 5 | 0
|  |  | 垃圾集中转运率 | 100% |  | 5 | 0
|  | 可持续影响指标 | 构筑物抗震设计 | 7度 | 100% | 5 | 5
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 管理单位满意度 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度 | 用户满意度 | 100% | 100% | 5 | 5
绩效指标: 总分; 项目单位融资资金 分值: 100; 项目单位融资资金 得分: 72 | 80
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成所有标段招标工作 目标2：完成项目单体工程建设，及12.9公里管网改造工程 目标3：完成设备采购安装，完成智慧水务平台搭建。 ... |  |  |  | 预期目标基本完成，除厂区绿化及道路维护、智慧水务平台需进一步完善外各标段进入竣工验收阶段。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。