## 附件1
附件
长春市第一五〇中学异地新建项目绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 长春市第一五○中学异地新建项目 |  |  |  | 项目类型 | 校园校舍
主管部门 | 长春市双阳区教育局 |  |  |  | 实施单位 | 长春市第一五○中学
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 13450 | 8400 | 8400 | 20 | 100% | 20
| 其中：新增一般债券规模 |  | 1500 | 1500 | 1500
| 财政预算资金投资 |  | 11950 | 6900 | 6900
其中：项目资本金
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增债券资金1500万支付进度 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 指标2：按计划工程建设完成度 | 100% | 100% | 9 | 9
|  | 质量指标 | 指标1：工程质量标准检测达标度 | 100% | 100% | 9 | 9
|  |  | 指标2：区域道路、绿化达标率 | 100% | 100% | 9 | 9
7
|  | 时效指标 | 指标1：建设期限 | 12个月 | 12个月 | 9 | 9
|  |  | 指标2：按期完工度 | 100% | 100% | 9 | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提供就业岗位
|  |  | 指标2：基础设施改善程度 | 100% | 100% | 4 | 4
.......
|  | 生态效益指标 | 指标1：污水排放达标率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 指标2：垃圾集中转运率 | 100% | 100% | 3 | 3
.......
|  | 可持续影响指标 | 指标1：基地设计使用年限 | 50年 | 50年 | 4 | 4
.......
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 指标1：管理单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标2：建设单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标3：施工单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 服务对象满意度 | 指标1：辐射区域居民满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标2：周边群众满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
.......
总分 | [5 empty] | 100 | 100
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年完成各单体建筑物主体施工。 |  |  |  | 2020年8月已完成各单体建筑物主体施工。2021年计划完成各期工程的装饰工程施工，并计划于2021年末交付使用。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。

## Sheet1
指标类别 | 全年执行率 | 产出 | 效益 | 满意度 | 合计
权重 | 10 | 60 | 20 | 10 | 100
得分 | 20 | 55 | 15 | 10 | 100
得分率 | 200% | 91.67% | 75% | 100% | 100%