## 附件1
附件
长春市双阳区卢家村至柳树村乡村道路改造工程绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 卢家村至柳树村乡村道路改造工程 |  |  |  | 项目类型 | 基础设施
主管部门 | 长春市双阳区交通运输局 |  |  |  | 实施单位 | 长春市双阳区交通运输局
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 121073041.65 | 121073041.65 | 121073041.65 | 10 | 100% | 10
| 其中：新增一般债券规模 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | 100%
| 特别国债债券规模 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 100%
| 其中：征拆补偿款 |  | 31300755.45 | 31300755.45 | 31300755.45 |  | 100%
| 建筑安装工程投资 |  | 83958973.4 | 83958973.4 | 83958973.4 |  | 100%
| 项目前期费用 |  | 4254688.62 | 4254688.62 | 4254688.62 |  | 100%
| 其他费用 |  | 1558624.18 | 1558624.18 | 1558624.18 |  | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增一般债券资金5000万支付进度 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 指标2：特别国券资金1000万支付进度 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 指标2：按计划工程建设完成度 | 100% | 100% | 9 | 9
|  | 质量指标 | 指标1：工程质量标准检测达标度 | 100% | 100% | 9 | 9
[6 empty] | 7 | 7
|  | 时效指标 | 指标1：建设期限 | 24个月 | 16个月 | 9 | 9
|  |  | 指标2：按期完工度 | 100% | 100% | 9 | 9
|  |  | ....... |  |  | 7 | 7
|  | 成本指标 | 指标1：建筑安装工程投资 | 83958973.4元 | 83958973.4元 | 2 | 2
|  |  | 指标2：项目前期费用 | 4254688.62元 | 4254688.62元 | 2 | 2
|  |  | 指标3：征拆补偿款 | 31300755.45元 | 31300755.45元 | 2 | 2
|  |  | 指标4：其他费用 | 1558624.18元 | 1558624.18元 | 2 | 2
.......
| 效益指标 | 经济效益指标 | —
—
|  | 社会效益指标 | 指标1：提供就业岗位 | 约50个 | 50个 | 4 | 4
|  |  | 指标2：基础设施改善程度 | 100% | 100% | 4 | 4
.......
|  | 生态效益指标 | 指标1：污水排放达标率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标2：垃圾集中转运率 | 100% | 100% | 3 | 3
.......
|  | 可持续影响指标 | 指标1：道路设计使用年限 | 10年 | 10年 | 2 | 2
.......
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 指标1：管理单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标2：建设单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标3：施工单位满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 服务对象满意度 | 指标1：辐射区域居民满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标2：周边群众满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
.......
总分 | [5 empty] | 100 | 100
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成20.215公里路面。 |  |  |  | 已完成20.215公里路面。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。

## Sheet1
指标类别 | 全年执行率 | 产出 | 效益 | 满意度 | 合计
权重 | 10 | 60 | 20 | 10 | 100
得分 | 10 | 78 | 16 | 10 | 114
得分率 | 100% | 130% | 80% | 100% | 114%