## 2024年项目计划
附表1：
双阳区2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表
填报单位： 长春市双阳区乡村振兴局 2024年12月25日
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 责任单位 | 建设性质 | 实施地点 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 （万元） |  |  | 时间进度 |  | 绩效目标 | 联农带农机制
[7 empty] | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 其他自筹资金 | 开工时间 | 竣工时间
1 | 产业项目 | 神鹿峰旅游度假二期续建项目 | 山河街道 | 新建 | 柳树村6社 | 新建民宿、酒店、停车场、水上乐园等旅游设施。 | 500 |  |  | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 投资500万元，年收益30万元。 | 吸纳脱贫户1人务工，增加贫困人口年人均增收2500元。
2 | 产业项目 | 庭院经济项目 | 各乡镇 | 新建 | 全区 | 鼓励脱贫户、监测户发展种植、养殖、农产品加工等庭院经济，每户奖补金额不超过3500元。 | 100 |  |  | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 发放庭院经济补助资金100万元。 | 脱贫人口户均增收1500元。
3 | 产业项目 | 齐家镇曙光村民宿建设项目 | 齐家镇 | 新建 | 曙光村中心屯 | 新建朝鲜族风格民宿5栋1278.33平方米及配套设施。 | 800 |  |  | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 新建民宿5栋，年增加村集体收入48万元。 | 吸纳脱贫人口3人就业，预计人均增收2000元以上.
4 | 产业项目 | 宋家村冷藏库及仓储库房建设项目。 | 平湖街道 | 新建 | 宋家村2社 | 占地面积为2116.8平方米，新建冷藏库及仓储库房1254.56平方米(冷库641.6，仓储库房612.96)，以及其他附属设施,。 | 324.28 |  |  | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 新建冷藏库房及仓储库房1254.56平方米(冷库641.6，仓储库房612.96)，项目建成后年收益达到22.8万元以上，增加村集体经济收入。 | 吸纳9人以上有劳动力就近就业。
5 | 产业项目 | 太平镇香菇基地产业配套设施建设项目 | 太平镇 | 新建 | 太阳村六社 | 新建1条3.5米宽水泥路全长380.017米；新建2条浆钢筋混凝土U型槽（成品采购）合计长度516.1米；新建钢筋混凝土盖板39处（成品采购）；新建直径400过道管6米； 地面硬化部分 1、拆除既有水泥混凝土地面846.4㎡； 2、新建水泥混凝土地面3004.1㎡ | 59.59 |  |  | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 修建园区配套设施，改善生产条件，带动脱贫人口增收。 | 吸纳贫困户2人务工，年增加收入2000元。
6 | 产业项目 | 下河村、长岭村梅花鹿养殖项目 | 齐家镇 | 新建 | 下河村10社 | 占地面积6500平方米，新建鹿舍4301.27平方米、管理房65.92平方米、库房135.29平方米及配套设施，引进梅花鹿48头，建设规模为年养殖梅花鹿120头。 | 160 |  |  | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 1.新建鹿舍2000平方米；2.养殖梅花鹿120头；3.年收益15万元以上 | 吸纳脱贫户2人务工，贫困人口年人均增收1500元以上。
7 | 产业项目 | 一面山村梅花鹿养殖扩建项目 | 太平镇 | 新建 | 一面山村6社 | 扩建鹿舍一（1209平方米）鹿舍（二）（1209㎡）,管理房12.71平米，仓库56.61平米，购买并改良优质品种梅花鹿54头。 | 80 |  |  | 2024-04-01 | 2024-08-30 | 1.扩建鹿舍2400平方米；2.改良优质品种梅花鹿54头；3.年收益10万元。 | 吸纳贫困户2人务工，年增加收入2000元。
8 | 产业项目 | 丁家村梅花鹿养殖项目 | 鹿乡镇 | 新建 | 丁家村部后院 | 占地面积4000平方米，新建鹿舍1662平方米，管理房、库房150平方米，购进相关附属设施设备，年养殖梅花鹿26头 | 80 |  |  | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 1.新建鹿舍1662平方米；2.养殖梅花鹿26头；3.年收益10万元。 | 吸纳脱贫户2人务工，贫困人口年人均增收2000元以上。
9 | 产业项目 | 尖山村鹿场建设项目 | 鹿乡镇 | 新建 | 尖山村4社 | 占地面积约4000平方米，建设1725平方米鹿舍四个，草料间一个，引进梅花鹿65头，购买草粉机等设备3台。 | 80 |  |  | 2024-04-01 | 2024-11-01 | 1.新建鹿舍1725平方米；2.养殖梅花鹿65头；3.年收益10万元。 | 吸纳脱贫户2人务工，贫困人口年人均增收2000元以上。
10 | 产业项目 | 万宝村梅花鹿养殖项目 | 山河街道 | 新建 | 宝善村 2社 | 投资入股宝善村梅花鹿养殖项目，每年获得项目收益4.8万元，壮大村集体经济。 | 80 |  |  | 2024-04-01 | 2024-11-01 | 年收益4.8万元 | 吸纳农户1人，年增收2500元以上。
11 | 产业项目 | 八面村梅花鹿养殖项目 | 山河街道 | 新建 | 八面村 13组 | 投资入股宝善村梅花鹿养殖项目，每年获得项目收益4.8万元，壮大村集体经济。 | 80 |  |  | 2024年4月 | 2024年11月 | 年收益4.8万元 | 吸纳农户1人，年增收2500元以上。
12 | 基础设施 | 长山村13社石砌边沟建设项目 | 太平镇 | 新建 | 长山村13社 | 浆切片石边沟（一）775米；浆切片石边沟（二）349.6米；盖板12处（合计面积90.2）；直径600过道管（一）2处合计长度12米（拆除并恢复既有水泥路27.3㎡）；直径600过道管（二）共2处（6米长1处；4米长1处）；石笼护坡共1处长度27.3米；砌砖挡墙2处 ；直径800米过道管1处（全长4米） | 48.84 |  |  | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 修建边沟1124米，盖板桥12处，解决村屯人口120人排水难问题 | 吸纳贫困户2人务工，年增加收入2000元。
13 | 基础设施 | 齐瓦房3社盖板桥建设项目 | 太平镇 | 新建 | 齐瓦房村3社 | 新建5*6盖板桥两座；桥面宽度：0.5米+净4.0米+0.5米=5.00米；桥面横坡1.5% | 48.78 |  |  | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 修建盖板桥2座，解决村屯人口320人通行问题 | 吸纳贫困户2人务工，年增加收入2000元。
14 | 基础设施 | 太阳村3社盖板建设项目 | 太平镇 | 新建 | 太阳村3社 | 3.0米宽砂石路1945.27米（已扣除3处桥长，合计长度59.5米）；特殊路基处理381.1m³1-6m盖板桥两座；拆除直径1000水泥管16m | 58.67 |  |  | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 修建砂石路1945米，修建盖板桥2座，解决群众198人拉地难问题。 | 吸纳贫困户2人务工，年增加收入2000元。
15 | 基础设施 | 贺家村8社石砌路边沟 | 太平镇 | 新建 | 贺家村8社 | 新建石砌边沟1117.3米，新建石砌边沟31.2米，盖板36处，φ300过道管2处，2.0m长1处，8.0m长1处。φ600过道管2处，每处长6.0米，φ800过道管1处，全长度2.0m. | 51.96 |  |  | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 修建边沟1148米，盖板桥36处，解决村屯人口258人排水难问题 | 吸纳贫困户2人务工，年增加收入2000元。
16 | 基础设施 | 小河子村6、7边沟建设项目 | 太平镇 | 新建 | 小河子村 6、7社 | 浆切片石边沟1294.15m;钢筋混凝土盖板46处401.75㎡；直径600过道管1处合计长度8米 | 58.34 |  |  | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 修建边沟1294米，盖板46处，解决村屯人口402人排水难问题 | 吸纳贫困户2人务工，年增加收入2000元。
17 | 基础设施 | 三家村5社水泥路建设项目 | 山河街道 | 新建 | 三家村5社 | 新建4m宽水泥路925.513m；转角面积120.2m.(转角处结构同新建水泥路）新建Φ500过道管6m；Φ600过道管14m；Φ800过道管18m；Φ1000过道管6m. | 59.24 |  |  | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 修建水泥路925.513米，解决农户170人出行难的问题。 | 吸纳农户5人务工，年人均增收540元。
18 | 基础设施 | 东升村4社石砌边沟建设项目 | 山河街道 | 新建 | 东升村4社 | 新建Ⅰ型沟长856.1m,Ⅱ型沟30m，石笼护砌145m;6×4m盖板5处，挡墙25.8m,地面硬化拆除及恢复3.15m³（长6m*宽3.5m*高0.15m) | 109.13 |  |  | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 修建屯内石砌边沟，解决农户176人排水难的问题。 | 吸纳农户3人务工，增加贫困人口年人均增收600元。
19 | 基础设施 | 沿河7组水泥路 | 山河街道 | 新建 | 沿河村7组 | 新建3m宽水泥路543m；新建3.5m宽水泥路615.6m；新建4m宽水泥路205.2m转角面积128.6m².(转角处结构同新建水泥路）；Φ500过道管4m；Φ600过道管6m；Φ800过道管6m； | 70.92 |  |  | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 修建水泥路1363.8米，解决农户340人出行难的问题 | 吸纳农户3人务工，增加贫困人口年人均增收360元。
20 | 基础设施 | 大将村河道护坡建设项目 | 山河街道 | 新建 | 大将村1社 | 新建石笼护坡桩号全长165.873m(其中含有即有桥位长度13.588m),上游石笼护坡桩号K0+000～K0+057.880,下游石笼护坡桩号K0+071.468～K0+165.873,即有桥位桩号K0+057.880～K0+071.468. | 47.1 |  |  | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 修建屯内桥上下游护坡，解决农户119人排水难的问题。 | 吸纳农户1人务工，增加贫困人口年人均增收600元。
21 | 基础设施 | 常家村水泥路建设项目 | 鹿乡镇 | 新建 | 常家村1.6.7.8社 | 新建3m宽水泥路163.8m；新建4m宽水泥路5151.7m；新建4.5m宽水泥路629.4m转角面积475.2m².(转角处结构同新建水泥路）；Φ600过道管178m；双孔Φ1000过道管12m；Φ1200过道管12m；Φ1500过道管12m； | 292.65 |  |  | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 新建水泥路5944.9米，解决农户人口415人出行难问题。 | 吸纳脱贫户3人务工，增加贫困人口年人均增收2000元。
22 | 基础设施 | 卧龙村4、5社水泥路建设项目 | 齐家镇 | 新建 | 卧龙村4、5社 | 新建3.5m宽水泥路159.49m；4m宽水泥路2072.224m；4#水泥路114.348m，道路面积391.62m²；转角面积146.13m²；混凝土硬化地面1657.15m²；Φ300过道管6m；Φ500过道管6m；Φ600过道管52m；双孔Φ1000过道管6m；Φ800过道管16m。 | 149.49 |  |  | 2024年4月 | 2024年9月 | 新建水泥路2483.272米，解决村民出行难问题 | 吸纳脱贫人口3人就业，预计人均增收2000元以上.
23 | 基础设施 | 三姓村9、10社水泥路建设项目 | 齐家镇 | 新建 | 三姓9、10社 | 新建3.5m宽水泥路2319.011m，转角面积473.94m²，Φ500过道管24m;Φ600过道管16m; 双孔Φ1000过道管8m;Φ1000过道管8m。 | 129.2 |  |  | 2024年4月 | 2024年9月 | 修建水泥路2292.41米，有效解决百姓出行难。 | 吸纳脱贫人口3人就业，预计人均增收2000元以上.
24 | 基础设施 | 尚家村水泥路、边沟建设项目 | 平湖街道 | 新建 | 尚家村1、2、5、6社、7社 | 修建水泥路1349.44米（3米宽111.89米、3.5米384.06米、4米宽853.49米），修建路边沟1110.5米。 | 131.22 |  |  | 2024年5月 | 2024年10月 | 修建水泥路1.349公里，边沟1.11公里，解决农户出行、排水问题。 | 吸纳12人脱贫劳动力务工，改善人居环境。
25 | 基础设施 | 小龙村水泥路建设项目 | 平湖街道 | 新建 | 小龙村4社、9社 | 修建水泥路1478.258米（3.5米宽614.76米、272米,4米宽212.94米、3米宽378.558米）。 | 73.42 |  |  | 2024年5月 | 2024年10月 | 新建水泥路1.478公里，解决农户出行难问题。 | 吸纳12人脱贫劳动力务工，改善人居环境。
26 | 基础设施 | 团结村1社路边沟建设项目 | 奢岭街道 | 新建 | 团结村1社 | 新建浆切片石边沟I全长795.2米，浆切片石边沟II全长552.7米，钢筋混凝土盖板328.3平方米，Φ400过道管5米，Φ600过道管82米，Φ800过道管109.8米，合计长度12米。 | 73.07 |  |  | 2024年6月 | 2024年10月 | 修建屯内边沟1200米，解决村内排水问题。 | 带动脱贫人口2人务工。
27 | 基础设施 | 庞家村10、12社盖板桥建设项目 | 双营乡 | 新建 | 庞家村12社 | 新建4*6盖板桥2座 | 49.78 |  |  | 2024年5月 | 2024年10月 | 修建屯内盖板桥2座，解决屯内农户出行问题。 | 带动脱贫人口4人务工。
28 | 基础设施 | 田家村水泥路建设项目 | 太平镇 | 新建 | 田家村3、8社 | 新建水泥路11255.4㎡；新建直径300过道管3处，合计长度19米，直径400过道管6处，合计长度34米；直径500过道管1处，长度6米；直径600过道管2处，合计长度14米；直径800过道管5处，合计长度32米；直径800土埋管1处，全长20米 | 164.25 |  |  | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 修建水泥路11255平米，过道管17处，土埋管1处改善315人出行问题 | 吸纳贫困户3人务工，年增加收入3000元。
29 | 基础设施 | 关家村盖板桥建设项目 | 齐家镇 | 新建 | 关家村东张沟屯 | 新建孔径为6m、上部采用5m现浇钢筋混凝土板梁、下部采用扩大基础的盖板桥1座。 | 25.21 |  |  | 2024年4月 | 2024年9月 | 修建盖板桥1座，解决农田排水问题。 | 吸纳脱贫户2人务工，人均年增收2000元。
30 | 基础设施 | 方家村桥涵建设项目 | 鹿乡镇 | 新建 | 方家村5社 | 孔径6米小桥，上部采用5米现浇钢筋混凝土板梁，下部采用扩大基础。 | 16.71 |  |  | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 修建盖板桥1座，解决脱贫人口22人出行问题。 | 吸纳脱贫人口2人务工，贫困人口年人均增收2000元。
31 | 基础设施 | 大营村12社盖板桥建设项目 | 双营乡 | 新建 | 大营村12社 | 新建跨河盖板桥，桥长16米，宽5.1米， | 56.34 |  |  | 2024年4月 | 2024年10月 | 修建农田盖板桥1座，解决农户拉地难问题。 | 带动脱贫人口4人务工。
32 | 基础设施 | 红土村桥涵建设项目 | 鹿乡镇 | 新建 | 红土村4社东岭 | 孔径6米小桥，上部采用5米现浇钢筋混凝土板梁，下部采用扩大基础。 | 24.87 |  |  | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 新建盖板桥1座，解决脱贫人口出行难问题。 | 吸纳脱贫户2人务工，贫困人口年增收2000元。
33 | 基础设施 | 梨树村水泥路、边沟建设项目 | 平湖街道 | 新建 | 梨树村2、11、12社， | 修建水泥路2021.7米（其中3米宽水泥路695.3米，4米宽水泥路1326.1米，新建边沟1113.1米。 | 140 |  |  | 2024年5月 | 2024年10月 | 修建水泥路2021.7米，边沟1113.1米，解决农户出行排水问题。 | 吸纳1－2人脱贫劳动力务工，改善人居环境。
34 | 基础设施 | 四屯村大三家子屯水泥路建设项目 | 齐家镇 | 新建 | 四屯村大三家子屯 | 新建水泥路1963.3m，其中：4m宽水泥路304.45m、4.5m宽水泥1658.85m;转角面积140.4m²，Φ600过道管108m。 | 84.69 |  |  | 2024年5月 | 2024年9月 | 修建水泥路1963.3米，解决农户出行难问题。 | 吸纳脱贫人口3人就业，预计人均增收2000元以上.
36 | 产业项目 | 庭院经济补充资金项目 | 各乡镇 | 新建 | 全区 | 鼓励脱贫户、监测户发展种植、养殖、农产品加工等庭院经济，每户奖补金额不超过3500元。 | 139.8604 |  |  | 2024年1月 | 2024年11月 | 发放庭院经济补助资金100万元。 | 脱贫人口户均增收1500元。
35 | 其它类 | 2024年第一批脱贫人口小额信贷贴息补助项目 | 各乡镇 | 新建 | 全区 | 发放第一批小额信贷贴息补助资金 | 16.0955 |  |  | 2024年5月 | 2024年9月 | 发放第一批小额信贷贴息补助资金16.095523万元。 | 受益脱贫人口90人。
37 | 其它类 | 2024年脱贫劳动力省外（省内县外）务工交通补助项目 | 各乡镇 | 新建 | 全区 | 发放第一批务工交通补助资金 | 2.9756 |  |  | 2024年6月 | 2024年9月 | 发放第一批务工交通补助资金2.9755万元。 | 受益脱贫人口104人。
38 | 其它类 | 2024年第二批脱贫劳动力省外（省内县外）务工交通补助项目 | 各乡镇 | 新建 | 全区 | 发放第二批脱贫劳动力省外（省内县外）务工交通补助资金。 | 0.97224 |  |  | 2024年8月 | 2024年10月 | 发放第二批脱贫劳动力省外（省内县外）务工交通补助资金0.972237万元。 | 受益脱贫人口32人。
39 | 其它类 | 2024年第一批脱贫人口临时性乡村公益岗位补助项目 | 各乡镇 | 新建 | 全区 | 发放第一批公益岗补助资金 | 108.615 |  |  | 2024年4月 | 2024年9月 | 发放第一批公益岗补助资金108.615万元。 | 受益脱贫人口402人。
40 | 其它类 | 2024年第二批脱贫人口临时性乡村公益岗位补助项目 | 各乡镇 | 新建 | 全区 | 发放第二批公益岗补助资金 | 107.145 |  |  | 2024年7月 | 2024年9月 | 发放第二批公益岗补助资金107.145万元。 | 受益脱贫人口388人。
41 | 其它类 | 2024年补充开发脱贫人口临时性乡村公益岗位补助项目 | 各乡镇 | 新建 | 全区 | 发放补充开发公益岗补助资金 | 20.84 |  |  | 2024年5月 | 2024年9月 | 发放补充开发公益岗补助资金20.84万元。 | 受益脱贫人口81人。
42 | 其它类 | 2024年第二批补充开发脱贫人口临时性乡村公益岗位补助项目 | 各乡镇 | 新建 | 全区 | 发放第二批补充开发公益岗补助资金 | 27.45 |  |  | 2024年8月 | 2024年10月 | 发放第二批补充开发公益岗补助资金27.45万元。 | 受益脱贫人口96人。
43 | 其它类 | 2024年村级寄递物流综合服务公益岗补助项目 | 各乡镇 | 新建 | 全区 | 发放寄递物流公益岗补助资金 | 1.44 |  |  | 2024年5月 | 2024年9月 | 发放寄递物流公益岗补助资金1.44万元。 | 受益脱贫人口6人。
44 | 其它类 | 2024年春季“雨露计划”补助项目 | 各乡镇 | 新建 | 全区 | 发放春季“雨露计划”补助资金 | 10.65 |  |  | 2024年5月 | 2024年8月 | 发放春季“雨露计划”补助资金10.65万元。 | 受益脱贫人口71人。
45 | 其它类 | 2024年秋季“雨露计划”补助项目 | 各乡镇 | 新建 | 全区 | 发放秋季“雨露计划”补助资金 | 10.8 |  |  | 2024年9月 | 2024年11月 | 发放秋季“雨露计划”补助资金10.8万元。 | 受益脱贫人口72人。
46 | 其它类 | 2022年衔接资金项目独立费用 | 各乡镇 | 新建 | 全区 | 发放2022年衔接资金项目独立费用 | 142.4 |  |  | 2024年9月 | 2024年11月 | 发放2022年衔接资金项目独立费用142.4万元。 | ——
|  | 合计 |  |  |  |  | 4896.9937