## 1.8结转结余 (hidden)
表1.8
（四）资金使用成效 指标5：年度资金结转结余率
级次 |  | 考核年度县级财政年末账上或专户内结转结余的 财政专项扶贫资金数之和 （万元） |  |  |  | 考核年度各级财政预算安排财政专项扶贫资金数之和 （万元）
|  | 资金总额 | 其中 |  |  | 资金总额 | 其中
|  |  | 2017年度及以前 | 2018年度 | 2019年度 |  | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金
全省合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
省本级 |  | 0 |  |  |  | 0
市本级 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 长春市 | 0 |  |  |  | 0
2 | 吉林市 | 0 |  |  |  | 0
3 | 四平市 | 0 |  |  |  | 0
4 | 辽源市 | 0 |  |  |  | 0
5 | 通化市 | 0 |  |  |  | 0
6 | 白山市 | 0 |  |  |  | 0
7 | 白城市 | 0 |  |  |  | 0
8 | 松原市 | 0 |  |  |  | 0
9 | 延边州 | 0 |  |  |  | 0
10 | 长白山管委会 | 0 |  |  |  | 0
分县合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 双阳区 | 0 |  |  |  | 0
2 | 九台区 | 0 |  |  |  | 0
3 | 榆树市 | 0 |  |  |  | 0
4 | 农安县 | 0 |  |  |  | 0
5 | 德惠市 | 0 |  |  |  | 0
6 | 永吉县 | 0 |  |  |  | 0
7 | 桦甸市 | 0 |  |  |  | 0
8 | 磐石市 | 0 |  |  |  | 0
9 | 蛟河市 | 0 |  |  |  | 0
10 | 舒兰市 | 0 |  |  |  | 0
11 | 梨树县 | 0 |  |  |  | 0
12 | 伊通县 | 0 |  |  |  | 0
13 | 公主岭市 | 0 |  |  |  | 0
14 | 双辽市 | 0 |  |  |  | 0
15 | 东丰县 | 0 |  |  |  | 0
16 | 东辽县 | 0 |  |  |  | 0
17 | 通化县 | 0 |  |  |  | 0
18 | 集安市 | 0 |  |  |  | 0
19 | 柳河县 | 0 |  |  |  | 0
20 | 辉南县 | 0 |  |  |  | 0
21 | 梅河口市 | 0 |  |  |  | 0
22 | 江源区 | 0 |  |  |  | 0
23 | 抚松县 | 0 |  |  |  | 0
24 | 靖宇县 | 0 |  |  |  | 0
25 | 临江市 | 0 |  |  |  | 0
26 | 长白县 | 0 |  |  |  | 0
27 | 洮南市 | 0 |  |  |  | 0
28 | 大安市 | 0 |  |  |  | 0
29 | 镇赉县 | 0 |  |  |  | 0
30 | 通榆县 | 0 |  |  |  | 0
31 | 扶余县 | 0 |  |  |  | 0
32 | 乾安县 | 0 |  |  |  | 0
33 | 长岭县 | 0 |  |  |  | 0
34 | 前郭县 | 0 |  |  |  | 0
35 | 延吉市 | 0 |  |  |  | 0
36 | 图们市 | 0 |  |  |  | 0
37 | 龙井市 | 0 |  |  |  | 0
38 | 敦化市 | 0 |  |  |  | 0
39 | 和龙市 | 0 |  |  |  | 0
40 | 汪清县 | 0 |  |  |  | 0
41 | 安图县 | 0 |  |  |  | 0
42 | 珲春市 | 0 |  |  |  | 0
本省总额
填表人： |  |  |  | 联系电话：
填表说明：
1.★要认真按专项扶贫资金投入口径认定，填写中央、省、市、县各级预算安排投入资金。
2.★表内数据要与《**市县本级自有财力安排财政专项扶贫资金统计表》、《**市（县）**年财政专项扶贫资金结转结余情况统计表》数据保持一致。
3.★结转结余资金情况，须由县级扶贫、发改、民宗、农业、林业等部门会同财政部门共同盖章确认。

## 2021年衔接资金项目库
双阳区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
填报单位：长春市双阳区扶贫开发办公室
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 主要建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式（万元） | [5 empty] | 受益对象 |  | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 项目计划实施年度
[8 empty] | 合计 | 中央 财政 | 省级 财政 | 市县 财政 | 整合 资金 | 其他 | 带动村名 | 受益贫困人口（人）
1 | 育民村1社砂石路、盖板桥建设项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿乡镇育民村 | 2021年4月－2021年11月 | 鹿乡镇 | 修建砂石路800米，盖板桥1座。 | 45.35 |  | 45.35 |  |  |  | 育民村 | 75 | 修建修建砂石路、盖板桥，解决贫困人口75人拉地难问题 | 增加贫困人口年户均增收400元。 | 2021年
2 | 黄家村9、10社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿乡镇黄家村 | 2021年4月－2021年11月 | 鹿乡镇 | 修建砂石路2914米 | 45.4 | 45.4 |  |  |  |  | 黄家村 | 56 | 修建修建砂石路2914米，解决贫困人口56人拉地难问题 | 增加贫困人口年户均增收500元。 | 2021年
3 | 信家村1、2社水泥路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿乡镇信家村 | 2021年5月－2021年11月 | 鹿乡镇 | 修建村屯水泥路1.625公里 | 104.25 | 104.25 |  |  |  |  | 信家村 | 34 | 修建水泥路1.625公里，解决贫困人口通行问题 | 吸纳贫困户2人务工 | 2021年
4 | 鹿乡村2—7社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿乡镇鹿乡村 | 2021年5月－2021年11月 | 鹿乡镇 | 修建砂石路2683米 | 41.75 | 10.9 | 30.85 |  |  |  | 鹿乡村 | 20 | 修建砂石路2683米，解决贫困人口20人拉地难问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年户均增收500元。 | 2021年
5 | 鹿乡镇石灰村1社边沟护砌建设项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿乡镇鹿乡村 | 2021年5月－2021年11月 | 鹿乡镇 | 护砌河道边沟195.11米 | 17.94 |  | 17.94 |  |  |  | 石灰村 | 24 | 护砌河道边沟300米，解决贫困人口24人排水难问题 | 吸纳贫困户1人务工 | 2021年
6 | 鹿乡镇丁家村1社盖板桥建设项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿乡镇丁家村 | 2021年5月－2021年11月 | 鹿乡镇 | 5*6米盖板桥1座 | 21.14 |  | 21.14 |  |  |  | 丁家村 | 17 | 修建盖板桥1座，解决贫困人口17人通行问题 | 增加贫困人口年户均增收600元。 | 2021年
7 | 太平镇水泥路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇一面山村、三道村、沃土村 | 2021年5月－2021年11月 | 太平镇 | 修建沃土村、三道村、一面山村水泥路6045.28米。其中沃土村1643.61米；三道村1799.49米；一面山村2602.18米。 | 351.41 |  |  |  | 351.41 |  | 一面山村、三道村、沃土村 | 183 | 修建水泥路6067米，解决贫困人口183人通行问题 | 吸纳贫困户5人务工，增加贫困人口年户均增收600元。 | 2021年
8 | 太平镇齐瓦房村盖板桥建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇齐瓦房村 | 2021年5月－2021年11月 | 太平镇 | 修建小湾沟屯6m*6m；齐瓦房屯6m*8m盖板桥各一座。 | 47.38 |  |  |  | 47.38 |  | 齐瓦房村 | 59 | 修建盖板桥1座，解决贫困人口59人通行问题 | 增加贫困人口年户均增收600元。 | 2021年
9 | 太平镇小石村小型基础设施建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇小石村 | 2021年5月－2021年11月 | 太平镇 | 修建砂石路4600米，5*6盖板桥一座。 | 107.17 |  |  |  | 107.17 |  | 小石村 | 26 | 修建砂石路、盖板桥、边沟，解决贫困人口26人拉地难、排水难问题 | 吸纳贫困户3人务工，增加贫困人口年户均增收600元。 | 2021年
10 | 太平镇长炮村1社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇长炮村 | 2021年4月－2021年11月 | 太平镇 | 修建砂石路3327.386米。 | 58.65 |  |  |  | 58.65 |  | 长炮村 | 66 | 修建砂石路3327米，解决贫困人口66人拉地难问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2021年
11 | 太平镇太阳村1、2社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇太阳村 | 2021年4月－2021年11月 | 太平镇 | 修建砂石路3288.46米 | 56.31 |  |  |  | 56.31 |  | 太阳村 | 64 | 修建砂石路3412米，解决贫困人口64人拉地难问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2021年
12 | 太平镇三道村8社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇三道村 | 2021年5月－2021年11月 | 太平镇 | 修建砂石路3611米 | 57.91 |  |  |  | 57.91 |  | 三道村 | 67 | 修建砂石路3800米，解决贫困人口66人拉地难问题 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年户均增收600元。 | 2021年
13 | 太平镇一面山村6社边沟建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇一面山村 | 2021年5月－2021年11月 | 太平镇 | 修建明沟排水315米 | 58.28 |  |  |  | 58.28 |  | 一面山村 | 82 | 修建边沟413米，解决贫困人口82人排水难问题 | 吸纳贫困户6人务工，增加贫困人口年户均增收800元。 | 2021年
14 | 太平镇肚带河村4、6、9、11社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇肚带河村 | 2021年5月－2021年11月 | 太平镇 | 修建砂石路2685.58米 | 41.9 |  |  |  | 41.9 |  | 肚带河村 | 90 | 修建砂石路2685米，解决贫困人口90人拉地难问题 | 吸纳贫困户1人务工。 | 2021年
15 | 双营乡庞家村12社至大营村9社沥青路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 双营乡庞家村 | 2021年5月－2021年11月 | 双营乡 | 新建2.62公里沥青路 | 122.54 | 122.54 |  |  |  |  | 庞家村、大营村 | 112 | 修建沥青路2500米，解决贫困人口112人出行难问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年户均增收800元。 | 2021年
16 | 奢岭街道西顺村明沟排水建设项目 | 基础设施 | 新建 | 奢岭街道西顺村 | 2021年5月－2021年11月 | 奢岭街道 | 新建石砌明沟，合计总长度760.7米 | 51.52 | 51.52 |  |  |  |  | 西顺村 | 68 | 修建排水明沟760.7米，解决贫困人口68人排水难问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年户均增收800元。 | 2021年
17 | 山河街道立新村1社河道治理建设项目 | 基础设施 | 新建 | 山河街道立新村 | 2021年5月－2021年11月 | 山河街道 | 修建3.5*6.8农道盖板桥一座，修建护砌211.418米。 | 77.33 |  |  |  | 77.33 |  | 立新村 | 43 | 修建村内河道240米，建桥1座，解决贫困人口43人通行和排水问题 | 增加贫困人口年户均增收600元。 | 2021年
18 | 山河街道立新村1、3、6、8社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 山河街道立新村 | 2021年5月－2021年11月 | 山河街道 | 修建砂石路2153米 | 34.14 |  |  |  | 34.14 |  | 立新村 | 43 | 修建砂石路2160，解决贫困人口43人拉地难问题 | 吸纳贫困户1人务工。 | 2021年
19 | 山河街道隆兴村1社盖板桥建设项目 | 基础设施 | 新建 | 山河街道隆兴村 | 2021年5月－2021年11月 | 山河街道 | 修建5*5农道盖板桥1座；8*5盖板桥1座。 | 43.79 |  |  |  | 43.79 |  | 隆兴村 | 117 | 修建村屯盖板桥2座，解决贫困人口117人通行问题 | 吸纳贫困户3人务工 | 2021年
20 | 山河街道靠山村6、7社农道盖板桥建设项目 | 基础设施 | 新建 | 山河街道靠山村 | 2021年5月－2021年11月 | 山河街道 | 修建8*5盖板桥1座，箱涵1座。 | 35.25 |  |  |  | 35.25 |  | 靠山村 | 32 | 修建村屯盖板桥2座，解决贫困人口32人通行问题 | 吸纳贫困户1人务工。 | 2021年
21 | 山河街道羊圈村1、7社农道盖板桥建设项目 | 基础设施 | 新建 | 山河街道羊圈村 | 2021年5月－2021年11月 | 山河街道 | 修建5*5农道盖板桥一座。 | 22.45 |  |  |  | 22.45 |  | 羊圈村 | 35 | 修建村屯盖板桥1座，解决贫困人口35人通行问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2021年
22 | 齐家镇三姓村8社明沟排水建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇三姓村 | 2021年5月－2021年11月 | 齐家镇 | 修筑浆砌石排水沟606米 | 29.99 |  |  |  | 29.99 |  | 三姓村 | 70 | 修建排水明沟606米，解决贫困人口70人排水难问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年户均增收600元。 | 2021年
23 | 齐家镇齐家村1、2、3社砂石路项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇齐家村 | 2021年5月－2021年11月 | 齐家镇 | 修筑砂石路4499米 | 70.09 |  | 70.09 |  |  |  | 齐家村 | 21 | 修建砂石路4530米，解决贫困人口21人拉地难问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年户均增收600元。 | 2021年
24 | 齐家镇管家村梁家沟屯砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇管家村 | 2021年4月－2021年11月 | 齐家镇 | 修筑砂石路1871米 | 33.74 |  | 33.74 |  |  |  | 管家村 | 52 | 修建砂石路1917米，解决贫困人口52人拉地难问题 | 吸纳贫困户3人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2021年
25 | 齐家镇李家村6社明沟排水建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇李家村 | 2021年5月－2021年11月 | 齐家镇 | 修筑浆砌石排水沟1144.7米 | 49.97 |  |  |  | 49.97 |  | 李家村 | 34 | 修建排水明沟1143.6米，解决贫困人口34人出行难问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年户均增收800元。 | 2021年
26 | 齐家镇下河村2社水泥路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇沔河村 | 2021年5月－2021年11月 | 齐家镇 | 修筑水泥路998.32米 | 45.17 |  | 45.17 |  |  |  | 下河村 | 55 | 修建水泥路998.32米，解决贫困人口55人出行难问题 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口年户均增收800元。 | 2021年
27 | 贾家村1、2社水泥路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇贾家村 | 2021年5月－2021年11月 | 齐家镇 | 修建村屯水泥路1826.63米 | 103.59 |  |  | 13.59 | 90 |  | 贾家村 | 49 | 修建村屯水泥路1840米，解决贫困人口49人出行难问题 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口年户均增收800元。 | 2021年
28 | 齐家镇卧龙村7、8、9社田间作业路项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇卧龙村 | 2021年5月－2021年11月 | 齐家镇 | 修筑砂石路4494米 | 69.61 |  | 13 | 56.61 |  |  | 卧龙村 | 33 | 修建砂石路4295米，解决贫困人口33人拉地难问题 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年户均增收600元。 | 2021年
29 | 齐家镇永安村6、7社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇永安村 | 2021年5月－2021年11月 | 齐家镇 | 修建砂石路2387米 | 37.33 |  |  | 37.33 |  |  | 永安村 | 46 | 修建砂石路2264米，解决贫困人口46人拉地难问题 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年户均增收550元。 | 2021年
30 | 齐家镇张家村4社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 张家村 | 2021年5月－2021年11月 | 齐家镇 | 修建砂石路4条，总长度2882米。 | 45.52 |  |  | 32.48 | 13.04 |  | 张家村 | 62 | 修建砂石路2882米，解决贫困人口62人拉地难问题 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2021年
31 | 齐家镇郭家村8社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇郭家村 | 2021年5月－2021年12月 | 齐家镇 | 修建砂石路2294米 | 35.99 |  |  | 35.99 |  |  | 郭家村 | 40 | 修建砂石路2100米，解决贫困人口40人拉地难问题 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年户均增收500元。 | 2021年
32 | 平湖街道尚家村1、5、6、7社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 平湖街道尚家村 | 2021年5月－2021年11月 | 平湖街道 | 修建砂石路4909.08米 | 61.82 | 61.82 |  |  |  |  | 尚家村 | 53 | 修建砂石路4909米，解决贫困人口53人拉地难问题 | 增加贫困人口年户均增收600元。 | 2021年
33 | 平湖街道梨树村5社、6社屯内水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 平湖街道梨树村 | 2021年5月－2021年11月 | 平湖街道 | 修建水泥路2700米 | 150.57 | 150.57 |  |  |  |  | 梨树村 | 18 | 修建水泥路2750米，解决贫困人口18人出行难问题 | 吸纳贫困户5人务工，增加贫困人口年户均增收1200元。 | 2021年
34 | 平湖街道常明村8.9.11社栗家沟屯水泥路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 平湖街道常明村 | 2021年5月－2021年11月 | 平湖街道 | 修建1.195公里水泥路 | 73.72 |  | 73.72 |  |  |  | 常明村 | 49 | 修建水泥路1.195公里，解决贫困人口49人排水难问题。 | 吸纳贫困户3人务工，增加贫困人口年人均增收2200元。 | 2021年
35 | 信家村10社水泥路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿乡镇信家村 | 2021年5月－2021年11月 | 鹿乡镇 | 新建4米宽水泥路1495.676米，20山皮厚，C25混凝土 | 84 | 84 |  |  |  |  | 信家村 | 34 | 修建水泥路1495.676米，解决贫困人口34人出行难问题，改善贫困人口居住环境 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年人均增收2000元。 | 2021年
36 | 卢家村6社入户过道板建设项目 | 基础设施 | 新建 | 山河街道卢家村 | 2021年5月－2021年11月 | 山河街道 | 新建入户过道板87处2*4米*20厚混凝土 | 10 | 10 |  |  |  |  | 卢家村 | 73 | 修建87处入户盖板，解决群众出行难问题。 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年人均增收1000元。 | 2021年
37 | 大将桥改建工程项目 | 基础设施 | 新建 | 山河街道大将村 | 2021年5月－2021年11月 | 山河街道 | 新建1孔10米扩大基础现浇钢筋混凝土板桥 | 78 | 78 |  |  |  |  | 大将村 | 18 | 修建屯内桥1座，解决群众出行难问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年人均增收1100元。 | 2021年
38 | 朝阳村5、7社水泥路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 山河街道朝阳村 | 2021年5月－2021年11月 | 山河街道 | 新建4米宽水泥路1082米 | 58 | 58 |  |  |  |  | 朝阳村 | 47 | 修建村屯水泥路1082米，解决群众出行难问题。 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年人均增收800元。 | 2021年
39 | 林家村路灯、围栏建设项目 | 基础设施 | 新建 | 平湖街道林家村 | 2021年5月－2021年11月 | 平湖街道 | 路灯171盏6米灯杆，铁艺围栏2317.7米，桩基础+方钢 | 109 |  | 109 |  |  |  | 林家村 | 95 | 修建路灯171盏，围栏2317.7米，改善群众生产生活。 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年人均增收1300元。 | 2021年
40 | 广生村5、6社明沟排水建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇广生村 | 2021年5月－2021年11月 | 齐家镇 | 新建浆砌石边沟共3009米，31处入户盖板 | 97 | 97 |  |  |  |  | 广生村 | 46 | 修建边沟3009米，解决贫困人口46人排水难问题 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年人均增收1000元。 | 2021年
41 | 土门村水泥路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇土门村 | 2021年5月－2021年11月 | 太平镇 | 新建4.5米板上板水泥路2808.75米，有7处特殊路段处理 | 148 | 108 | 40 |  |  |  | 土门村 | 28 | 修建村屯水泥路2808.75米，解决群众出行难问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年人均增收1200元。 | 2021年
42 | 小石村民宿公共厕所建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇小石村 | 2021年5月－2021年11月 | 太平镇 | 新建民宿旅游公共厕所1座 | 30 |  | 30 |  |  |  | 小石村 | 27 | 修建旅游民宿公共厕所一座，解决群众生产生活。 | 通过发展旅游设施，促进乡村旅游业发展，带动群众增收。 | 2021年
43 | 小石村6社明沟排水建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇小石村 | 2021年5月－2021年11月 | 太平镇 | 新建排水明沟1083.5米上口800高600底口600立墙500，底下35+10砂砾，24米过道管 | 59 |  | 59 |  |  |  | 小石村 | 27 | 修建排水明沟1083.5米，解决群众排水难问题。 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年人均增收1000元。 | 2021年
44 | 肚带河村1社边沟护砌建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇肚带河村 | 2021年5月－2021年11月 | 太平镇 | 新建石笼护砌边沟350米。 | 52 |  | 52 |  |  |  | 肚带河村 | 91 | 修建排水明沟，解决群众排水难问题。 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年人均增收800元。 | 2021年
45 | 广生村1、3社砂石路、盖板桥建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇广生村 | 2021年5月－2021年11月 | 齐家镇 | 新建砂石路2500米，盖板桥1座。 | 60 |  |  | 60 |  |  | 广生村 | 46 | 修建砂石路、盖板桥，解决群众拉地难问题 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年人均增收1100元。 | 2021年
46 | 齐家镇长岭村4社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇长岭村 | 2021年5月－2021年12月 | 齐家镇 | 修建砂石路7条，总长度4000米。 | 48 |  |  |  |  | 48 | 长岭村 | 43 | 修建砂石路4000米，解决贫困人口43人拉地难问题 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年户均增收500元。 | 2021年
47 | 齐家镇长泡村砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇长泡村 | 2021年5月－2021年12月 | 齐家镇 | 修建砂石路4000米。 | 48 |  |  |  |  | 48 | 长泡村 | 35 | 修建砂石路4000米，解决贫困人口35人拉地难问题 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年人均增收500元。 | 2021年
48 | 黑顶村1社桥涵建设项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿乡镇黑顶村 | 2021年5月－2021年11月 | 鹿乡镇 | 修建5*8盖板桥1座 | 26 |  |  |  |  | 26 | 黑顶村 | 36 | 修建盖板桥1座，解决贫困人口36人通行问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年人均增收1000元。 | 2021年
49 | 平湖街道小龙村边沟建设项目 | 基础设施 | 新建 | 平湖街道小龙村 | 2021年5月－2021年11月 | 平湖街道 | 新建村屯排水沟1800米 | 120 |  |  |  |  | 120 | 小龙村 | 64 | 修建排水明沟1800米，解决村屯排水，保护农田耕地 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年人均增收1300元。
50 | 信家村海波家庭农场建设项目 | 产业 | 新建 | 鹿乡镇信家村 | 2021年5月-2021年11月 | 鹿乡镇 | 新建20亩大棚，购置新品种阳光玫瑰葡萄苗木15000株。 | 60 |  |  | 60 |  |  | 信家村 | 34 | 种植20亩葡萄园，年实现收益20万元。 | 开发就业岗位2名，村贫困户年人均增收1000元。 | 2021年
51 | 信家村德润食品有限公司花生米加工项目 | 产业 | 扩建 | 鹿乡镇信家村 | 2021年5月－2021年11月 | 鹿乡镇 | 购置花生米加工设备 | 30 |  |  | 30 |  |  | 信家村 | 34 | 年加工花生米500吨，收益15万元 | 开发就业岗位3名，村贫困户年人均增收1200元。 | 2021年
52 | 齐家镇双顶村基础母牛养殖项目 | 产业 | 新建 | 齐家镇双顶村 | 2021年5月－2021年12月 | 鹿乡镇 | 建设牛舍960平方米，库房120平方米，购置铡草机、刮粪机等设备，养殖基础母牛40头。 | 100 | 100 |  |  |  |  | 双项村 | 57 | 养殖基础母牛40头，年收益15万元 | 贫困人口年人均增收1300元。 | 2021年
53 | 大营村黄牛育肥养殖场项目 | 产业 | 新建 | 大营村 | 2021年4月至2027年12月 | 大营乡 | 建设牛舍300平方米，养殖幼牛50头。 | 100 | 50 |  |  |  | 50 | 大营村 | 78 | 养殖仔牛80头，村集体年增收50万元。 | 贫困人口年人均增收2000元。 | 2021年
54 | 庞家村黄牛养殖建设项目 | 产业 | 新建 | 鹿乡镇庞家村 | 2021年4月 至2021年12月 | 大营乡 | 维修牛舍500平方米，养殖可繁母牛30头。 | 120 | 120 |  |  |  |  | 庞家村 | 34 | 年养殖可繁母牛30头，村集体增收30万元。 | 提供贫困户就业岗位1名，贫困人口年人均增收1500元。 | 2021年
55 | 长春市双阳区金丰粮库粮食收储加工项目 | 产业 | 新建 | 山河街道烧锅村四棵树屯 | 2021年4月 至2021年10月 | 山河街道 | 新建罩棚仓一栋5120.75平方米，硬化地面5000平方米。 | 100 | 100 |  |  |  |  | 东升村、靠山村、柳树村、沿河村、宝善村、阳平村、卢家村、万宝村 | 303 | 年收益12万元，带动303人贫困人口增收。 | 贫困人口年人均增收400元。 | 2021年
56 | 神鹿峰旅游度假区一期续建项目 | 产业 | 续建 | 山河街道柳树村 | 2021年4月 至2021年11月 | 山河街道 | 新建旅游基础设施（飞行塔、海盗船、旋风骑士、大摆锤等） | 500 |  | 500 |  |  |  | 五家村、三专村、八面村、羊圈村、朝阳村、新开村、烧锅村、新风村、佟家村、东升村、靠山村、柳树村、沿河村、宝善村、阳平村、卢家村、万宝村、三家村、大将村、樊家村、庄家村、大龙村 | 771 | 收获得收益30万元，带动贫困人口增收 | 贫困人口年人均增收389元。 | 2021年
57 | 齐家镇广生村豆制品生产项目 | 产业 | 新建 | 齐家镇广生村 | 2021年4月—2021年10月 | 齐家镇 | 新建生产车间802平方米，购置加工设备、污水处理设施各1套，建设规模为年产豆制品1000吨。 | 444 | 294 |  | 150 |  |  | 广生村 | 46 | 年产豆制品1000吨，产值660万元。 | 年增加村集体收入10万元，安置就业24人，有效促进贫困人口增收。 | 2021年
58 | 肚带河村扶贫产业合作（长春市双阳区硒水泉水稻种植专业合作社）项目 | 产业 | 新建 | 太平镇将军村 | 2021年4月—2021年11月 | 太平镇 | 新建烘干塔1座，稻米加工设备1（台）套。 | 100 | 100 |  |  |  |  | 肚带河村 | 90 | 年加工稻米500吨，产值600万元。 | 安置就业10人，贫困人口实现增收6万元 | 2021年
59 | 齐家镇长岭村保鲜冷藏库建设项目 | 产业 | 新建 | 齐家镇长岭村 | 2021年4月—2021年11月 | 齐家镇 | 占地面积1000平方米，新建保鲜冷藏库350平方米，场地硬化1500平方米，年储藏果蔬产品200吨。 | 50 | 50 |  |  |  | 7 | 长岭村 | 43 | 年储藏果蔬产品200吨，增收5万元以上 | 安置就业5人，其中贫困户1人，稳固脱贫 | 2021年
60 | 山河街道吉林省旺丰能源开发有限公司20万吨秸秆综合利用项目 | 产业 | 新建 | 山河街道八面村 | 2021年4月—2021年12月 | 山河街道 | 新建供热站1座5000平方米，生产车间3000平方米，库房2000平方米，农机具用房5000平方米，购置相关配套设备15（台）套。 | 300 | 300 |  |  | 0 |  | 五家村、八面村、朝阳村、大龙村、阳平村、卢家村、柳树村、沿河村、佟家村、靠山村 | 476 | 年增加产值50万元，村上收益18万元。 | 预计带贫人数80人其中解决劳动力30人。 | 2021年
61 | 贫困劳动力外出就业补助项目 | 其它 | 新建 | 全区 | 2021年1月—2021年12月 | 区扶贫办 | 发放贫困劳动力省外务工补助资金 | 3 | 3 |  |  |  |  | 全区 | 40 | 发放贫困劳动力省外务工补助资金3万元 | 贫困劳动力人均年增收750元。 | 2021年
62 | 雨露计划项目 | 其它 | 新建 | 全区 | 2021年5月—2021年11月 | 区扶贫办 | 发放建档立卡贫困学生雨露计划补助资金21万元 | 21 |  |  |  | 21 |  | 全区 | 70 | 发放雨露计划补助资金21万元。 | 贫困学生每年增收3000元。 | 2021年
63 | 扶贫特岗项目 | 其它 | 新建 | 全区 | 2021年2月—2021年12月 | 区扶贫办 | 开发扶贫特岗150个 | 80 |  |  |  | 80 |  | 全区 | 150 | 开发扶贫特岗150个，发放特岗补助资金80万元。 | 贫困人口年人均增收4800元。 | 2021年
64 | 小额贷款贴息项目 | 其它 | 新建 | 全区 | 2021年1月—2021年12月 | 区扶贫办 | 发放建档立卡贫困户小额贷款满贴息资金 | 75 |  |  |  | 75 |  | 全区 | 500 | 发放小额贷款贴息资金75万元， | 贫困人口人均增收1000元。 | 2021年
填表人：孙铁阳 |  |  | 联系电话： |  | 13943111686

## Sheet1
双阳区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
填报单位：长春市双阳区扶贫开发办公室
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 主要建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式（万元） | [5 empty] | 受益对象 |  | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 项目计划实施年度
[8 empty] | 合计 | 中央 财政 | 省级 财政 | 市县 财政 | 整合 资金 | 其他 | 带动村名 | 受益贫困人口（人）
1 | 育民村1社砂石路、盖板桥建设项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿乡镇育民村 | 2021年4月－2021年11月 | 鹿乡镇 | 修建砂石路800米，盖板桥1座。 | 45.35 |  | 45.35 |  |  |  | 育民村 | 75 | 修建修建砂石路、盖板桥，解决贫困人口75人拉地难问题 | 增加贫困人口年户均增收400元。 | 2021年
2 | 黄家村9、10社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿乡镇黄家村 | 2021年4月－2021年11月 | 鹿乡镇 | 修建砂石路2914米 | 45.4 | 45.4 |  |  |  |  | 黄家村 | 56 | 修建修建砂石路2914米，解决贫困人口56人拉地难问题 | 增加贫困人口年户均增收500元。 | 2021年
3 | 信家村1、2社水泥路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿乡镇信家村 | 2021年5月－2021年11月 | 鹿乡镇 | 修建村屯水泥路1.625公里 | 104.25 | 104.25 |  |  |  |  | 信家村 | 34 | 修建水泥路1.625公里，解决贫困人口通行问题 | 吸纳贫困户2人务工 | 2021年
4 | 鹿乡村2—7社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿乡镇鹿乡村 | 2021年5月－2021年11月 | 鹿乡镇 | 修建砂石路2683米 | 41.75 | 10.9 | 30.85 |  |  |  | 鹿乡村 | 20 | 修建砂石路2683米，解决贫困人口20人拉地难问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年户均增收500元。 | 2021年
5 | 鹿乡镇石灰村1社边沟护砌建设项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿乡镇鹿乡村 | 2021年5月－2021年11月 | 鹿乡镇 | 护砌河道边沟195.11米 | 17.94 |  | 17.94 |  |  |  | 石灰村 | 24 | 护砌河道边沟300米，解决贫困人口24人排水难问题 | 吸纳贫困户1人务工 | 2021年
6 | 鹿乡镇丁家村1社盖板桥建设项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿乡镇丁家村 | 2021年5月－2021年11月 | 鹿乡镇 | 5*6米盖板桥1座 | 21.14 |  | 21.14 |  |  |  | 丁家村 | 17 | 修建盖板桥1座，解决贫困人口17人通行问题 | 增加贫困人口年户均增收600元。 | 2021年
7 | 太平镇水泥路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇一面山村、三道村、沃土村 | 2021年5月－2021年11月 | 太平镇 | 修建沃土村、三道村、一面山村水泥路6045.28米。其中沃土村1643.61米；三道村1799.49米；一面山村2602.18米。 | 351.41 |  |  | 351.41 |  |  | 一面山村、三道村、沃土村 | 183 | 修建水泥路6067米，解决贫困人口183人通行问题 | 吸纳贫困户5人务工，增加贫困人口年户均增收600元。 | 2021年
8 | 太平镇齐瓦房村盖板桥建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇齐瓦房村 | 2021年5月－2021年11月 | 太平镇 | 修建小湾沟屯6m*6m；齐瓦房屯6m*8m盖板桥各一座。 | 47.38 |  |  | 47.38 |  |  | 齐瓦房村 | 59 | 修建盖板桥1座，解决贫困人口59人通行问题 | 增加贫困人口年户均增收600元。 | 2021年
9 | 太平镇小石村小型基础设施建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇小石村 | 2021年5月－2021年11月 | 太平镇 | 修建砂石路4600米，5*6盖板桥一座。 | 107.17 | 58.05 |  | 49.12 |  |  | 小石村 | 26 | 修建砂石路、盖板桥、边沟，解决贫困人口26人拉地难、排水难问题 | 吸纳贫困户3人务工，增加贫困人口年户均增收600元。 | 2021年
10 | 太平镇长炮村1社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇长炮村 | 2021年4月－2021年11月 | 太平镇 | 修建砂石路3327.386米。 | 58.65 |  |  | 58.65 |  |  | 长炮村 | 66 | 修建砂石路3327米，解决贫困人口66人拉地难问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2021年
11 | 太平镇太阳村1、2社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇太阳村 | 2021年4月－2021年11月 | 太平镇 | 修建砂石路3288.46米 | 56.31 |  |  | 56.31 |  |  | 太阳村 | 64 | 修建砂石路3412米，解决贫困人口64人拉地难问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2021年
12 | 太平镇三道村8社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇三道村 | 2021年5月－2021年11月 | 太平镇 | 修建砂石路3611米 | 57.91 |  |  | 57.91 |  |  | 三道村 | 67 | 修建砂石路3800米，解决贫困人口66人拉地难问题 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年户均增收600元。 | 2021年
13 | 太平镇一面山村6社边沟建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇一面山村 | 2021年5月－2021年11月 | 太平镇 | 修建明沟排水315米 | 58.28 |  |  | 58.28 |  |  | 一面山村 | 82 | 修建边沟413米，解决贫困人口82人排水难问题 | 吸纳贫困户6人务工，增加贫困人口年户均增收800元。 | 2021年
14 | 太平镇肚带河村4、6、9、11社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇肚带河村 | 2021年5月－2021年11月 | 太平镇 | 修建砂石路2685.58米 | 41.9 |  |  | 41.9 |  |  | 肚带河村 | 90 | 修建砂石路2685米，解决贫困人口90人拉地难问题 | 吸纳贫困户1人务工。 | 2021年
15 | 双营乡庞家村12社至大营村9社沥青路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 双营乡庞家村 | 2021年5月－2021年11月 | 双营乡 | 新建2.62公里沥青路 | 122.54 | 122.54 |  |  |  |  | 庞家村、大营村 | 112 | 修建沥青路2500米，解决贫困人口112人出行难问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年户均增收800元。 | 2021年
16 | 奢岭街道西顺村明沟排水建设项目 | 基础设施 | 新建 | 奢岭街道西顺村 | 2021年5月－2021年11月 | 奢岭街道 | 新建石砌明沟，合计总长度760.7米 | 51.52 | 51.52 |  |  |  |  | 西顺村 | 68 | 修建排水明沟760.7米，解决贫困人口68人排水难问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年户均增收800元。 | 2021年
17 | 山河街道立新村1社河道治理建设项目 | 基础设施 | 新建 | 山河街道立新村 | 2021年5月－2021年11月 | 山河街道 | 修建3.5*6.8农道盖板桥一座，修建护砌211.418米。 | 77.33 |  |  | 77.33 |  |  | 立新村 | 43 | 修建村内河道240米，建桥1座，解决贫困人口43人通行和排水问题 | 增加贫困人口年户均增收600元。 | 2021年
18 | 山河街道立新村1、3、6、8社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 山河街道立新村 | 2021年5月－2021年11月 | 山河街道 | 修建砂石路2153米 | 34.14 |  |  | 34.14 |  |  | 立新村 | 43 | 修建砂石路2160，解决贫困人口43人拉地难问题 | 吸纳贫困户1人务工。 | 2021年
19 | 山河街道隆兴村1社盖板桥建设项目 | 基础设施 | 新建 | 山河街道隆兴村 | 2021年5月－2021年11月 | 山河街道 | 修建5*5农道盖板桥1座；8*5盖板桥1座。 | 43.79 |  |  | 43.79 |  |  | 隆兴村 | 117 | 修建村屯盖板桥2座，解决贫困人口117人通行问题 | 吸纳贫困户3人务工 | 2021年
20 | 山河街道靠山村6、7社农道盖板桥建设项目 | 基础设施 | 新建 | 山河街道靠山村 | 2021年5月－2021年11月 | 山河街道 | 修建8*5盖板桥1座，箱涵1座。 | 35.25 |  |  | 35.25 |  |  | 靠山村 | 32 | 修建村屯盖板桥2座，解决贫困人口32人通行问题 | 吸纳贫困户1人务工。 | 2021年
21 | 山河街道羊圈村1、7社农道盖板桥建设项目 | 基础设施 | 新建 | 山河街道羊圈村 | 2021年5月－2021年11月 | 山河街道 | 修建5*5农道盖板桥一座。 | 22.45 |  |  | 22.45 |  |  | 羊圈村 | 35 | 修建村屯盖板桥1座，解决贫困人口35人通行问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2021年
22 | 齐家镇三姓村8社明沟排水建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇三姓村 | 2021年5月－2021年11月 | 齐家镇 | 修筑浆砌石排水沟606米 | 29.99 | 29.99 |  |  |  |  | 三姓村 | 70 | 修建排水明沟606米，解决贫困人口70人排水难问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年户均增收600元。 | 2021年
23 | 齐家镇齐家村1、2、3社砂石路项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇齐家村 | 2021年5月－2021年11月 | 齐家镇 | 修筑砂石路4499米 | 70.09 |  | 70.09 |  |  |  | 齐家村 | 21 | 修建砂石路4530米，解决贫困人口21人拉地难问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年户均增收600元。 | 2021年
24 | 齐家镇管家村梁家沟屯砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇管家村 | 2021年4月－2021年11月 | 齐家镇 | 修筑砂石路1871米 | 33.74 |  | 33.74 |  |  |  | 管家村 | 52 | 修建砂石路1917米，解决贫困人口52人拉地难问题 | 吸纳贫困户3人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2021年
25 | 齐家镇李家村6社明沟排水建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇李家村 | 2021年5月－2021年11月 | 齐家镇 | 修筑浆砌石排水沟1144.7米 | 49.97 | 49.97 |  |  |  |  | 李家村 | 34 | 修建排水明沟1143.6米，解决贫困人口34人出行难问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年户均增收800元。 | 2021年
26 | 齐家镇下河村2社水泥路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇沔河村 | 2021年5月－2021年11月 | 齐家镇 | 修筑水泥路998.32米 | 45.17 |  | 45.17 |  |  |  | 下河村 | 55 | 修建水泥路998.32米，解决贫困人口55人出行难问题 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口年户均增收800元。 | 2021年
27 | 贾家村1、2社水泥路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇贾家村 | 2021年5月－2021年11月 | 齐家镇 | 修建村屯水泥路1826.63米 | 103.59 |  |  | 103.59 |  |  | 贾家村 | 49 | 修建村屯水泥路1840米，解决贫困人口49人出行难问题 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口年户均增收800元。 | 2021年
28 | 齐家镇卧龙村7、8、9社田间作业路项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇卧龙村 | 2021年5月－2021年11月 | 齐家镇 | 修筑砂石路4494米 | 69.61 |  | 13 | 56.61 |  |  | 卧龙村 | 33 | 修建砂石路4295米，解决贫困人口33人拉地难问题 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年户均增收600元。 | 2021年
29 | 齐家镇永安村6、7社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇永安村 | 2021年5月－2021年11月 | 齐家镇 | 修建砂石路2387米 | 37.33 |  |  | 37.33 |  |  | 永安村 | 46 | 修建砂石路2264米，解决贫困人口46人拉地难问题 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年户均增收550元。 | 2021年
30 | 齐家镇张家村4社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 张家村 | 2021年5月－2021年11月 | 齐家镇 | 修建砂石路4条，总长度2882米。 | 45.52 | 30 |  | 15.52 |  |  | 张家村 | 62 | 修建砂石路2882米，解决贫困人口62人拉地难问题 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2021年
31 | 齐家镇郭家村8社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇郭家村 | 2021年5月－2021年12月 | 齐家镇 | 修建砂石路2294米 | 35.99 | 35.99 |  |  |  |  | 郭家村 | 40 | 修建砂石路2100米，解决贫困人口40人拉地难问题 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年户均增收500元。 | 2021年
32 | 平湖街道尚家村1、5、6、7社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 平湖街道尚家村 | 2021年5月－2021年11月 | 平湖街道 | 修建砂石路4909.08米 | 61.82 | 61.82 |  |  |  |  | 尚家村 | 53 | 修建砂石路4909米，解决贫困人口53人拉地难问题 | 增加贫困人口年户均增收600元。 | 2021年
33 | 平湖街道梨树村5社、6社屯内水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 平湖街道梨树村 | 2021年5月－2021年11月 | 平湖街道 | 修建水泥路2700米 | 150.57 | 70.57 |  | 80 |  |  | 梨树村 | 18 | 修建水泥路2750米，解决贫困人口18人出行难问题 | 吸纳贫困户5人务工，增加贫困人口年户均增收1200元。 | 2021年
34 | 平湖街道常明村8.9.11社栗家沟屯水泥路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 平湖街道常明村 | 2021年5月－2021年11月 | 平湖街道 | 修建1.195公里水泥路 | 73.72 |  | 73.72 |  |  |  | 常明村 | 49 | 修建水泥路1.195公里，解决贫困人口49人排水难问题。 | 吸纳贫困户3人务工，增加贫困人口年人均增收2200元。 | 2021年
35 | 信家村10社水泥路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿乡镇信家村 | 2021年5月－2021年11月 | 鹿乡镇 | 新建4米宽水泥路1495.676米，20山皮厚，C25混凝土 | 84 | 84 |  |  |  |  | 信家村 | 34 | 修建水泥路1495.676米，解决贫困人口34人出行难问题，改善贫困人口居住环境 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年人均增收2000元。 | 2021年
36 | 卢家村6社入户过道板建设项目 | 基础设施 | 新建 | 山河街道卢家村 | 2021年5月－2021年11月 | 山河街道 | 新建入户过道板87处2*4米*20厚混凝土 | 10 | 10 |  |  |  |  | 卢家村 | 73 | 修建87处入户盖板，解决群众出行难问题。 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年人均增收1000元。 | 2021年
37 | 大将桥改建工程项目 | 基础设施 | 新建 | 山河街道大将村 | 2021年5月－2021年11月 | 山河街道 | 新建1孔10米扩大基础现浇钢筋混凝土板桥 | 78 | 78 |  |  |  |  | 大将村 | 18 | 修建屯内桥1座，解决群众出行难问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年人均增收1100元。 | 2021年
38 | 朝阳村5、7社水泥路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 山河街道朝阳村 | 2021年5月－2021年11月 | 山河街道 | 新建4米宽水泥路1082米 | 58 | 58 |  |  |  |  | 朝阳村 | 47 | 修建村屯水泥路1082米，解决群众出行难问题。 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年人均增收800元。 | 2021年
39 | 林家村路灯、围栏建设项目 | 基础设施 | 新建 | 平湖街道林家村 | 2021年5月－2021年11月 | 平湖街道 | 路灯171盏6米灯杆，铁艺围栏2317.7米，桩基础+方钢 | 109 |  | 109 |  |  |  | 林家村 | 95 | 修建路灯171盏，围栏2317.7米，改善群众生产生活。 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年人均增收1300元。 | 2021年
40 | 广生村5、6社明沟排水建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇广生村 | 2021年5月－2021年11月 | 齐家镇 | 新建浆砌石边沟共3009米，31处入户盖板 | 97 | 97 |  |  |  |  | 广生村 | 46 | 修建边沟3009米，解决贫困人口46人排水难问题 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年人均增收1000元。 | 2021年
41 | 土门村水泥路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇土门村 | 2021年5月－2021年11月 | 太平镇 | 新建4.5米板上板水泥路2808.75米，有7处特殊路段处理 | 148 | 108 | 40 |  |  |  | 土门村 | 28 | 修建村屯水泥路2808.75米，解决群众出行难问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年人均增收1200元。 | 2021年
42 | 小石村民宿公共厕所建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇小石村 | 2021年5月－2021年11月 | 太平镇 | 新建民宿旅游公共厕所1座 | 30 |  | 30 |  |  |  | 小石村 | 27 | 修建旅游民宿公共厕所一座，解决群众生产生活。 | 通过发展旅游设施，促进乡村旅游业发展，带动群众增收。 | 2021年
43 | 小石村6社明沟排水建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇小石村 | 2021年5月－2021年11月 | 太平镇 | 新建排水明沟1083.5米上口800高600底口600立墙500，底下35+10砂砾，24米过道管 | 59 |  | 59 |  |  |  | 小石村 | 27 | 修建排水明沟1083.5米，解决群众排水难问题。 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年人均增收1000元。 | 2021年
44 | 肚带河村1社边沟护砌建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇肚带河村 | 2021年5月－2021年11月 | 太平镇 | 新建石笼护砌边沟350米。 | 52 |  | 52 |  |  |  | 肚带河村 | 91 | 修建排水明沟，解决群众排水难问题。 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年人均增收800元。 | 2021年
45 | 广生村1社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇广生村 | 2021年8月－2021年11月 | 齐家镇 | 新建砂石路1912米。 | 30 |  |  | 30 |  |  | 广生村 | 46 | 修建砂石路1912米，解决群众拉地难问题 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年人均增收500元。 | 2021年
46 | 广生村5社农道桥建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇广生村 | 2021年8月－2021年11月 | 齐家镇 | 修建农道桥1座 | 30 |  |  | 30 |  |  | 广生村 | 46 | 修建农道桥1座，解决群众拉地难问题 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年人均增收600元。 | 2021年
47 | 齐家镇长岭村4社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇长岭村 | 2021年5月－2021年12月 | 齐家镇 | 修建砂石路7条，总长度4000米。 | 48 |  |  |  |  | 48 | 长岭村 | 43 | 修建砂石路4000米，解决贫困人口43人拉地难问题 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年户均增收500元。 | 2021年
48 | 齐家镇长泡村砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇长泡村 | 2021年5月－2021年12月 | 齐家镇 | 修建砂石路4000米。 | 48 |  |  |  |  | 48 | 长泡村 | 35 | 修建砂石路4000米，解决贫困人口35人拉地难问题 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年人均增收500元。 | 2021年
49 | 黑顶村1社桥涵建设项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿乡镇黑顶村 | 2021年5月－2021年11月 | 鹿乡镇 | 修建5*8盖板桥1座 | 26 |  |  |  |  | 26 | 黑顶村 | 36 | 修建盖板桥1座，解决贫困人口36人通行问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年人均增收1000元。 | 2021年
50 | 平湖街道小龙村边沟建设项目 | 基础设施 | 新建 | 平湖街道小龙村 | 2021年5月－2021年11月 | 平湖街道 | 新建村屯排水沟1800米 | 120 |  |  |  |  | 120 | 小龙村 | 64 | 修建排水明沟1800米，解决村屯排水，保护农田耕地 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口年人均增收1300元。 | 2021年
51 | 信家村海波家庭农场建设项目 | 产业 | 新建 | 鹿乡镇信家村 | 2021年5月-2021年11月 | 鹿乡镇 | 新建20亩大棚，购置新品种阳光玫瑰葡萄苗木15000株。 | 60 |  |  |  |  | 60 | 信家村 | 34 | 种植20亩葡萄园，年实现收益20万元。 | 开发就业岗位2名，村贫困户年人均增收1000元。 | 2021年
52 | 信家村德润食品有限公司花生米加工项目 | 产业 | 扩建 | 鹿乡镇信家村 | 2021年5月－2021年11月 | 鹿乡镇 | 扩建标准化加工厂房500平方米，购置花生米加工设备1套。 | 90 |  |  | 90 |  |  | 信家村 | 34 | 年加工花生米500吨，收益15万元 | 开发就业岗位3名，村贫困户年人均增收1200元。 | 2021年
53 | 齐家镇双顶村基础母牛养殖项目 | 产业 | 新建 | 齐家镇双顶村 | 2021年5月－2021年12月 | 鹿乡镇 | 建设牛舍960平方米，库房120平方米，购置铡草机、刮粪机等设备，养殖基础母牛40头。 | 100 | 100 |  |  |  |  | 双项村 | 57 | 养殖基础母牛40头，年收益15万元 | 贫困人口年人均增收1300元。 | 2021年
54 | 大营村黄牛育肥养殖场项目 | 产业 | 新建 | 大营村 | 2021年4月至2027年12月 | 大营乡 | 建设牛舍300平方米，养殖幼牛50头。 | 100 | 50 |  | 50 |  |  | 大营村 | 78 | 养殖仔牛80头，村集体年增收50万元。 | 贫困人口年人均增收2000元。 | 2021年
55 | 庞家村黄牛养殖建设项目 | 产业 | 新建 | 鹿乡镇庞家村 | 2021年4月 至2021年12月 | 大营乡 | 维修牛舍500平方米，养殖可繁母牛30头。 | 120 | 120 |  |  |  |  | 庞家村 | 34 | 年养殖可繁母牛30头，村集体增收30万元。 | 提供贫困户就业岗位1名，贫困人口年人均增收1500元。 | 2021年
56 | 长春市双阳区金丰粮库粮食收储加工项目 | 产业 | 新建 | 山河街道烧锅村四棵树屯 | 2021年4月 至2021年10月 | 山河街道 | 新建罩棚仓一栋5120.75平方米，硬化地面5000平方米。 | 100 | 100 |  |  |  |  | 东升村、靠山村、柳树村、沿河村、宝善村、阳平村、卢家村、万宝村 | 303 | 年收益12万元，带动303人贫困人口增收。 | 贫困人口年人均增收400元。 | 2021年
57 | 神鹿峰旅游度假区一期续建项目 | 产业 | 续建 | 山河街道柳树村 | 2021年4月 至2021年11月 | 山河街道 | 新建旅游基础设施（飞行塔、海盗船、旋风骑士、大摆锤等） | 500 |  | 500 |  |  |  | 五家村、三专村、八面村、羊圈村、朝阳村、新开村、烧锅村、新风村、佟家村、东升村、靠山村、柳树村、沿河村、宝善村、阳平村、卢家村、万宝村、三家村、大将村、樊家村、庄家村、大龙村 | 771 | 收获得收益30万元，带动贫困人口增收 | 贫困人口年人均增收389元。 | 2021年
58 | 齐家镇广生村豆制品生产项目 | 产业 | 新建 | 齐家镇广生村 | 2021年4月—2021年10月 | 齐家镇 | 新建生产车间802平方米，购置加工设备、污水处理设施各1套，建设规模为年产豆制品1000吨。 | 444 | 170 |  | 274 |  |  | 广生村 | 46 | 年产豆制品1000吨，产值660万元。 | 年增加村集体收入10万元，安置就业24人，有效促进贫困人口增收。 | 2021年
59 | 肚带河村扶贫产业合作（长春市双阳区硒水泉水稻种植专业合作社）项目 | 产业 | 新建 | 太平镇将军村 | 2021年4月—2021年11月 | 太平镇 | 新建烘干塔1座，稻米加工设备1（台）套。 | 100 | 100 |  |  |  |  | 肚带河村 | 90 | 年加工稻米500吨，产值600万元。 | 安置就业10人，贫困人口实现增收6万元 | 2021年
60 | 齐家镇长岭村保鲜冷藏库建设项目 | 产业 | 新建 | 齐家镇长岭村 | 2021年4月—2021年11月 | 齐家镇 | 占地面积1000平方米，新建保鲜冷藏库350平方米，场地硬化1500平方米，年储藏果蔬产品200吨。 | 50 | 50 |  |  |  |  | 长岭村 | 43 | 年储藏果蔬产品200吨，增收5万元以上 | 安置就业5人，其中贫困户1人，稳固脱贫 | 2021年
61 | 山河街道吉林省旺丰能源开发有限公司20万吨秸秆综合利用项目 | 产业 | 新建 | 山河街道八面村 | 2021年4月—2021年12月 | 山河街道 | 新建供热站1座5000平方米，生产车间3000平方米，库房2000平方米，农机具用房5000平方米，购置相关配套设备15（台）套。 | 300 | 300 |  |  |  |  | 五家村、八面村、朝阳村、大龙村、阳平村、卢家村、柳树村、沿河村、佟家村、靠山村 | 476 | 年增加产值50万元，村上收益18万元。 | 预计带贫人数80人其中解决劳动力30人。 | 2021年
62 | 贫困劳动力外出就业补助项目 | 其它 | 新建 | 全区 | 2021年1月—2021年12月 | 区扶贫办 | 发放贫困劳动力省外务工补助资金 | 3 | 3 |  |  |  |  | 全区 | 40 | 发放贫困劳动力省外务工补助资金3万元 | 贫困劳动力人均年增收750元。 | 2021年
63 | 雨露计划项目 | 其它 | 新建 | 全区 | 2021年5月—2021年11月 | 区扶贫办 | 发放建档立卡贫困学生雨露计划补助资金21万元 | 21 |  |  | 21 |  |  | 全区 | 70 | 发放雨露计划补助资金21万元。 | 贫困学生每年增收3000元。 | 2021年
64 | 扶贫特岗项目 | 其它 | 新建 | 全区 | 2021年2月—2021年12月 | 区扶贫办 | 开发扶贫特岗150个 | 60 |  |  | 60 |  |  | 全区 | 150 | 开发扶贫特岗150个，发放特岗补助资金80万元。 | 贫困人口年人均增收4800元。 | 2021年
65 | 小额贷款贴息项目 | 其它 | 新建 | 全区 | 2021年1月—2021年12月 | 区扶贫办 | 发放建档立卡贫困户小额贷款满贴息资金 | 33 |  |  | 33 |  |  | 全区 | 500 | 发放小额贷款贴息资金75万元， | 贫困人口人均增收1000元。 | 2021年
| 合计 | [7 empty] | 2099 | 1141
填表人：孙铁阳 |  |  | 联系电话： |  | 13943111686