## Sheet1
双阳区2020年扶贫项目计划统计表
填报单位：长春市双阳区乡村振兴局
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 主要建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式（万元） | [5 empty] | 受益对象 |  | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 项目计划实施年度
[8 empty] | 合计 | 中央 财政 | 省级 财政 | 市县 财政 | 整合 资金 | 其他 | 带动村名 | 受益贫困人口（人）
1 | 太平镇长山村长发祥河5、6社段部分河道治理项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇长山村 | 202005－202011 | 太平镇 | 维修河道162米 | 17.75 | 17.75 |  |  |  |  | 长山村 | 81 | 维修河道325米，保障农业生产。 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口年户均增收800元。 | 2020年
2 | 太平镇小河子村11、12社明沟排水建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇小河子村 | 202005－202011 | 太平镇 | 修建明沟排水1350米 | 49.84 | 49.84 |  |  |  |  | 小河子村 | 44 | 修建明沟排水1350米，解决贫困人口拉地难问题 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2020年
3 | 常家村4、5、6社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿乡镇常家村 | 202005－202011 | 鹿乡镇 | 修建砂石路4150米 | 46.66 | 46.66 |  |  |  |  | 常家村 | 65 | 修建砂石路4150米，解决贫困人口拉地难问题 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口年户均增收600元。 | 2020年
4 | 鹿乡镇育民村4社村屯砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿乡镇育民村 | 202005－202011 | 鹿乡镇 | 修建砂石路2310米 | 26.04 | 26.04 |  |  |  |  | 育民村 | 78 | 修建砂石路2310米解决贫困人口拉地难问题 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2020年
5 | 黑顶子6社农道盖板桥建设项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿乡镇黑顶村 | 201910－202004 | 鹿乡镇 | 修建4.6*10农道盖板桥一座 | 30.13 | 30.13 |  |  |  |  | 黑顶子村 | 36 | 修建4.6*10农道盖板桥一座，解决贫困人口拉地难问题 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2020年
6 | 平湖街道林家村2、3、4、6、9社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 平湖街道林家村 | 202005－202011 | 平湖街道 | 修建砂石路4120米 | 44.29 | 44.29 |  |  |  |  | 林家村 | 94 | 修建砂石路4120米解决贫困人口拉地难问题 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2020年
7 | 太平镇小石村2.4.5.6.7社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇小石村 | 202005－202011 | 太平镇 | 修建砂石路3274米 | 45.79 |  | 45.79 |  |  |  | 小石村 | 28 | 修建砂石路4053米，解决贫困人口拉地难问题 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2020年
8 | 小石村6社盖板桥及砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇小石村 | 202005－202011 | 太平镇 | 新建4*6盖板桥1座 | 21.62 |  | 21.62 |  |  |  | 小石村 | 28 | 新建4*6盖板桥1座，解决贫困人口拉地难问题 | 吸纳贫困户7人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2020年
9 | 太阳村5社道路挡墙工程项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇太阳村 | 201908－202006 | 太平镇 | 村内道路护坡1处，全长20米 | 4.58 |  | 4.58 |  |  |  | 太阳村 | 66 | 修建道路护坡20米，解决贫困人口72人出行安全问题 | 吸纳贫困户1人务工 | 2020年
10 | 太平镇长炮村7、8、9社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇长炮村 | 202005－202011 | 太平镇 | 修建村屯砂石路3480米 | 40.93 |  | 40.93 |  |  |  | 长炮村 | 66 | 修建村屯砂石路3682米，解决贫困人口拉地难问题 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口年户均增收500元。 | 2020年
11 | 一面山村1、2、6、7社砂石建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇一面山村 | 202005－202010 | 太平镇 | 修建砂石路4520米 | 49.16 |  | 49.16 |  |  |  | 一面山村 | 84 | 修建砂石路3200米，解决贫困人口84人拉地难问题 | 贫困人口户均增收500元 | 2020年
12 | 樊家村2、7社盖板桥建设项目 | 基础设施 | 新建 | 山河街道樊家村 | 202005－202010 | 山河街道 | 修建4*6盖板桥2座 | 36.99 |  | 36.99 |  |  |  | 樊家村 | 24 | 修建村屯盖板桥2座，解决贫困人口24人通行问题 | 贫困人口户均增收400元 | 2020年
13 | 齐家镇关家村西张家沟屯盖板桥建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇关家村 | 202005－202011 | 齐家镇 | 修建4*6盖板桥1座 | 10.88 |  | 10.88 |  |  |  | 关家村 | 39 | 修建4*6盖板桥1座，解决贫困人口拉地难问题 | 吸纳贫困户6人务工，增加贫困人口年户均增收600元。 | 2020年
14 | 齐家镇官地村1、3社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇官地村 | 202005－202011 | 齐家镇 | 修建砂石路2399米 | 38.38 |  | 38.38 |  |  |  | 官地村 | 32 | 修建砂石路3363米，解决贫困人口拉地难问题 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2020年
15 | 齐家镇双顶村1、2、5、10社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇双顶村 | 202005－202011 | 齐家镇 | 修建砂石路1970米 | 30.22 |  | 30.22 |  |  |  | 双顶村 | 56 | 修建砂石路2636米，解决贫困人口拉地难问题 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2020年
16 | 齐家镇下河村8、10社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇下河村 | 202005－202011 | 齐家镇 | 修建砂石路2064米 | 24.65 |  | 24.65 |  |  |  | 下河村 | 59 | 修建砂石路2000米，解决贫困人口拉地难问题 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2020年
17 | 齐家镇长岭村2社盖板桥建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇长岭村 | 202005－202011 | 齐家镇 | 修建4*6盖板桥1座 | 10.85 |  | 10.85 |  |  |  | 长岭村 | 45 | 修建4*6盖板桥1座，解决贫困人口拉地难问题 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2020年
18 | 齐家镇长岭村4社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇长岭村 | 202005－202011 | 齐家镇 | 修建砂石路1696米 | 20.39 | 18.9431 | 1.4469 |  |  |  | 长岭村 | 45 | 修建砂石路1800米，解决贫困人口拉地难问题 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2020年
19 | 齐家镇贾家村12社明沟排水建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇贾家村 | 202004－202011 | 齐家镇 | 修建排水明沟771米 | 31.16 | 31.16 |  |  |  |  | 贾家村 | 51 | 修建排水沟1450米，解决贫困人口51人排水难问题 | 吸纳贫困户3人务工 | 2020年
20 | 黑鱼村小营河（黑鱼村6、7社）堤防加固项目 | 基础设施 | 新建 | 平湖街道黑鱼村 | 202005－202011 | 平湖街道 | 维修河道1486米 | 69.23 | 69.23 |  |  |  |  | 黑鱼村 | 34 | 维修河道1486米 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2020年
21 | 平湖街道双湾村8社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 平湖街道双湾村 | 202008－202011 | 平湖街道 | 修建砂石路4159.168米，过路管24米。 | 46.94 | 46.94 |  |  |  |  | 双湾村 | 49 | 修建砂石路2376米，解决贫困人口23人拉地难问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年户均增收600元。 | 2020年
22 | 常家村5社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿乡镇常家村 | 202005－202011 | 鹿乡镇 | 修建村屯砂石路4114米 | 48.37 | 48.37 |  |  |  |  | 常家村 | 65 | 修建村屯砂石路4197米解决贫困人口拉地难问题 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2020年
23 | 育民4社桥梁护坡建设项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿乡镇育民村 | 202004－202011 | 鹿乡镇 | 修建盖板桥1座 | 27 | 27 |  |  |  |  | 育民村 | 78 | 修建盖板桥1座 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2020年
24 | 丁家村2社农道桥建设项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿乡镇丁家村 | 202005－202011 | 鹿乡镇 | 修建盖板桥6*6 | 20.79 |  | 20.79 |  |  |  | 丁家村 | 17 | 修建盖板涵1座，解决贫困人口20人拉地难问题 | 增加贫困人口年户均增收500元。 | 2020年
25 | 鹿乡镇方家村9社砂石路项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿乡镇方家村 | 202004－202007 | 鹿乡镇 | 修建2条村屯道路，总长度1477.186米。 | 16.91 | 14.5126 | 2.3974 |  |  |  | 方家村 | 58 | 修建砂石路1477米，解决贫困人口58人拉地难问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年户均增收500元。 | 2020年
26 | 隆兴村贫困村水泥路建设项目 | 基础设施 | 续建 | 山河街道隆兴村 | 201709—201811月 | 山河街道 | 建设贫困村水泥路11.9公里 | 232.62 |  |  |  | 232.62 |  | 隆兴村 | 117 | 修建水泥路，解决贫困人口通行问题 | 带动贫困人口务工5人 | 2020年
27 | 小石村道路建设项目 | 基础设施 | 续建 | 太平镇小石村 | 201907—201911 | 太平镇 | 92.5 | 92.5 |  |  |  | 92.5 |  | 小石村 | 28 | 修建水泥路，解决贫困人口通行问题 | 带动贫困人口务工2人 | 2020年
28 | 长春市双阳区金粒农民专业合作社富硒水稻项目 | 产业 | 扩建 | 平湖街道梨树村 | 202004-202012 | 平湖街道 | 新建砖混车间2200㎡安装电等配套设施自筹资金320万元 | 40 | 40 |  |  |  |  | 梨树村、莲花村 | 26 | 年收益预计3.2万元带动贫困人口26人脱贫 | 贫困人口年均人收入预计600元 | 2020年
29 | 平湖长春鼎兴米业有限公司农产品加工项目 | 产业 | 新建 | 平湖街道杨家村 | 202009－202012 | 平湖街道 | 农副产品收购、加工、销售 | 40 | 40 |  |  |  |  | 双湾村、小龙村 | 113 | 年收益预计3.2万元，带动贫困人口113人脱贫 | 贫困人口年均人收入预计300元 | 2020年
30 | 双阳区韩记养殖基地扩建项目 | 产业 | 扩建 | 鹿乡镇育民村 | 202006—202011 | 鹿乡镇 | 建设占地2亩地的养殖基地以及肉食品加工生产厂 | 30 | 30 |  |  |  |  | 育民村 | 76 | 年收益预计2.4万元，带动贫困人口76人脱贫 | 带动贫困户务工 贫困人口年均人收入预计300元 | 2020年
31 | 齐家镇2020年与长春举牧农业有限公司合作扶贫项目 | 产业 | 新建 | 齐家镇李家村 | 202006－202010 | 齐家镇 | 占地面积0.6公顷，总建筑面积3600平方米，购置采精、输精、储精及运输等设备，建设规模为年存栏种公猪300头，年产优质精液45万份 | 40 | 40 |  |  |  |  | 范家村、李家村 | 50 | 年收益预计3.2万元，带动贫困人口50人脱贫 | 贫困人口年均人收入预计400元 | 2020年
32 | 太平镇太阳村、土顶村、瓦房村与三道村肥牛养殖合作项目 | 产业 | 新建 | 太平镇 三道村 | 202006－202011 | 太平镇 | 占地面积1000平，养育肥牛60头，厂房一栋，办公室一栋 | 60 | 1 | 8.4026 |  | 50.5974 |  | 太阳村、土顶村、瓦房村 | 167 | 年收益预计6万元带动贫困人口167人脱贫 | 贫困人口年均人收入预计400元 | 2020年
33 | 齐家镇2020年与长春市泽鑫农业发展有限公司合作扶贫项目 | 产业 | 新建 | 齐家镇长兴村 | 202006－202011 | 齐家镇 | 占地面积20公顷，改造原有钢结构厂房5000平方米，新增温、湿度控制系统、新风换气系统及环境监测系统，建设规模为年产滑子菇350万瓶，计910吨 | 100 |  |  |  | 100 |  | 关家村、官地村、官马村、贾家村、双顶村 | 200 | 年收益预计8万元，带动贫困人口200人脱贫 | 贫困人口年均人收入预计400元 | 2020年
34 | 龙丰果产业扶贫项目 | 产业 | 新建 | 全区各村 | 201910-202005 | 各乡镇街 | 栽植龙丰果6157棵 | 45.13 | 45.13 |  |  |  |  | 全区各村 | 1108 | 栽植龙丰果6157棵，带动贫困人口增收 | 贫困人口户均增收1500元。 | 2020年
35 | 贫困户李付丰养鹿项目 | 产业 | 新建 | 鹿乡镇育民村 | 202003—202005 | 鹿乡镇 | 新购买梅花鹿3头，其中公鹿1个，母鹿2个 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 育民村 | 2 | 养殖梅花鹿3头，带动贫困人口2人脱贫 | 贫困人口人均增收2500元。 | 2020年
36 | 贫困户王玉飞养鹿项目 | 产业 | 新建 | 鹿乡镇育民村 | 202003—202006 | 鹿乡镇 | 新购买梅花鹿3头，其中公鹿1个，母鹿2个 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 育民村 | 2 | 养殖梅花鹿3头，带动贫困人口2人脱贫 | 贫困人口人均增收2500元。 | 2020年
37 | 贫困户韩在荣养鹿项目 | 产业 | 新建 | 鹿乡镇育民村 | 2020年3月—2020年6月 | 鹿乡镇 | 新购买可繁母牛1头 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 育民村 | 2 | 养殖可繁母牛1头，带动贫困人口2人脱贫 | 贫困人口人均增收3000元。 | 2020年
38 | 贫困户李玉杰养牛项目 | 产业 | 新建 | 鹿乡镇育民村 | 2020年3月—2020年6月 | 鹿乡镇 | 新购买可繁母牛1头 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 育民村 | 2 | 养殖可繁母牛1头，带动贫困人口2人脱贫 | 贫困人口人均增收3000元。 | 2020年
39 | 贫困户李付硕养牛项目 | 产业 | 新建 | 鹿乡镇育民村 | 2020年3月—2020年6月 | 鹿乡镇 | 新购买可繁母牛2头 | 4 |  | 2 | 2 |  |  | 育民村 | 4 | 养殖可繁母牛2头，带动贫困人口4人脱贫 | 贫困人口人均增收3000元。 | 2020年
40 | 贫困户党凤军养牛项目 | 产业 | 新建 | 鹿乡镇育民村 | 2020年3月—2020年6月 | 鹿乡镇 | 与常家村萬隆养殖场投资合作 | 4 |  | 2 | 2 |  |  | 育民村 | 4 | 与村集体项目投资合作，促进贫困人口增收 | 贫困人口人均增收1000元。 | 2020年
41 | 贫困户苏文范养猪项目 | 产业 | 新建 | 鹿乡镇杏树村 | 2020年3月—2020年6月 | 鹿乡镇 | 购买母猪2头，育肥仔猪2头。 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 杏树村 | 2 | 购买猪4头，促进贫困人口增收 | 贫困人口年人均增收2500元 | 2020年
42 | 贫困户丁广养牛项目 | 产业 | 新建 | 太平镇长炮村 | 2020年3月—2020年6月 | 太平镇 | 新购买可繁母牛1头 | 4 |  | 2 | 2 |  |  | 长炮村 | 4 | 养殖母牛1头，促进贫困人口增收 | 贫困人口年人均增收3000元 | 2020年
43 | 贫困户郑长有养牛项目 | 产业 | 新建 | 太平镇长炮村 | 2020年3月—2020年6月 | 太平镇 | 新购买可繁母牛1头 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 长炮村 | 2 | 养殖母牛1头，促进贫困人口增收 | 贫困人口年人均增收3000元 | 2020年
44 | 贫困户李文学与桦木酒厂合作 项目 | 产业 | 新建 | 太平镇桦木村 | 2020年3月—2020年6月 | 太平镇 | 入股太平镇桦木酒厂项目 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 桦木村 | 2 | 与村集体项目投资合作，促进贫困人口增收 | 贫困人口人均增收1000元。 | 2020年
45 | 贫困户郑国君养牛项目 | 产业 | 新建 | 太平镇一面山村 | 2020年3月—2020年6月 | 太平镇 | 新购买可繁母牛3头 | 4 |  | 2 | 2 |  |  | 杏树村 | 4 | 养殖可繁母牛3头，促进贫困人口增收 | 贫困人口人均增收3000元。 | 2020年
46 | 贫困户侯值利养猪项目 | 产业 | 新建 | 山河佟家村 | 2020年3月—2020年6月 | 云山街道 | 维修猪舍，新购买仔猪5只及适量猪饲料 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 山河佟家村 | 2 | 养殖仔猪5头，促进贫困人口增收 | 贫困人口人均增收1500元。 | 2020年
47 | 全区扶贫特岗项目 | 其它 | 新建 | 全区各村 | 2020年3月—2020年6月 | 各乡镇街 | 开发扶贫特岗152个，聘用3个月，每月每人1000元 | 46.51 |  | 46.51 |  |  |  | 全区各村 | 152 | 开发就业岗位152个，促进贫困人口152人增收 | 贫困人口年人均增长3000元 | 2020年
48 | 疫情期间各项政策落实项目 | 其它 | 新建 | 全区各村 | 2020年3月—2020年6月 | 各乡镇街 | 落实疫情期间各项政策资金36.85万元：其中扶贫产业以奖代补0.97万元，生产资料补贴35.64万元，贫困劳动力外出务工0.24万元。 | 36.85 |  | 36.85 |  |  |  | 全区各村 | 2719 | 落实各项政策，促进贫困人口2736人增收 | 贫困人口年人均增长300元左右。 | 2020年
49 | 房房改造项目1 | 其它 | 新建 | 全区各村 | 2019年5月—2019年10月 | 各乡镇街 | 改造D级危房67户 | 53.6 |  | 53.6 |  |  |  | 全区各村 | 154 | 新改造危房67所，解决贫困人口住房问题 | 贫困人口户均受益8000元。 | 2020年
50 | 危房改造项目2 | 其它 | 新建 | 全区各村 | 2020年3月—2020年6月 | 各乡镇街 | 改造D级危房47户 | 27.6 |  | 27.6 |  |  |  | 全区各村 | 77 | 新改造危房47所，解决贫困人口住房问题 | 贫困人口户均受益8000元。 | 2020年
51 | 春季雨露计划项目 | 其它 | 新建 | 全区各村 | 2020年5月-2020年6月 | 各乡镇街 | 发放春季雨露计划补助资金 | 9.9 | 9.9 |  |  |  |  | 全区各村 | 66 | 发放雨露计划补助资金9.9万元，解决贫困学生上学难问题。 | 贫困学生人均增长1500元。 | 2020年
52 | 贫困户贷款贴息项目 | 其它 | 新建 | 平湖街道杨家村 | 2020年4月—2020年6月 | 平湖街道 | 发放贫困户贷款贴息 | 2.466 |  |  |  | 2.466 |  | 平湖街道 | 14 | 解决14人创业问题 | 贫困人口户均增收1500元 | 2020年
53 | 扶贫基础设施项目独立费用项目1 | 其它 | 新建 | 全区扶贫项目 | 2019年4月—2019年11月 | 各乡镇街 | 支付项目设计费、造价费、工程监理费 | 53.41 |  |  |  | 53.41 |  | 各乡镇街 | —— | —— | —— | 2020年
54 | 吉林省长春市长生鹿业有限公司年产200万瓶生物提取鹿产品加工扩建项目 | 产业 | 扩建 | 长春市双阳区鹿乡镇鹿乡大街1111号 | 201707-202012 | 鹿乡镇 | 本项目联合吉林大学，推进鹿产品加工技术科技成果产业化，主要建设内容为生产车间工程（车间）、辅助生产工程（检验中心）的主体建设和室内GMP装修,门卫室、道路、围墙及大门、消防水池、污水池、生活水池和场区绿化亮化工程的建设，同时配套购置生产设备及辅助设备145台套 | 780 |  |  | 780 |  |  | 鹿乡镇 | 700 | 年收益预计60万元，带动贫困人口700人脱贫 | 贫困人口年均人收入预计700元 | 2020年
55 | 贺家村龙丰果园扩建项目 | 产业 | 新建 | 太平镇贺家村 | 202005-202011 | 太平镇 | 建设15公顷龙丰果园一个 | 50 |  |  | 50 |  |  | 贺家村 | 45 | 年收益预计5.6万元，带贫45人 | 贫困人口年均人收入预计500元 | 2020年
56 | 太阳村8社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇太阳村 | 202005－202011 | 太平镇 | 修建砂石路2362米 | 25.99 |  |  |  | 25.99 |  | 太阳村 | 66 | 修建砂石路2362米，解决贫困人口拉地难问题 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2020年
57 | 将军村3社明沟排水建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇将军村 | 202005－202011 | 太平镇 | 修建排水明沟896米 | 44.69 |  |  |  | 44.69 |  | 将军村 | 41 | 修建排水明沟1275米，解决贫困人口排水难问题 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2020年
58 | 小河子村7.12社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇小河子村 | 202005－202011 | 太平镇 | 修建砂石路3117米 | 41.34 |  |  |  | 41.34 |  | 小河子村 | 44 | 修建砂石路7034米，解决贫困人口44人拉地难问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口户均增收550元 | 2020年
59 | 小河子村5、10社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇小河子村 | 202005－202011 | 太平镇 | 修建砂石路3917米 | 46.09 |  |  |  | 46.09 |  | 小河子村 | 44 | 修建砂石路7034米，解决贫困人口44人拉地难问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口户均增收550元 | 2020年
60 | 太平镇治国村3.4社水泥路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇治国村 | 202005－202011 | 太平镇 | 修建村屯水泥路1781米 | 89.54 |  |  |  | 89.54 |  | 治国村 | 25 | 修建村屯水泥路1781米，解决贫困人口出行难问题 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2020年
61 | 太平镇太阳村3、4社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇太阳村 | 202005－202011 | 太平镇 | 修建村屯砂石路3080米 | 38.19 |  |  |  | 38.19 |  | 太阳村 | 66 | 修建砂石路3080米，解决41户贫困户拉地难问题 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2020年
62 | 长山村砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太平镇长山村 | 202005－202011 | 太平镇 | 修建砂石路2860米 | 18.5 | 6.1 | 10.4 |  | 2 |  | 长山村 | 81 | 修建砂石路2860米，解决贫困人口81人拉地难问题 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口户均增收550元 | 2020年
63 | 太平镇齐瓦房村王木铺明沟排水建设项目工程尾款 | 其它 | 新建 | 太平镇齐瓦房村 | 202008—202010 | 太平镇 | 发放王木铺明沟排水项目工程尾款 | 5.68 |  |  |  | 5.68 |  | 齐瓦房村 | —— | —— | —— | 2020年
64 | 鹿乡镇黄家村6、7社道路边沟项目工程尾款 | 其它 | 新建 | 鹿乡镇黄家村 | 202008—202010 | 鹿乡镇 | 发放黄家村6、7社道路边沟项目工程尾款 | 7.47 |  |  |  | 7.47 |  | 黄家村 | —— | —— | —— | 2020年
65 | 鹿乡镇常家村3、10社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿乡镇常家村 | 202005－202011 | 鹿乡镇 | 修建砂石路4210米 | 49.49 |  |  |  | 49.49 |  | 常家村 | 65 | 修建砂石路4222米，解决35户贫困户拉地难问题 | 吸纳贫困户4人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2020年
66 | 育民村7社道路护坡建设项目 | 基础设施 | 新建 | 鹿乡镇育民村 | 202006－202011 | 鹿乡镇 | 修建路肩3处，长度85米，深25米 | 30.74 |  |  |  | 30.74 |  | 育民村 | 78 | 修建路肩85米，解决贫困人口78人通行安全问题 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口户均增收551元 | 2020年
67 | 山河街道隆兴村12社、14社明沟排水建设项目 | 基础设施 | 新建 | 山河街道隆兴村 | 202004－202008 | 山河街道 | 修建11条梯形排水沟，设计总长度1988.907米，以及入户盖板85处。 | 85.24 |  |  |  | 85.24 |  | 隆兴村 | 117 | 修建边沟1988米，解决贫困人口121人排水难问题 | 吸纳贫困户5人务工，增加贫困人口年户均增收400元。 | 2020年
68 | 隆兴村砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 山河街道隆兴村 | 202005－202010 | 山河街道 | 修建砂石路4000米 | 35.62 |  |  |  | 35.62 |  | 隆兴村 | 117 | 修建砂石路4000米，解决贫困人口117人拉地难问题 | 贫困人口户均增收500元 | 2020年
69 | 秋季雨露计划项目 | 其它 | 新建 | 全区各村 | 202009-202012 | 各乡镇街 | 发放秋季雨露计划补助资金 | 9.9 |  |  |  | 9.9 |  | 全区各村 | 72 | 发放雨露计划补助资金10.8万元，解决贫困学生上学难问题。 | 贫困学生人均增长1500元。 | 2020年
70 | 2020年秋季扶贫特岗项目 | 其它 | 新建 | 全区各村 | 202006-202012 | 各乡镇街 | 发放扶贫特岗补助资金 | 30.242 |  |  |  | 30.242 |  | 全区各村 | 96 | 开发扶贫特岗96个，促进贫困人口增收 | 贫困人口人均增长900元。 | 2020年
71 | 西顺村1社水源井工程项目 | 基础设施 | 新建 | 奢岭街道西顺村 | 202001－202004 | 奢岭街道 | 打水源井一眼，深120米，建设看护房一栋。 | 15.14 |  | 15.14 |  |  |  | 西顺村 | 69 | 打水源井一眼，解决69人饮水安全问题 | 增加贫困人口年户均增收400元。 | 2020年
72 | 贫困村林场建设项目 | 产业 | 新建 | 平湖街道甩湾林场 | 2020年4月—2020年6月 | 平湖街道 | 贫困林场园区建设 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平湖街道甩湾林场 | —— | 种植经济林木1万株，促进园收增收 | 贫困林场年增收5万元 | 2020年
73 | 广生村1社砂石路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 齐家镇广生村 | 202005－202011 | 齐家镇 | 修建砂石路1116.48米 | 9.37 |  |  |  | 9.37 |  | 广生村 | 45 | 修建砂石路1116.48米，解决贫困人口拉地难问题 | 吸纳贫困户2人务工，增加贫困人口年户均增收500元。 | 2020年
74 | 危房改造项目3 | 其它 | 新建 | 全区各村 | 2020年3月—2020年6月 | 各乡镇街 | 改造D级危房47户 | 14.1 |  |  | 14.1 |  |  | 全区各村 | 77 | 新改造危房47所，解决贫困人口住房问题 | 贫困人口户均受益8000元。 | 2020年