## 2023年项目计划
双阳区2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金第二批项目计划表
填报单位： 长春市双阳区乡村振兴局 2023年8月4日
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 中央财政衔接资金 （万元） | 省级财政衔接资金 （万元） | 市级财政衔接资金（万元） | 区级财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
1 | 产业项目 | 立新村、樊家村食用菌（金耳）种植项目 | 新建 | 大将小学 | 2023.08 | 2023.10 | 山河街道 | 项目由大将村实施，建设性质为新建，计划2023年投资160.2万元。主要用于新建厂房500平方米以及相关配套基础设施。购买菌杯2万棒。 | 160.2 | 100 |  |  |  | 60.2 | 受益脱贫户33户60人 | 新建加工车间8间，冷库1间，水房1间以及配套基础设施。年收益20万元。 | 吸纳1户有劳动能力的脱贫户务工，同时增加脱贫人口人均增收1000元以上。
2 | 产业项目 | 宝善村梅花鹿养殖项目 | 新建 | 宝善村西山 | 2023.08 | 2023.10 | 山河街道 | 主要用于新建鹿舍7000平，新建3个钢结构仓库900平方米，预计新购公鹿20头、母鹿100头，及配套维修建设水、电设施。 | 180 | 50 |  |  |  | 130 | 受益脱贫人口12户19人 | 新建鹿舍7000平，新建3个钢结构仓库，预计新购公鹿20头、母鹿100头及配套维修建设水、电设施。年收益20万元。 | 吸纳1户有劳动能力的脱贫户务工，同时增加脱贫人口人均增收1000元以上。
3 | 产业项目 | 徐家村梅花鹿养殖项目 | 新建 | 幸福村 | 2023.08 | 2023.10 | 奢岭 街道 | 租用幸福村鹿舍400平；购买种鹿40只。 | 80.1 | 50 |  |  |  | 30.1 | 徐家村集体（包括脱贫户12户18人） | 购买种鹿40只，通过向双阳、长春等地销售鹿茸等鹿产品增收，预计年收入5万-7万。 | 吸纳1户有劳动能力的脱贫户务工，同时增加脱贫人口人均增收1000元以上。
4 | 产业项目 | 双阳区隆盛养殖基地扩建项目 | 扩建 | 山河街道靠山村与隆兴村交汇处 | 2023.08 | 2023.11 | 山河街道 | 新建建圈舍两栋，每栋500平，购置各种养殖设备，同时计划分三批引进黑猪3000头，年出栏商品猪达3000头。 | 400 |  |  | 150 |  | 250 | 受益脱贫人口57户 153人 | 村集体增收9万元， | 吸纳脱贫人口1人，同时增加脱贫人口人均增收588元。
5 | 产业项目 | 吉林省双阳鹿业良种繁育有限公司新建项目 | 新建 | 长春市双阳区双阳湖风景区（北侧） | 2023.08 | 2023.11 | 山河街道 | 主要用于新购公鹿、母鹿，配套维修建设水、电设施，购置饲料加工设施。 | 400 |  |  | 180 |  | 220 | 受益脱贫人口56户 113人 | 村集体增收4.8万元 | 吸纳脱贫人口1人务工，同时增加脱贫人口人均增收427元。
6 | 基础设施 | 双营乡尹家村明沟排水建设项目工程尾款 | 新建 | 尹家村13社 | 2023.08 | 2023.9 | 双营乡 | 新增盖板65块，以及个别段边沟增量。 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  | 受益脱贫人口26户45 人。 | 新建过道盖板65块，满足群众需求，解决群众排水难问题。 | 吸纳脱贫（监测）人口1人务工。
合计 | [8 empty] | 1225.32 | 205.02 |  | 330 |  | 690.3