## 2024年项目计划
附件：
双阳区2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表（调整后）
填报单位： 长春市双阳区乡村振兴局 2024年9月11日
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 中央财政衔接资金 （万元） | 省级财政衔接资金 （万元） | 市级财政衔接资金（万元） | 区级财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
1 | 产业项目 | 神鹿峰旅游度假二期续建项目 | 新建 | 柳树村6社 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 山河街道 | 新建民宿、酒店、停车场、水上乐园等旅游设施。 | 500 |  | 500 |  |  |  | 受益脱贫户410户876人。 | 投资1000万元，年收益60万元。 | 吸纳脱贫户3人务工，增加贫困人口年人均增收2500元。
2 | 产业项目 | 庭院经济项目 | 新建 | 各村 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 各乡镇 | 鼓励脱贫户、监测户发展种植、养殖、农产品加工等庭院经济，每户奖补金额不超过3500元。 | 180 |  | 180 |  |  |  | 受益脱贫户1900户以上。 | 发放庭院经济补助资金180万元。 | 脱贫人口户均增收1500元。
3 | 产业项目 | 齐家镇曙光村民宿建设项目 | 新建 | 曙光村中心屯 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 齐家镇 | 新建朝鲜族风格民宿6栋及配套设施。 | 800 | 472 |  | 328 |  |  | 受益156户，633人，其中脱贫户8户。 | 新建民宿6栋，年增加村集体收入48万元。 | 吸纳农户5人务工，人均增收5000元。
4 | 产业项目 | 宋家村冷藏库及仓储库房建设项目。 | 新建 | 宋家村2社 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 平湖街道 | 占地面积为2116.8平方米，新建冷藏库及仓储库房1254.56平方米(冷库641.6，仓储库房612.96)，以及其他附属设施,。 | 324.28 | 324.28 |  |  |  |  | 受益脱贫人口29户42人 | 新建冷藏库房1600㎡，项目建成后年收益达到22.8万元以上，增加村集体经济收入。 | 吸纳2人以上有劳动力就近就业。
5 | 产业项目 | 太平镇香菇基地产业配套设施建设项目 | 新建 | 太阳村六社 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 太平镇 | 新建水泥路380延米，新建晾晒场地2000平方米，新建排水沟515延米，过道盖板39个。 | 59.59 |  | 38.59 | 21 |  |  | 受益脱贫户122户260人。 | 修建园区配套设施，改善生产条件，年增加园区收入5万元，带动脱贫人口增收。 | 带动周边农户及脱贫户务工25人，人均年增收1.5万元。
6 | 产业项目 | 下河村、长岭村梅花鹿养殖项目 | 新建 | 下河村10社 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 齐家镇 | 占地面积6500平方米，新建鹿舍2000平方米，以及管理房、库房，青贮窖、储粪池、围挡及饲料生产机组等配套设施设备，建设规模为年养殖梅花鹿120头。 | 160 | 100 | 60 |  |  |  | 受益农户1246户4566人。其中：脱贫户56户87人，监测户3户5人。 | 1.新建鹿舍2000平方米；2.养殖梅花鹿120头；3.年收益15万元以上 | 吸纳脱贫户2人务工，贫困人口年人均增收1500元以上。
7 | 产业项目 | 一面山村梅花鹿养殖扩建项目 | 新建 | 一面山村6社 | 2024-04-01 | 2024-08-30 | 太平镇 | 扩建鹿舍2000平方米、储料仓库300余平方米，修建深水井1眼，购买并改良优质品种梅花鹿20头。 | 80 | 50 | 30 |  |  |  | 受益脱贫户30户74人，监测1户2人。 | 1.扩建鹿舍2000平方米；2.改良优质品种梅花鹿20头；3.年收益10万元。 | 带动普通农户务工5人，农户年人均增收2500元以上。
8 | 产业项目 | 丁家村梅花鹿养殖项目 | 新建 | 丁家村部后院 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 鹿乡镇 | 占地面积4000平方米，新建鹿舍2000平方米，管理房、库房150平方米，购进相关附属设施设备，年养殖梅花鹿60到80头 | 80 | 50 | 30 |  |  |  | 受益农户710户2672人。其中：脱贫户31户61人，监测户1户4人 | 1.新建鹿舍1200平方米；2.养殖梅花鹿80头；3.年收益10万元。 | 吸纳脱贫户1人务工，贫困人口年人均增收2000元以上。
9 | 产业项目 | 尖山村鹿场建设项目 | 新建 | 尖山村4社 | 2024-04-01 | 2024-11-01 | 鹿乡镇 | 占地面积约4000平方米，建设1600平方米鹿舍四个，草料间一个，引进梅花鹿60头，购买草粉机等设备3台。 | 80 | 50 | 30 |  |  |  | 受益农户681户2173人。其中：脱贫户15户28人，监测户1户3人。 | 1.新建鹿舍1000平方米；2.养殖梅花鹿60头；3.年收益10万元。 | 吸纳脱贫户1人务工，贫困人口年人均增收2500元以上。
10 | 产业项目 | 万宝村梅花鹿养殖项目 | 新建 | 宝善村 2社 | 2024-04-01 | 2024-11-01 | 山河街道 | 投资入股宝善村梅花鹿养殖项目，每年获得项目收益4.8万元，壮大村集体经济。 | 80 | 50 | 30 |  |  |  | 受益农户520户1334人。其中：脱贫户6户17人，监测户2户4人。 | 年收益4.8万元 | 吸纳农户1人，年增收2500元以上。
11 | 产业项目 | 八面村梅花鹿养殖项目 | 新建 | 八面村 13组 | 2024年4月 | 2024年11月 | 山河街道 | 投资入股宝善村梅花鹿养殖项目，每年获得项目收益4.8万元，壮大村集体经济。 | 80 | 50 | 30 |  |  |  | 受益农户686户1900人。其中脱贫户20户36人，监测户5户10人。 | 年收益4.8万元 | 吸纳农户1人，年增收2500元以上。
12 | 基础设施 | 长山村13社石砌边沟建设项目 | 新建 | 长山村13社 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 太平镇 | 边沟1121延米，过道管涵18延米，盖板6处，石笼护砌30延米。 | 48.84 |  |  | 48.84 |  |  | 受益68户120人，其中脱贫户4户4，监测对象0户0人。 | 修建边沟1121米，解决村屯人口120人排水难问题 | 吸纳贫困户2人务工，年增加收入3000元。
13 | 基础设施 | 齐瓦房3社盖板桥建设项目 | 新建 | 齐瓦房村3社 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 太平镇 | 新建5*6盖板桥两座 | 49.49 |  | 49.49 |  |  |  | 受益79户320人，其中脱贫户2户3，监测对象0户0人。 | 修建盖板桥2座，解决村屯人口320人通行问题 | 吸纳贫困户3人务工，年增加收入3002元。
14 | 基础设施 | 太阳村3社盖板建设项目 | 新建 | 太阳村3社 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 太平镇 | 盖板桥2座，砂石路657延米 | 59.03 |  | 57.25 | 1.78 |  |  | 受益55户198人，其中脱贫户13户21，监测对象1户2人。 | 修建盖板桥2座，解决群众198人拉地难问题。 | 吸纳贫困户2人务工，年增加收入3000元。
15 | 基础设施 | 贺家村8社石砌路边沟 | 新建 | 贺家村8社 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 太平镇 | 石砌边沟1159延米，过道盖板34处。 | 51.96 |  | 51.96 |  |  |  | 受益56户258人，其中脱贫户3户4人，监测对象0户0人。 | 修建边沟1159米，解决村屯人口258人排水难问题 | 吸纳贫困户2人务工，年增加收入2000元。
16 | 基础设施 | 小河子村6、7边沟建设项目 | 新建 | 小河子村 6、7社 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 太平镇 | 边沟1276延米，过道管14米，盖板50处。 | 59.04 |  | 59.04 |  |  |  | 受益115户402人，其中脱贫5户9人.监测对象0户0人。 | 修建边沟1276米，解决村屯人口402人排水难问题 | 吸纳贫困户2人务工，年增加收入3000元。
17 | 基础设施 | 三家村5社水泥路建设项目 | 新建 | 三家村5社 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 山河街道 | 新建4m宽水泥路925.513m；转角面积120.2m.(转角处结构同新建水泥路）新建Φ500过道管6m；Φ600过道管14m；Φ800过道管18m；Φ1000过道管6m. | 59.97 |  | 59.97 |  |  |  | 受益农户38户170人。 | 修建水泥路925.513米，解决农户170人出行难的问题。 | 吸纳脱贫户5人务工，增加贫困人口年人均增收2000元。
18 | 基础设施 | 东升村4社石砌边沟建设项目 | 新建 | 东升村4社 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 山河街道 | 新建Ⅰ型沟长856.1m,Ⅱ型沟30m，石笼护砌145m;6×4m盖板5处，挡墙25.8m,地面硬化拆除及恢复3.15m³（长6m*宽3.5m*高0.15m) | 107.1 |  | 107.1 |  |  |  | 受益40户176人，其中脱贫户1户1人。 | 修建屯内石砌边沟，解决农户176人排水难的问题。 | 吸纳脱贫户3人务工，增加贫困人口年人均增收1500元。
19 | 基础设施 | 沿河7组水泥路 | 新建 | 沿河村7组 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 山河街道 | 新建3m宽水泥路543m；新建3.5m宽水泥路615.6m；新建4m宽水泥路205.2m转角面积128.6m².(转角处结构同新建水泥路）；Φ500过道管4m；Φ600过道管6m；Φ800过道管6m； | 72.17 |  | 72.17 |  |  |  | 受益90户340人，其中脱贫户3户9人。 | 修建水泥路1363.8米，解决农户340人出行难的问题 | 吸纳脱贫户3人务工，增加贫困人口年人均增收1500元。
20 | 基础设施 | 大将村河道护坡建设项目 | 新建 | 大将村1社 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 山河街道 | 新建石笼护坡桩号全长165.873m(其中含有即有桥位长度13.588m),上游石笼护坡桩号K0+000～K0+057.880,下游石笼护坡桩号K0+071.468～K0+165.873,即有桥位桩号K0+057.880～K0+071.468. | 47.15 | 47.15 |  |  |  |  | 受益36户119人，其中脱贫户2户4人。 | 修建屯内桥上下游护坡，解决农户119人排水难的问题。 | 吸纳脱贫户1人务工，增加贫困人口年人均增收1800元。
21 | 基础设施 | 常家村水泥路建设项目 | 新建 | 常家村1.6.7.8社 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 鹿乡镇 | 新建3m宽水泥路163.8m；新建4m宽水泥路5151.7m；新建4.5m宽水泥路629.4m转角面积475.2m².(转角处结构同新建水泥路）；Φ600过道管178m；双孔Φ1000过道管12m；Φ1200过道管12m；Φ1500过道管12m； | 291.66 | 291.66 |  |  |  |  | 受益145户，415人，其中脱贫户33户，59人。 | 新建水泥路5944.9米，解决农户人口415人出行难问题。 | 吸纳脱贫户5人务工，增加贫困人口年人均增收2000元。
22 | 基础设施 | 卧龙村4、5社水泥路建设项目 | 新建 | 卧龙村4、5社 | 2024年4月 | 2024年9月 | 齐家镇 | 新建水泥路2483.272m，其中：3m宽水泥路95.055m、3.5m宽水泥路314.994m、4m宽水泥路2073.223m，转角面积223.65m²，Φ500过道管6m;Φ600过道管54m; 双孔Φ1000过道管6m，Φ800过道管12m。 | 152.28 | 148.4 | 3.88 |  |  |  | 受益125户，375人， | 新建水泥路2483.272米，解决村民出行难问题 | 吸纳脱贫人口1人就业，预计人均增收3000元以上.
23 | 基础设施 | 三姓村9、10社水泥路建设项目 | 新建 | 三姓9、10社 | 2024年4月 | 2024年9月 | 齐家镇 | 新建水泥路2292.41m，其中：3m宽水泥路8.05m、3.5m宽水泥路2284.36m，转角面积313.2m²，Φ500过道管16m;Φ600过道管16m; 双孔Φ1000过道管8m;Φ1000过道管8m。 | 128.51 | 128.51 |  |  |  |  | 受益205户，521人。其中脱贫人口17人。 | 修建水泥路2292.41米，有效解决百姓出行难。 | 吸纳农户及脱贫户3人务工，人均年增收2500元以上。
24 | 基础设施 | 尚家村水泥路、边沟建设项目 | 新建 | 尚家村1、2、5、6社、7社 | 2024年5月 | 2024年10月 | 平湖街道 | 修建水泥路1238.79米（3米宽111.39米、3.5米379.32米、4米宽848.08米），修建路边沟1052.64米。 | 127.7 |  |  | 127.7 |  |  | 受益240户，637人，其中脱贫户23户46人。 | 修建水泥路1.2公里，边沟1300延米，解决农户出行、排水问题。 | 吸纳1－2人脱贫劳动力务工，改善人居环境。
25 | 基础设施 | 小龙村水泥路建设项目 | 新建 | 小龙村4社、9社 | 2024年5月 | 2024年10月 | 平湖街道 | 修建水泥路1475.89米（3.5米宽661.17米、269.53米,4米宽214.13米、3米宽381.06米）。 | 76.94 |  | 76.94 |  |  |  | 受益139户，679人，其中脱贫户7户21人。 | 新建水泥路1.3公里，解决农户出行难问题。 | 吸纳2人脱贫劳动力务工，改善人居环境。
26 | 基础设施 | 团结村1社路边沟建设项目 | 新建 | 团结村1社 | 2024年6月 | 2024年10月 | 奢岭街道 | 新建浆切片石边沟I全长1243.4米，浆切片石边沟II全长563.7米，4*2盖板38处，2*2盖板1处，Φ600过道管2处，合计长度12米。 | 73.07 |  | 73.07 |  |  |  | 受益脱贫户16户，29人。 | 修建屯内边沟1700米，解决村内排水问题。 | 带动脱贫人口1人务工。
27 | 基础设施 | 庞家村10、12社盖板桥建设项目 | 新建 | 庞家村12社 | 2024年5月 | 2024年10月 | 双营乡 | 新建4*6盖板桥2座 | 48.73 |  |  | 48.73 |  |  | 受益122户，470人，其中脱贫户3户5人。 | 修建屯内盖板桥1座，解决屯内农户出行问题。 | 带动脱贫人口1人务工。
28 | 基础设施 | 田家村水泥路建设项目 | 新建 | 田家村3、8社 | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 太平镇 | 新建水泥路2603延米，过道管60延米，土埋管20延米。 | 162.18 |  | 162.18 |  |  |  | 受益90户315人，其中脱贫户2户4人，监测对象0户0人。 | 修建水泥路2603米改善315人出行问题 | 吸纳贫困户2人务工，年增加收入3000元。
29 | 基础设施 | 关家村盖板桥建设项目 | 新建 | 关家村东张沟屯 | 2024年4月 | 2024年9月 | 齐家镇 | 新建孔径为6m、上部采用5m现浇钢筋混凝土板梁的盖板桥1座，并进行河道格宾石笼护砌。 | 23.11 |  | 23.11 |  |  |  | 受益190户330人,其中脱贫户3户8人，监测对象0户0人 | 修建盖板桥1座，解决农田排水问题。 | 吸纳农户及脱贫户1人务工，人均年增收3000元。
30 | 基础设施 | 方家村桥涵建设项目 | 新建 | 方家村5社 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 鹿乡镇 | 孔径6米小桥，上部采用5米现浇钢筋混凝土板梁，下部采用扩大基础。 | 16.71 |  |  | 16.71 |  |  | 受益脱贫人口22人。 | 修建盖板桥1座，解决脱贫人口22人出行问题。 | 吸纳脱贫人口1人务工，贫困人口年人均增收1800元。
31 | 基础设施 | 大营村12社盖板桥建设项目 | 新建 | 大营村12社 | 2024年4月 | 2024年10月 | 双营乡 | 新建跨河盖板桥，桥长10米，宽5米， | 57.39 |  | 57.39 |  |  |  | 受益45户180人，其中脱贫户2户4人，监测对象2户7人。 | 修建农田盖板桥1座，解决农户拉地难问题。 | 带动脱贫人口1人务工。
32 | 基础设施 | 红土村桥涵建设项目 | 新建 | 红土村4社东岭 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 鹿乡镇 | 孔径6米小桥，上部采用5米现浇钢筋混凝土板梁，下部采用扩大基础。 | 25.86 |  | 25.86 |  |  |  | 受益脱贫户21户，43人。 | 新建盖板桥1座，解决脱贫人口出行难问题。 | 吸纳脱贫户1人务工，贫困人口年增收2000元。
33 | 基础设施 | 梨树村水泥路、边沟建设项目 | 新建 | 梨树村2、11、12社 | 2024年5月 | 2024年10月 | 平湖街道 | 修建3米宽水泥路810.1米，4米宽水泥路1275.3米，新建边沟1655.1米。 | 198.15 |  |  | 60 | 138.15 |  | 受益135户，549人，其中脱贫户7户16人。 | 修建水泥路2089米，边沟1675.2米，解决农户出行排水问题。 | 吸纳1－2人脱贫劳动力务工，改善人居环境。
34 | 基础设施 | 四屯村大三家子屯水泥路建设项目 | 新建 | 四屯村大三家子屯 | 2024年5月 | 2024年9月 | 齐家镇 | 新建水泥路1963.3m，其中：4m宽水泥路304.45m、4.5m宽水泥1296.02m;新建4.5m宽水泥路(既有道路基础）362.83m，转角面积140.4m²，Φ600过道管108m，共14处。 | 130.65 |  |  | 44.24 | 86.41 |  | 受益160户450人，其中脱贫户4户8人。监测户1户2人。 | 修建水泥路1963.3米，解决农户出行难问题。 | 吸纳农户2－3人务工，人均增收2500元以上。
[9 empty] | 4491.56 | 1762 | 1808 | 697 | 224.56