## 双阳区2026年度常态化帮扶资金入库项目表（调整后）
附件2
双阳区2026年度常态化帮扶资金入库项目表（调整后）
填报单位：长春市双阳区农业农村局
序号 | 市县 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容与规模 | 项目预算总投资 （万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 （万元） | 其他资金（万元）
1 | 长春市双阳区 | 产业项目 | 双阳区鹿乡镇育民村梅花鹿产品深加工项目 | 新建 | 鹿乡镇育民村小学 | 2026.6 | 2026.12 | 鹿乡镇 | 育民小学院内1.1万平方米，主要建设生产车间一座，安装生产线15套，并建设相关附属设施。 | 1200 | 1200 |  | 脱贫户141户，220人及周边打工村民 | 在育民村建成梅花鹿深加工生产车间及配套生产线，完成项目建设任务，形成稳定的梅花鹿产品加工能力，保障项目正常投产运营。 | 带动脱贫户分红及周边村民打工收入
2 | 长春市双阳区 | 产业项目 | 蔡家村梅花鹿良种繁育项目 | 新建 | 原鼎庆燃气院内 | 2026.6 | 2026.10 | 鹿乡镇 | 新建鹿圈3000平方米，购买纯种梅花鹿60只 | 400 | 400 |  | 脱贫户29户分红及周边打工村民 | 1.在蔡家村新建鹿圈3000平方米购买梅花鹿60只。2.增加村集体收益及脱贫户分红促进乡村振兴。增加村集体收益及脱贫户分红 | 带动脱贫户分红及周边村民打工收入
3 | 长春市双阳区 | 产业项目 | 尖山村梅花鹿养殖扩建项目 | 扩建 | 尖山村4社 | 2026.4 | 2026.6 | 鹿乡镇 | 购买梅花鹿50头 | 100 | 100 |  | 受益496户1249人，其中脱贫户15户27人，监测对象2户3人。 | 1.在尖山村新购买梅花鹿50只。2.增加村集体收益及脱贫户分红促进乡村振兴。增加村集体收益及脱贫户分红 | 合作社引领带动农户
4 | 长春市双阳区 | 产业项目 | 方家村梅花鹿养殖项目 | 新建 | 方家村小学 | 2026.6 | 2026.10 | 鹿乡镇 | 新建鹿圈4000平方米，购买梅花鹿50只 | 100 | 100 |  | 脱贫户23户分红及周边打工村民 | 1.在方家村新建鹿圈4000平方米购买梅花鹿50只。2.增加村集体收益及脱贫户分红促进乡村振兴。增加村集体收益及脱贫户分红 | 带动脱贫户分红及周边村民打工收入
5 | 长春市双阳区 | 产业项目 | 石灰村梅花鹿养殖项目 | 新建 | 石灰富鸿公司 | 2025年8月 | 2025年11月 | 鹿乡镇 | 新建鹿舍3000平方米，购买梅花鹿80只 | 200 | 200 |  | 受益75户，期中脱贫户3户6人 | 1.在石灰村新建鹿圈3000平方米购买梅花鹿80只。2.增加村集体收益及脱贫户分红促进乡村振兴。增加村集体收益及脱贫户分红 | 村集体引领带动农户
6 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 常家村3社水泥路建设项目 | 新建 | 常家村3.4.5.9.11社 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 鹿乡镇 | 新修水泥路长1.36千米、宽4米，新建6*8米盖板桥1座 | 120 | 120 |  | 受益农户660人 | 1.在常家村三社等修建水泥路1360米、6*8盖板桥一座。2.解决脱贫人口及农户出行问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进经济发展。 | 吸纳脱贫人口务工，增加贫困人口收入。
7 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 镇区村东街屯水泥路建设项目 | 新建 | 镇区村东街屯 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 鹿乡镇 | 新建水泥路4米宽1450长米 | 100 | 100 |  | 镇区村东街屯89户267人脱贫困户6人 | 1.在镇区村东街屯修建水泥路1450米。2.解决脱贫人口及农户出行问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进经济发展。 | 带动3人劳动就业
8 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 尖山村3社盖板桥建设项目 | 新建 | 尖山村3社 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 鹿乡镇 | 6*8米盖板桥1座。 | 35 | 35 |  | 受益农户28户87人其中脱贫户2户3人 | 1.在尖山村三社修建6*8盖板桥一座。2.解决脱贫人口及农户出行问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进经济发展。 | 村集体引领带农
9 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 杏树村盖板桥建设项目 | 新建 | 杏树河支流，9社和10社之间 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 鹿乡镇 | 6*8米盖板桥1座 | 30 | 30 |  | 受益60户195人，其中脱贫户3户3人。 | 1.在杏树村九社修建6*8盖板桥一座。2.解决脱贫人口及农户出行问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进经济发展。 | 村集体引领带动农户
10 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 丁家村4社沥青路建设项目 | 新建 | 丁家4社 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 鹿乡镇 | 新建水泥路改沥青路2064.9m | 127 | 127 |  | 受益72户，210人，其中脱贫户9户11人 | 1.在丁家村四社修建道路2064.9米。2.解决脱贫人口及农户出行问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进经济发展。 | 村集体引领带动农户
11 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 石溪村六社盖板桥建设项目 | 新建 | 石溪村六社 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 鹿乡镇 | 新修6*8盖板桥一座 | 30 | 30 |  | 受益30户92人，其中脱贫户5户10人，监测对象0户0人。 | 1.在石溪村六社修建6*8盖板桥一座。2.解决脱贫人口及农户出行问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进经济发展。 | 吸纳脱贫人口3人务工，年人均增收500元
12 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 鹿乡村1社盖板桥建设项目 | 新建 | 鹿乡村1社 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 鹿乡镇 | 新建6*12米盖板桥1座 | 60 | 60 |  | 1社村民 | 1.在鹿乡村一社修建6*12盖板桥一座。2.解决脱贫人口及农户出行问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进经济发展。 | 受益群众260人
13 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 刘家村九社盖板桥建设项目 | 新建 | 刘家村九社 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 鹿乡镇 | 新建4*6盖板桥一座 | 25 | 25 |  | 受益群众1000人，其中脱贫户21户28人 | 1.在刘家村九社修建4*6盖板桥一座。2.解决脱贫人口及农户出行问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进经济发展。 | 带动3人就业
14 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 崔家村桥涵建设项目 | 新建 | 崔家村5社 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 鹿乡镇 | 新建4×6米盖板桥一座 | 25 | 25 |  | 受益25户82人，脱贫人口1户1人 | 1.在崔家村五社修建4*6盖板桥一座。2.解决脱贫人口及农户出行问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进经济发展。 | 吸纳贫困户1人务工，增加贫困人口收入
15 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 石灰村盖板桥建设项目 | 新建 | 石灰1社 | 2025年8月 | 2025年9月 | 鹿乡镇 | 6*8米盖板桥1座 | 30 | 30 |  | 受益75户，期中脱贫户3户6人 | 1.在石灰村一社修建6*8盖板桥一座。2.解决脱贫人口及农户出行问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进经济发展。 | 村集体引领带动农户
16 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 石灰村水泥路建设项目 | 新建 | 石灰1社5社6社 11社12社 | 2025年8月 | 2025年11月 | 鹿乡镇 | 1.2公里 | 72 | 72 |  | 受益75户，期中脱贫户3户7人 | 1.在石灰村修建水泥路1200米。2.解决脱贫人口及农户出行问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进经济发展。 | 村集体引领带动农户
17 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 镇区村盘西屯盖板桥项目 | 新建 | 镇区村盘西屯 | 2026.7.1 | 2026.10.31 | 鹿乡镇 | 新建4*6盖板桥一座 | 25 | 25 |  | 受益农户200户 | 1.在镇区村盘西屯修建4*6盖板桥一座。2.解决脱贫人口及农户出行问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进经济发展。 | 吸纳脱贫户3人务工增收
18 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 信家村17社盖板桥项目 | 新建 | 信家村17社 | 2026.7.1 | 2026.10.31 | 鹿乡镇 | 6*8米盖板桥1座。 | 35 | 35 |  | 受益农户80户 | 1.在信家村17社修建6*8盖板桥一座。2.解决脱贫人口及农户出行问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进经济发展。 | 吸纳脱贫户3人务工增收
19 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 信家村盖板桥项目 | 新建 | 信家村与育民村交界 | 2026.7.1 | 2026.10.31 | 鹿乡镇 | 新修6*8盖板桥一座 | 35 | 35 |  | 受益农户200户 | 1.在信家村修建6*8盖板桥一座。2.解决脱贫人口及农户出行问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进经济发展。 | 吸纳脱贫户3人务工增收
20 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 蔡家村4社盖板桥项目 | 新建 | 蔡家村4社 | 2026.7.1 | 2026.10.31 | 鹿乡镇 | 新建4*6盖板桥一座 | 30 | 30 |  | 受益农户170户 | 1.在蔡家村4社修建4*6盖板桥一座。2.解决脱贫人口及农户出行问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进经济发展。 | 吸纳脱贫户3人务工增收
21 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 山咀村二社路边沟建设项目 | 新建 | 山咀村二社 | 2026年4月 | 2026年11月 | 奢岭 街道 | 修建路边沟1200米 | 72 | 72 |  | 受益脱贫户13户20人 | 1.修建屯内边沟1200米。2.解决脱贫人口及农户出行难问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进乡村振兴。 | 1.带动脱贫人口2人就业。 2.带动普通劳动力就近就业。
22 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 大屯村七社水泥路建设项目 | 新建 | 大屯村七社 | 2026年4月 | 2026年11月 | 奢岭 街道 | 修建水泥路 700米 | 50 | 50 |  | 受益脱贫户8户17人 | 1.修建屯内水泥路200米。2.解决脱贫人口及农户出行难问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进乡村振兴。 | 1.带动脱贫人口2人就业。 2.带动普通劳动力就近就业。
23 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 马场村二级水源保护区排水沟建设项目 | 新建 | 马场村一社 | 2026年4月 | 2026年11月 | 奢岭 街道 | 2级水源保护区内，修建宽5米，高1.5米，长度为600米的排水沟 | 80 | 80 |  | 受益脱贫户16户26人 | 1.修建排水沟600米。2.改善脱贫人口及农户生态环境，改善农村居住环境和生产生活条件，促进乡村振兴。 | 1.带动脱贫人口2人就业。 2.带动普通劳动力就近就业。
24 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 东营村二社路边沟建设项目 | 新建 | 东营村二社 | 2026年4月 | 2026年11月 | 奢岭 街道 | 修建路边沟2500米 | 150 | 150 |  | 受益脱贫户11户29人 | 1.修建屯内边沟2500米。2.解决脱贫人口及农户出行难问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进乡村振兴。 | 1.带动脱贫人口2人就业。 2.带动普通劳动力就近就业。
25 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 马场村永安桥北桥翻建项目 | 新建 | 奢岭街道马场村 | 2026.07 | 2026.1 | 奢岭街道 | 翻建桥梁1座，规格8*7米。 | 59 | 59 |  | 受益脱贫户15户25人。 | 1.翻建桥梁1座，规格8*7米。2.解决脱贫人口及农户出行难问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进乡村振兴。 | 带动脱贫人口2人务工，提高收入
26 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 平湖街道小龙村六社屯路桥建设项目 | 新建 | 小龙村6社 | 2026.7.1 | 2026.10.31 | 平湖街道 | 新建屯路桥2座，每座长5米，宽6米，两侧坡体护砌30平方米。 | 40 | 40 |  | 受益脱贫户24户58人。 | 1.在小龙村6社修建屯路桥2座、长5米，宽6米，两侧坡体护砌30平方。2.解决脱贫人口及农户出行难问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进乡村振兴。 | 1.带动脱贫人口2人务工，提高收入。2带动普通劳动力就近就业2人。
27 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 平湖街道小龙村水泥路建设项目 | 新建 | 小龙村1社 | 2026.5.1 | 2026.10.31 | 平湖街道 | 新建水泥路1200米，盖板涵1个。 | 107 | 107 |  | 受益脱贫户4户10人。 | 1.在小龙村1社修建新水泥路1200米，盖板涵1个。2.解决脱贫人口及农户出行难问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进乡村振兴。 | 1.带动脱贫人口4人务工，提高收入。2.带动普通劳动力就近就业。
28 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 平湖街道双桥村和平社路边沟建设项目 | 新建 | 双桥村和平社 | 2026.08 | 2026.1 | 平湖街道 | 修建屯内路边沟1000米。 | 35 | 35 |  | 受益脱贫户6户13人。 | 1.在双桥村和平社修建屯内路边沟1000米。2.解决脱贫人口及农户汛期排水问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进乡村振兴。 | 1.带动脱贫人口2人务工，提高收入。2带动普通劳动力就近就业4人。
29 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 平湖街道双桥村南岗泡子生态环境治理建设项目 | 新建 | 双桥村村朝阳社 | 2026.5.1 | 2026.10.31 | 平湖街道 | 南岗泡子周边建围栏565m、水面清淤13000㎡，石头护坡。 | 100 | 100 |  | 受益脱贫户6户13人 | 1.在南岗泡子建周边围栏565m、水面清淤13000㎡、护砌500m。2.解决脱贫人口及农户生态环境，改善农村居住环境和生产生活条件，促进乡村振兴. | 1.带动脱贫人口3人务工，提高收入。2.带动普通劳动力就近就业。
30 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 平湖街道林家村水泥路建设项目 | 新建 | 林家村10社 | 2026.5.1 | 2026.10.31 | 平湖街道 | 新建水泥路1.8公里。 | 108 | 108 |  | 受益脱贫31户89人。 | 1.在林家村十社新建1.8公里水泥路。2.解决脱贫人口及农户出行难问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进乡村振兴。 | 1.带动脱贫人口2人务工，提高收入。2.带动普通劳动力就近就业。
31 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 平湖街道黑鱼村8社路边沟建设项目 | 新建 | 黑鱼村8社 | 2026.5.1 | 2026.10.31 | 平湖街道 | 新建路边沟1100延长米。 | 57 | 57 |  | 受益脱贫户17户29人。 | 1.在黑鱼村8社修建新建路边沟1100延长米。2.解决脱贫人口及农户出行难问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进乡村振兴。 | 1.带动脱贫人口3人务工，提高收入。2.带动普通劳动力就近就业。
32 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 平湖街道双湾村边沟建设项目 | 新建 | 平湖街道双湾村4社 | 2026.5.1 | 2026.10.31 | 平湖街道 | 新建边沟900米。 | 54 | 54 |  | 受益脱贫户5户11人 | 1.在双湾村四社修建边沟900米。2.解决脱贫人口及农户出行问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进经济发展。 | 1.带动脱贫人口3人务工，提高收入。2.带动普通劳动力就近就业。
33 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 平湖街道杨家三社、七社边沟项目 | 新建 | 杨家三社、七社边沟 | 2026.9.1 | 2026.12.1 | 平湖街道 | 新建石砌边沟约600米 | 58 | 58 |  | 受益脱贫户5户12人 | 1.在杨家三社、七社修建石砌边沟600延米。2.解决脱贫 户及农户排水问题 | 吸纳脱贫户2人务工，年增收3000.00元。
34 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 平湖街道宋家村水泥路建设项目 | 新建 | 宋家村1/3/4/5/6/7/8/10 | 2026.5.1 | 2026.10.31 | 平湖街道 | 新建水泥路1080米 | 58 | 58 |  | 收益脱贫户15户，21人。 | 1.在宋家村内新建1.08公里水泥路。2.解决脱贫人口及农户出行难问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进乡村振兴。 | 1.带动脱贫人口2人务工，提高收入。2.带动普通劳动力就近就业。
35 | 长春市双阳区 | 产业项目 | 平湖街道尚家村红菇娘果汁生产加工销售项目 | 新建 | 尚家村2社 | 2026.5.1 | 2026.11.31 | 平湖街道 | 新建生产车间800平，储存冷藏保鲜库400平，购置生产加工设备1套。 | 420 | 420 |  | 收益脱贫户23户，45人。 | 1.在尚家村2社新建红菇娘加工生产车间及冷藏保鲜库，购置生产加工设备1套。2.该项目建成后壮大村集体经济收入，增加脱贫人口收入。 | 1.带动脱贫人口4人以上务工。2.建成后带动尚家村周边普通劳动力就近就业。
36 | 长春市双阳区 | 产业项目 | 平湖街道尚家村冷藏保鲜库建设项目 | 新建 | 尚家村2社 | 2026.5.1 | 2026.10.1 | 平湖街道 | 新建冷藏保鲜库1200㎡，占地面积3000平。 | 300 | 300 |  | 受益脱贫户23户45人 | 1.在尚家村2社新建冷藏保鲜库1200㎡。2.解决农户及脱贫人口蔬菜储存问题；3.壮大村集体经济 | 1.带动脱贫人口15人务工，提高收入。2.带动普通劳动力就近就业。
37 | 长春市双阳区 | 产业项目 | 平湖街道杨家村水稻加工项目 | 新建 | 杨家村12社 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 平湖街道 | 新建厂房1000平方米；水稻烘干塔一座；水稻加工设备一套；地量衡一个；200KW变压器2个；硬化地面3000平方米，管理房一个。 | 350 | 350 |  | 受益脱贫户17户50人。 | 1.在杨家村12社新建厂房1000平；水稻烘干塔一座；水稻加工设备一套；地量衡一个；200KW变压器2个；硬化地面3000平方米。2.解决农户水稻加工问题；3.壮大村集体经济，促进乡村产业发展。 | 1.带动脱贫人口5人务工，提高收入。2.带动本村普通劳动力就近就业。
38 | 长春市双阳区 | 产业项目 | 平湖街道梨树村纯粮酒酿造加工项目 | 新建 | 平湖街道梨树村6社 | 2026.5.1 | 2026.10.31 | 平湖街道 | 新建梨树村纯粮酒加工，新建酒窖及厂房、库房，总面积约500平以及酿酒设备设施，总投资380万元。 | 380 | 380 |  | 受益脱贫7户15人 | 1.在梨树村新建酒窖及厂房、库房，总面积约500平以及酿酒设备设施。2.增加脱贫人口收入。3.壮大村集体经济收入。 | 1带动脱贫人口3人务工，提高收入。2带动普通劳动力就近就业。
39 | 长春市双阳区 | 产业项目 | 平湖街道城郊村冷藏库建设项目 | 新建 | 城郊村村部院内 | 2026.5.1 | 2026.10.31 | 平湖街道 | 改建冷藏库，面积约250平方 | 55 | 55 |  | 城郊村脱贫户 | 1.在城郊村村部改建冷藏库250平。2.壮大村集体经济收入。 | 1带动脱贫人口2人务工，提高收入。2带动普通劳动力就近就业。
40 | 长春市双阳区 | 产业项目 | 平湖街道宋家村库房扩建及设施完善项目 | 新建 | 宋家村2社 | 2026.5.1 | 2026.10.31 | 平湖街道 | 扩建仓储库房约130平方，新建管理房约80平方。 | 58 | 58 |  | 收益脱贫户25户35人。 | 1.在宋家村扩建库房130平，新建管理房80平。2.增加脱贫人口收入。3.壮大村集体经济收入。 | 1带动脱贫人口2人务工，提高收入。2带动普通劳动力就近就业。
41 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 于家村一社水泥路建设项目 | 新建 | 云山街道于家村一社 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 云山街道 | 新建水泥路1.3km | 60 | 60 |  | 受益脱贫户34户52人。 | 1.在于家村一社新建1.3公里水泥路。2.解决脱贫人口及农户出行难问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进乡村振兴。 | 1.带动脱贫人口2人务工，提高收入。2.带动普通劳动力就近就业。
42 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 于家村二社水泥路建设项目 | 新建 | 云山街道于家村二社 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 云山街道 | 新建水泥路2km | 90 | 90 |  | 受益脱贫户34户52人。 | 1.在于家村二社新建2公里水泥路。2.解决脱贫人口及农户出行难问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进乡村振兴。 | 1.带动脱贫人口6人务工，提高收入。2.带动普通劳动力就近就业。
43 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 于家村三社水泥路建设项目 | 新建 | 云山街道于家村三社 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 云山街道 | 新建水泥路1.5km | 140 | 140 |  | 受益脱贫户34户52人。 | 1.在于家村三社新建1.5公里水泥路。2.解决脱贫人口及农户出行难问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进乡村振兴。 | 1.带动脱贫人口6人务工，提高收入。2.带动普通劳动力就近就业。
44 | 长春市双阳区 | 产业项目 | 太平镇土门村土豆粉坊项目 | 新建 | 土门村6社 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 太平镇 | 利用土门村原村部房屋（现以闲置）及闲置操场、仓房作为粉坊原材料处理、加工、包装场地，发展壮大村集体经济，计划投资150万元。其中80万元用于相关设备的采购，60万元用于原材料的采购，10万元用于成品的运输及产品铺设、设备后续维护等。预计年增收20万元。 | 150 | 150 |  | 受益210户438人，其中脱贫户12户25人，监测对象1户2人。 | 改建厂房420平米，购买土豆粉生产设备8台。 | 因土豆粉的原材料为土豆，因此通过建设土豆粉坊来号召一部分村民种植土豆，村集体负责回收村民种植的成品土豆，不仅可以降低生产成本，还在提高村集体经济的同时带动村民经济发展。
45 | 长春市双阳区 | 产业项目 | 太平镇长山村梅花鹿养殖项目 | 新建 | 长山村11社 | 2026-05-02 | 2026-09-02 | 太平镇 | 利用长山村原有圈舍场地（现以闲置）仓房、村集体水田地40亩、旱田地20亩作为基础，扩建维修养殖梅花鹿、发展壮大村集体经济，计划投资100万元。其中80万用于购买梅花鹿，20万用于基础设施维修、扩建。预计年增收8万元。 | 100 | 100 |  | 受益670户3200人，其中脱贫户48户112人。 | 改建原圈舍2500平米，新建存储库一个，购买粉料机一台，购买梅花鹿80头， | 该项目吸纳贫困户6人务工，年增加收入6000元
46 | 长春市双阳区 | 产业项目 | 一面山村梅花鹿养殖配套设施建设项目 | 新建 | 一面山村1社南山 | 2026-05-20 | 2026-10-01 | 太平镇 | 村集体经济扩大养殖规模，修建鹿舍一栋，隔离圈舍1栋、存料大库382平米、青储库一个、挡墙一面、外围扩网散养10000平米。 | 110 | 110 |  | 受益195户382人，其中脱贫户13户34人。 | 新建外围扩网圈舍10000平米，新建382平米存储库个，青储库一个。 | 该项目吸纳贫困户2人务工，年增加收入3000元
47 | 长春市双阳区 | 产业项目 | 太平镇小石村玉米食品加工及配套设施项目 | 新建 | 小石村1社 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 太平镇 | 利用原有鲜食玉米厂房新增加玉米面条、发糕、窝头生产设备及鲜食玉米缓化设备。同时建设冷库30平方米。 | 350 | 350 |  | 受益450户1800人，其中脱贫户40户60人，监测对象1户2人。 | 建设冷库30平米，购买鲜食玉米缓化设备一台，改造提升原有厂房配备。 | 该项目吸纳贫困户2人务工，年增加收入3000元
48 | 长春市双阳区 | 产业项目 | 肚带河村山水泉水稻种植加工项目 | 新建 | 肚带河村4社 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 太平镇 | 利用翔鹿山庄原有建设用地，建设240平米粮米加工厂一座，升级稻米加工机械，购买水稻育秧、插秧、收割机械等。 | 200 | 200 |  | 受益120户400人，其中脱贫户20户43人，监测对象2户4人。 | 通过水稻播种、秋收、稻米加工等一条龙服务，实现农户增产增收。 | 该项目吸纳贫困户2人务工，年增加收入3000元
49 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 太平镇小石村7社混凝土排水沟建设项目 | 新建 | 小石村7社 | 2026.7.1 | 2026.10.31 | 太平镇 | 新建混凝土排水沟90延长米，建设箱涵2个。 | 35 | 35 |  | 受益55户122人，其中脱贫户3户4人，监测对象1户2人。 | 解决农村土地水土流失，提升农户生态环境，促进乡村振兴带动脱贫人口2人，务工提高收入，带动普通劳动力就近就业 | 该项目吸纳贫困户2人务工，人均年增加收入2000元
50 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 桦木村2、4社盖板桥建设项目 | 新建 | 桦木村2、4社 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 太平镇 | 2社新建12*4米盖板桥一座，4社新建8*6米，盖板桥一座，桥边护砌40米 | 42 | 42 |  | 受益240户744人，其中脱贫户10户13人，监测户0户0人。 | 1、新建12*4米、8*6米，盖板桥两座，桥边护砌40延长米。2、解决脱贫人口出行难问题及农户生态环境，改善农村居住环境，促进乡村振兴 | 该项目吸纳贫困户2人务工，年增加收入3000元
51 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 太平镇太平村7社盖板桥建设项目 | 新建 | 太平村7社 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 太平镇 | 新建盖板桥1座，规格8*6米。护砌35米 | 35 | 35 |  | 受益70户210人，其中脱贫户7户8人. | 1、新建8*6米盖板桥一座，桥边护砌35延长米。2、解决脱贫人口出行难问题及农户生态环境，改善农村居住环境，促进乡村振兴 | 该项目吸纳贫困户2人务工，年增加收入2000元
52 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 太平镇太阳村7、8社盖板桥及砂石路建设项目 | 新建 | 太平镇太阳村7、8社 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 太平镇 | 新建盖板桥3座，其中2座5*6规格，1座5*10规格，砂石路1600米。 | 59 | 59 |  | 受益82户236人，其中脱贫户9户24人，监测户0户0人。 | 维修盖板桥3座，其中2座5*6规格，1座5*10规格，砂石路1600米，解决农民拉地难问题同时解决水毁道路 | 该项目吸纳贫困户1人务工，年增加收入2000元
53 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 太平镇土门村3社边沟建设项目 | 新建 | 土门村3社 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 太平镇 | 新建石砌边沟600延长米，入户盖板14个 | 45 | 45 |  | 受益26户65人，其中脱贫2户3人。 | 1、新建石砌边沟600延长米，入户盖板14个。2、解决脱贫人口出行难问题及农户生态环境，改善农村居住环境，促进乡村振兴 | 该项目吸纳贫困户4人务工，年增加收入4000元
54 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 太平镇小河村3社盖板桥建设项目 | 新建 | 太平镇小河村3社 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 太平镇 | 新建盖板桥1座，规格8*6米 | 35 | 35 |  | 受益50户115人，其中脱贫户3户8人. | 1、新建8*6米盖板桥一座。2、解决脱贫人口出行难问题及农户生态环境，改善农村居住环境，促进乡村振兴 | 该项目吸纳贫困户1人务工，年增加收入1000元
55 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 太平镇长山村5社盖板桥建设项目 | 新建 | 太平镇长山村5社 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 太平镇 | 新建盖板桥一座，规格8*6米，护砌30米 | 30 | 30 |  | 受益135户720人，其中脱贫户7户7人. | 1、新建8*6米盖板桥一座，护砌30延长米。2、解决脱贫人口出行难问题及农户生态环境，改善农村居住环境，促进乡村振兴 | 该项目吸纳贫困户4人务工，年增加收入4000元
56 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 太平镇治国村后荒营屯边沟建设项目 | 新建 | 太平镇治国村后荒营屯 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 太平镇 | 新建石砌边1000余延米，入户盖板桥25个 | 60 | 60 |  | 受益78户223人，其中脱贫户4户7人. | 1、新建石砌边沟1000延长米，入户盖板25个。2、解决脱贫人口出行难问题及农户生态环境，改善农村居住环境，促进乡村振兴 | 该项目吸纳贫困户2人务工，年增加收入3000元
57 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 太平镇长炮村六社石砌边沟建设项目 | 新建 | 长炮村6社 | 2026-05-20 | 2026-09-01 | 太平镇 | 新建石砌边沟1480米，入户盖板44个 | 59 | 59 |  | 受益66户347人，其中脱贫户7户19人。 | 1、新建石砌边沟1480延长米，入户盖板44个。2、解决脱贫人口出行难问题及农户生态环境，改善农村居住环境，促进乡村振兴 | 该项目吸纳贫困户2人务工，年增加收入3000元
58 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 太平镇田家村3、8社石砌边沟建设项目 | 新建 | 田家村3、8社 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 太平镇 | 新建石砌边沟3000延米、入户盖板桥15个 | 150 | 150 |  | 受益人口105户，其中脱贫户8户12人 | 1、新建石砌边沟3000延长米，入户盖板15个。2、解决脱贫人口出行难问题及农户生态环境，改善农村居住环境，促进乡村振兴 | 该项目吸纳贫困户4人务工，年增加收入4000元
59 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 太平镇齐瓦房村5社盖板桥建设项目 | 新建 | 齐瓦房村5社 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 太平镇 | 新建盖板桥1座，规格8*6米。 | 28 | 28 |  | 受益人口23户，其中脱贫户1户3人 | 1、新建8*6米盖板桥一座。2、解决脱贫人口出行难问题及农户生态环境，改善农村居住环境，促进乡村振兴 | 该项目吸纳贫困户2人务工，年增加收入2000元
60 | 长春市双阳区 | 产业项目 | 齐家镇绿色蔬菜产业园建设项目二期 | 新建 | 齐家镇双阳良种繁育场 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 齐家镇 | 新建20米宽双拱双模日光温室7座 | 700 | 700 |  | 受益2200户6000人，其中脱贫户50户60人，监测对象3户5人。 | 1、预计年产蔬菜300吨，2、预计年收益30万元以上。 | 吸纳脱贫户10人务工，增加贫困人口年人均增收2000元。
61 | 长春市双阳区 | 产业项目 | 齐家镇官地村果园建设项目 | 新建 | 官地村前官地屯 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 齐家镇 | 新建20米宽双拱双模日光温室3座 | 300 | 300 |  | 受益143户301人，其中脱贫户16户27人，监测对象10户20人。 | 1、预计年产水果20吨，2、预计年收益20万元以上。 | 吸纳脱贫户5人务工，增加贫困人口年人均增收2000元。
62 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 管家村4、5、6、10社水泥路建设项目 | 新建 | 管家村4、5、6、10社 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 齐家镇 | 新建宽度4.5米的水泥路4公里 | 220 | 220 |  | 收益256户765人，其中脱贫户9户19人，监测户1户2人。 | 该屯紧邻红旗河、双阳河，属于低洼易涝地段，雨季时路面损毁严重，村民反映强烈，修复后解决村民出行难问题。 | 若工程性质允许本地村民参与，预计人均增收1000元。
63 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 下河村下磨石沟屯，3、11社水泥路建设项目 | 新建 | 下河村下磨石沟屯、三社、十一社 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 齐家镇 | 新建4米宽水泥路下磨石沟屯1公里、三社0.9公里、十一社新建水泥路0.6公里，共计2.5公里 | 125 | 125 |  | 受益下河村下磨石沟、三社、十一社全体村民143户712人。 | 修建水泥路2.5公里，有效解决百姓出行难。 | 吸纳脱贫户16人务工，增加贫困人口年人均增收2000元。
64 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 长兴村5、7社边沟建设项目 | 新建 | 长兴村5、7社 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 齐家镇 | 新建边沟1731.3米，入户盖板40处。 | 98 | 98 |  | 受益521户 1109人，其中脱贫户7户12人，监测户3户5人。 | 修建边沟1730余米，解决农户内涝排水问题。 | 吸纳脱贫户5人务工，增加贫困人口年人均增收2000元。
65 | 长春市双阳区 | 产业项目 | 庄家村煎饼生产加工厂项目 | 新建 | 庄家村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 山河街道 | 生产厂房面积约1000平10万级食品净化车间，库房面积约500平主要设备：1.全自动煎饼机20台；2.水磨机2台；3.恒温发酵罐4个；4.蒸饭机3台；5.自动化叠煎饼机2台；6.包装机1台；7.封口机3台，运营模式：村集体+企业+农户入股方式，完成年生产东北软煎饼50万斤。 | 300 | 200 | 100 | 全村受益210户650人，其中脱贫户15户40人，监测对象6户20人。 | 1.预计村集体经济收入增加60万元；2.将会带动本村农户就业50人。 | 吸纳脱贫户8人务工，增加脱贫人口年人均增收1000元。
66 | 长春市双阳区 | 产业项目 | 三家村粮米加工厂项目 | 新建 | 三家村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 山河街道 | 生产厂房面积约500平，储粮仓库面积约300平1.筛选清理设备(溜筛，振动筛，高速除稗筛等)；2.比重去石机；3.磁选设备(磁栏，永磁滚筒等)；4.砻谷机；5.碾米机；6.米筛(白米溜筛，平面回转筛等)；7.包装设备；8.辅助设备(斗式提升机等)；9.大米色选机；10.除尘器。 | 260 | 150 | 110 | 受益320户760人，其中脱贫户10户20人，监测对象4户8人。 | 1.预计村集体经济收入增加20万元；2.将会带动本村农户就业80人。 | 吸纳脱贫户3人务工，增加脱贫人口年人均增收500元。
67 | 长春市双阳区 | 产业项目 | 吉林省宝善村鹿业养殖有限公司扩建项目 | 扩建 | 宝善村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 山河街道 | 预计购买生产公梅花鹿200头，种公40头，毛桃公200头，二母鹿200头。 | 500 | 200 | 300 | 发展壮大村集体经济 | 1.增加村民收入；2.吸纳脱贫户2人务工。 | 吸纳脱贫户2人务工，增加贫困人口年人均增收500元。
68 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 山河街道靠山村7社盖板桥建设项目 | 新建 | 靠山村7社 | 2026.7.1 | 2026.10.31 | 山河街道 | 新建靠山村宽4.5米，长5米盖板桥一座 | 35 | 35 |  | 受益户37户，106人，受益脱贫户1户4人。 | 建设盖板函一座，全长5米，解决106人出行问题。 | 吸纳监测户2人务工，增加监测户人均增收1500元。正常劳务人员4人，人均增收1500元。
69 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 沿河村2、5、6社水泥路建设项目 | 新建 | 沿河村2、5、6社 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 山河街道 | 修建沿河村2、5、6社水泥路，全长2公里，宽4米。 | 130 | 130 |  | 受益96户378人，脱贫户共5户9人，监测户1户2人。 | 1.修建沿河村2、5、6社水泥路，全长2公里，宽4米；2.解决378人出行难问题。 | 吸纳脱贫户1人务工，增加脱贫人口年人均增收500元。
70 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 阳平村4社路边沟建设项目 | 新建 | 阳平村4社 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 山河街道 | 全长1公里，双侧边沟。 | 59 | 59 |  | 受益50户110人。 | 1.修建长1公里，双侧边沟；2.解决农户110人排水问题。 | 吸纳脱贫户2人务工，增加贫困人口年人均增收500元。
71 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 双营乡大营村大康屯路边沟建设项目 | 新建 | 大营村6社、7社、8社 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 双营乡 | 新建石砌路边沟 1200米 | 96 | 96 |  | 受益脱贫户34户64人 | 1.在大营村6、7、8社新建1200米路边沟。2.解决脱贫人口及农户出行难问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进乡村振兴。 | 1.带动脱贫人口2人务工，提高收入。2.带动普通劳动力就近就业。
72 |  | 基础设施 | 双营乡尹家村7社盖板桥建设项目 | 新建 | 尹家村7社 | 2026.05 | 2026.1 | 双营乡 | 尹家村7社新建5米*8米盖板桥1座。 | 35 | 35 |  | 受益脱贫户19户34人。 | 1.在尹家村7社新建5米*8米盖板桥1座； 2.解决脱贫人口及农户出行难问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进乡村振兴。 | 1.带动脱贫人口2人务工，提高收入。2.带动普通劳动力就近就业。
73 | 长春市双阳区 | 基础设施 | 双营乡庞家村5、10社盖板桥建设项目 | 新建 | 庞家村5社、10社 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 双营乡 | 5社新建4米*6米 盖板桥1座；10社新建6米*8米盖板桥1座。 | 57 | 57 |  | 受益脱贫户14户28人 | 1.在庞家村5、10社新建盖板桥2座。2.解决脱贫人口及农户出行难问题，改善农村居住环境和生产生活条件，促进乡村振兴。 | 1.带动脱贫人口2人务工，提高收入。2.带动普通劳动力就近就业。
74 | 长春市双阳区 | 其它类 | 庭院经济补助资金项目 | 新建 | 各村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 各乡镇（街道） | 鼓励脱贫户发展小种植、小养殖、小加工等庭院经济，发展户数1800户以上，发展面积达到2500亩，分批次发放奖补资金。 | 350 | 350 |  | 受益脱贫户2000户4000人。 | 1.发展户数2000户；2.面积100万平方米。3.预计发放奖补资金400万元。 | 发展庭院经济，户均增收1000元以上。
75 | 长春市双阳区 | 其它类 | 乡村公益岗补助资金项目 | 新建 | 各村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 各乡镇（街道） | 鼓励弱半劳动能力的脱贫人口参与村屯管理和建设，全年开发各类型乡村公益岗位1000人以上。 | 269 | 269 |  | 受益脱贫人口1000人。 | 1.开发脱贫人口乡村公益岗位1000人。2.预计发放补助资金300万元。 | 开发乡村公益岗位，人均增收3000元以上。
76 | 长春市双阳区 | 其它类 | 小额贴息项目 | 新建 | 各村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 各乡镇（街道） | 鼓励脱贫户通过贷款方式自主发展产业，贷款户数达到200户，贷款金额1000万元，分批次发放贴息资金。 | 42 | 42 |  | 受益脱贫户200户375人。 | 1.贷款金额1000万元；2.预计发放贴息42万元。 | 落实脱贫人口小额贴息项目，人均增收1500以上。
77 | 长春市双阳区 | 其它类 | 雨露计划项目 | 新建 | 各村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 各乡镇（街道） | 落实雨露计划扶贫政策，对符合条件的脱贫人口学生每年每生发放3000元。 | 25 | 25 |  | 受益脱贫人口83人。 | 1.预计发放雨露计划补助资金25万元。 | 落实脱贫人口雨露计划扶持政策，人均增收3000元。
78 | 长春市双阳区 | 其它类 | 脱贫人口务工交通补助项目 | 新建 | 各村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 各乡镇（街道） | 对省外务工、省内县外务工脱贫人口交通费用进行补贴。全年补贴人数200人，分批次发放奖补资金。 | 23 | 23 |  | 受益脱贫人口200人。 | 1.预计发放务工交通补助资金15万元。 | 落实脱贫人口务工交通补助政策，人均增收750元。
79 | 长春市双阳区 | 其它类 | 2026年常态化帮扶资金项目独立费用 | 新建 | 各村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 各乡镇（街道） | 对2026年使用常态化帮扶资金实施产业化项目和基础设施项目独立费用进行支出，用于规范项目流程，减轻乡镇街道和行政村自筹配套压力。 | 150 | 150 |  | 全体农户 | 对2026年使用常态化帮扶资金实施产业化项目和基础设施项目独立费用进行支出。 | 用于规范项目流程，减轻乡镇街道和行政村自筹配套压力。
合计 | [9 empty] | 10922 | 10412 | 510