## 2024年项目计划
附件：
双阳区2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金第二批项目计划表
填报单位： 长春市双阳区农业农村局 2025年7月24日
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 中央财政衔接资金 （万元） | 省级财政衔接资金 （万元） | 市级财政衔接资金（万元） | 区级财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
1 | 产业项目 | 平湖街道杜家仓储库房配套设施建设项目 | 新建 | 杜家村2社 | 2025月8月 | 2025月10月 | 平湖街道办事处 | 新建院内围栏200米，地面硬化2000平方米，石砌护坡130米。 | 58 |  |  | 58 |  |  | 受益脱贫户14户25人。 | 1.在杜家村2社新建院内围栏200米，地面硬化2000平方米，石砌护坡130米。2.解决仓储产业项目配套设施短板；3.壮大村集体经济。 | 1.带动脱贫人口1人务工，提高收入。2.带动普通劳动力就近就业。
2 | 基础设施 | 常家村2、10社水泥路建设项目 | 新建 | 常家村2、10社 | 2025年8月 | 2025年10月 | 常家村 | 新建水泥路2300米 | 100 |  |  |  | 100 |  | 受益89户322人，其中脱贫户15户26人 | 解决村民出行难题方便群众生产生活 | 吸纳脱贫户1人务工，贫困人口年人均增收2000元。
3 | 基础设施 | 齐家镇贾家村1社桥建设项目 | 新建 | 贾家村1社 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 齐家镇 | 新建8米长、6.5米宽钢筋混凝土现浇板桥1座 | 37.35 |  |  | 37.35 |  |  | 受益746户2192人，其中脱贫户22户40人。 | 修建桥一座，解决农户、农田排水问题。 | 吸纳脱贫户1人务工，增加贫困人口年人均增收1000元。
4 | 基础设施 | 朝阳村4、6、8、10、11社农田路项目 | 新建 | 朝阳村4、6、8、10、11社 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 山河街道 | 总长度为3.8公里：其中4.5米宽长度为1.1公里，4米宽长度为2.7公里。 | 198.82 |  |  | 198.82 |  |  | 受益305户931人，脱贫户10户22人，监测户3户6人。 | 修建4.5米宽长度为1.1公里，4米宽长度为2.7公里。解决拉地难问题。 | 吸纳脱贫户2人务工，增加脱贫人口年人均增收500元。
5 | 基础设施 | 平湖街道杨家村路边沟建设项目 | 新建 | 杨家村3社、9社 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 平湖街道办事处 | 新建石砌路边沟1000延米 | 50 | 4.85 |  |  | 45.15 |  | 受益脱贫户2户8人 | 1.在杨家村3、9社修建石砌边沟1000延米。2.解决脱贫户及农户排水问题，改善村屯基础设施。 | 1.吸纳脱贫户1人务工，年增加收入2000元。2.带动普通劳动力就近就业。
6 | 基础设施 | 齐家镇范家村3、4社水泥路建设项目(剩余工程) | 新建 | 范家村3、4社 | 2025-05-01 | 2025-10-31 | 齐家镇 | 新建水泥路523.055m，过道管共5处。 | 32.5 | 32.5 |  |  |  |  | 受益723户 2282人，其中脱贫户6户13人，监测户2户2人。 | 修建水泥路553.055米，有效解决百姓出行难。 | 吸纳脱贫户1人务工，增加贫困人口年人均增收1000元。
7 | 产业项目 | 2025年脱贫人口庭院经济发展奖补资金项目 | 新建 | 各乡镇（街道） | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 各乡镇（街道） | 鼓励脱贫户、监测户高质量发展庭院经济，每户奖补金额不超过3500元。 | 205 | 205 |  |  |  |  | 受益脱贫（监测）户1500户以上。 | 发放庭院经济奖补资金205万元。 | 脱贫（监测）户均增收1500元。
8 | 其它类项目 | 2025年第二批脱贫人口临时性乡村公益岗位补助资金项目 | 新建 | 各乡镇（街道） | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 各乡镇（街道） | 发放乡村临时性公益岗位补助资金 | 144.975 | 96.65 |  |  | 48.325 |  | 受益脱贫人口530人 | 开发乡村公益岗位，带动530人务工就业，发放工资144.975万元。 | 带动脱贫人口务工就业，年人均增收2735元。
9 | 产业项目 | 2025年第二批脱贫人口小额信贷贴息补助资金项目 | 新建 | 各乡镇（街道） | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 各乡镇（街道） | 发放第二批小额信贷贴息补助资金 | 27.0951 |  |  | 9.2104 | 17.8847 |  | 受益脱贫人口245人 | 发放贴息资金27.0951万元。 | 带动脱贫就业创业。
10 | 产业项目 | 2025年第一批脱贫人口小额信贷贴息补助资金项目 | 新建 | 各乡镇（街道） | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 各乡镇（街道） | 发放第一批小额信贷贴息补助资金 | 15.7896 |  |  | 15.7896 |  |  | 受益脱贫人口94人 | 发放贴息资金15.7896万元。 | 带动脱贫就业创业。
|  | 合计 | [6 empty] | 869.5297 | 339 | 0 | 319.17 | 211.3597