## 附件1
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2025年度）
项目名称 | 长春市双阳区医院异地新建项目 |  |  |  | 项目类型 | 卫生健康
主管部门 | 长春市双阳区卫生健康局 |  |  |  | 实施单位 | 长春市双阳区医院
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 119564.84 | 65610 | 18524.6277 | 10 | 28.23% | 6
| 其中：新增专项债券规模 |  | 86000 | 56000 | 18195 | 5 | 32.49% | 3
| 财政预算资金投资 |  | 33564.84 | 9610 | 329.6277 | 5 | 3.43% | 3
其中：项目资本金
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 土地平整 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 地上工程进度按计划完成 | 地上建筑面积95807.89㎡，完成总建筑面积的80% | 地上建筑面积95807.89㎡，完成总建筑面积的80% | 5 | 5
|  |  | 地下工程进度按计划完成 | 地下建筑面积33568.32㎡，完成总建筑面积的100% | 地下建筑面积33568.32㎡，完成总建筑面积的100% | 5 | 5
|  |  | 完成计划年度投资额 | 完成投资6.5亿元 | 完成投资1.85亿元 | 5 | 3 | 财政预算资金未完全到位
|  | 质量指标 | 建筑施工按照国家标准 | 与设计规范一致 | 与设计规范一致 | 5 | 5
|  |  | 环保符合行业标准 | 采取相应措施，做到达标排放。 | 采取相应措施，做到达标排放。 | 5 | 5
|  |  | 施工现场标准 | 施工现场文明施工 | 施工现场文明施工 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按计划期限开工 | 如期开工 | 如期开工 | 5 | 5
|  |  | 施工进度及时率 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 财政预算资金到位率 | ≥95% | 3.43% | 5 | 3 | 财政预算资金未完全到位
|  | 成本指标 | 每平方米造价成本 | 符合概算 | 符合概算 | 5 | 5
|  |  | 对环境产生的不利影响 | 符合计划 | 符合计划 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设方税费缴纳 | 建设方足额缴纳税费 | 建设方已足额缴纳税费 | 3 | 3
|  |  | 供应商税费缴纳 | 供应商足额缴纳税费 | 供应商已足额缴纳税费 | 3 | 3
|  | 社会效益指标 | 建立和完善健康服务体系 | 项目适应关于医疗卫生事业的发展坚持以人为本，深入贯彻中共中央、国务院关于健康中国和新冠肺炎疫情防控的工作要求，积极推进健康中国建设，建立和完善包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护的综合、连续的健康服务体系 | 项目适应关于医疗卫生事业的发展坚持以人为本，深入贯彻中共中央、国务院关于健康中国和新冠肺炎疫情防控的工作要求，积极推进健康中国建设，建立和完善包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护的综合、连续的健康服务体系 | 2 | 2
|  |  | 保障当地居民健康 | 项目建设，可使当地居民的心理健康权得到充分保障，自然受到广大群众的支持 | 项目建设，可使当地居民的心理健康权得到充分保障，自然受到广大群众的支持 | 2 | 2
|  |  | 改善区域投资环境，带动区域发展 | 本项目的建设对改善区域投资环境，促进区域经济发展具有重要意义 | 本项目的建设对改善区域投资环境，促进区域经济发展具有重要意义 | 2 | 2
|  | 生态效益指标 | 绿地率＞35% | 项目指标符合规划控制指标绿地率＞35% | 项目指标符合规划控制指标绿地率＞35% | 2 | 2
|  |  | 环保 | 符合环保要求，无环保处罚及通报批评 | 符合环保要求，无环保处罚及通报批评 | 2 | 2
|  | 可持续影响指标 | 税收 | 持续增加税收 | 持续增加税收 | 2 | 2
|  |  | 康养实现稳定的收入和收益 | 明显 | 明显 | 2 | 2
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 参与建设各方满意度 | 不低于95% | 100% | 2 | 2
|  |  | 主管部门 | 不低于95% | 100% | 2 | 2
|  |  | 财政部门 | 不低于95% | 100% | 2 | 2
|  | 服务对象满意度 | 服务对象 | 不低于95% | 100% | 2 | 2
|  |  | 本单位职工 | 不低于95% | 100% | 2 | 2
总分 | [5 empty] | 100 | 92
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2025年内完成：长春市双阳区医院异地新建项目1-8#楼屋面工程施工完成，室内地热工程完成，室内抹灰工程施工完成，外墙抹灰工程施工完成，外墙保温工程施工完成，外窗、玻璃安装完成，外墙铝板安装完成70%，土建总包范围内，水电、消防工程完成70%。 |  |  |  | 按2025年计划全部完成内容如下： 长春市双阳区医院异地新建项目1-8#楼屋面工程施工完成，室内地热工程完成，室内抹灰工程施工完成，外墙抹灰工程施工完成，外墙保温工程施工完成，外窗、玻璃安装完成，外墙铝板安装完成70%，土建总包范围内，水电、消防工程完成70%。 各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。

## 表1-1资金到位情况表 (hidden)
表1-1资金到位情况表
单位：万元
序号 | 支出资金性质 | 资金到位时间 | 资金到位金额
1 | 财政资金 | 2024.2.7 | 701
2 | 财政资金 | 2024.12.26 | 163
3 | 专项债券资金 | 2024.10.16 | 20000
4 | 专项债券资金
合计 |  |  | 20864
注：以上信息按照每笔款项的实际资金到位时间分别列示填写
864

## 表1-2资金使用情况表 (hidden)
表1-2资金使用情况表
单位：万元
序号 | 支出资金性质 | 资金到位时间 | 资金使用金额 | 支出用途
1 | 财政资金 | 2024.2.7 | 645.9569 | 支付项目三方服务费用
| 财政资金 | 2024.12.26 | 163 | 支付项目勘察费用
小计 |  |  | 808.9569
2 | 专项债券资金 | 2024.10.16 | 20000 | 支付项目工程费用
小计 |  |  | 20000
合计 |  |  | 20808.9569
注：以上信息按照每笔款项的实际资金到位时间及使用金额分别列示填写
| 项目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
| 计划总投资金额 | 12794.89 | 34994.95 | 65610
| 完工结算金额 |  | 20808.9569
| 资金使用率 |  | 59.46%